## 汇总表
附件:1
砀山县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 1 | 53.7 |  | 53.7
2 | 产业发展类 | 2 | 46.3 |  | 46.3
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类
合计 |  | 3 | 100 |  | 100

## 计划表
附件2：
砀山县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 陈寨村、邵庄村 | 产业园改造提升项目 | 改建 | 邵庄村瓦房自然村 | 2025年12月15日前 | 提升大棚3个，其中长110米宽13米高3.8米棚1个，长75米宽13米高3.8米棚2个。增加175根立柱，5750㎡棉被、卷被杆、电机等其他配套设施。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府武波 | 28.4 |  | 28.4 |  |  |  | 6 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（不低于同期银行贷款利率），去除土地租金及相关运维后收益用于村增收及脱贫户，另一方面带动脱贫户就近就地就业增收，实现脱贫群众稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入对大棚进行改造提升，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到村
2 | 基础设施类 | 程庄镇 | 闸口王集村、冯庄村、王明集村、龙泉寺村、吴庄村 | 程庄镇2025年度小型农田水利提升项目（二） | 新建 | 毛程铺、胡寨、徐庄、任屯、毛庄寨 | 2025年12月15日前 | 毛程铺村中沟清淤1500米（上口6米），埋设直径1米过路涵管20米，直径0.8米涵管200米，新建蓄水池1座，购置排水设施1套；任屯村埋设直径1米过路涵管14米，胡寨村埋设直径0.8米涵管40米；徐庄村中沟清淤1600米（上口6米），毛庄寨村新建1*4*6板桥1座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 53.7 |  | 53.7 |  |  |  | 9 | 21 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积400亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过项目实施，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
3 | 产业发展类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全县范围内 | 2025年度 | 为办理小额贷款的脱贫户、监测户享受贴息资金。 | 县财政局（国有资产监督管理委员会） | 县财政局（国有资产监督管理委员会）王行干 | 17.9 |  | 17.9 |  |  |  | 3300 | 8230 | 为小额信贷用户（脱贫户、监测户）按规定利率贴息。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以贴息的方式减少小额贷款用户（脱贫户、监测户）的资金使用负担。 | / | 到户
合计 | [10 empty] | 100 |  | 100