砀乡指办〔2021〕2号

关于做好省年中督查反馈问题

整改工作方案

各镇（园区）、县直各相关单位：

为抓紧抓实省年中督查反馈问题整改，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保反馈问题整改彻底，扎实推进乡村振兴，结合我县工作实际，特制定如下整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神和考察安徽省重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院及省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续巩固脱贫成果。

二、整改要求

（一）提高政治站位，压实整改责任。各镇（园区）要从政治和全局的高度，充分认识整改工作的重要性和必要性，切实增强责任感和自觉性，认真开展问题整改，以点带面补齐短板，举一反三建章立制，坚定信心，全力以赴，交出态度坚决，行动迅速的整改答卷。

（二）坚持问题导向，抓好整改落实。各镇（园区）要以此次问题整改为契机，切实把职责摆进去、把工作摆进去，坚持举一反三、深挖细究，既查老问题，也查新问题，切实做到查摆问题准、原因分析透。进一步强化工作举措，落实整改责任，加快补齐短板、堵塞漏洞、固强补弱，确保反馈问题全面彻底整改到位。

（三）坚持从严从实，保证整改质量。各镇（园区）要从严从实抓好整改工作，全面排查，对症下药，采取切实可行的整改措施，做到全面整改不留死角，推动整改工作做实、做细，确保整改不走过场、承诺不放空炮、执行不挂空挡。

三、组织保障

（一）加强组织领导。各镇（园区）、县直各相关单位要坚持一把手负责制，切实履行整改责任，带头抓好整改落实。把整改工作作为巩固脱贫成果的主要举措，主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）压实工作责任。各镇（园区）、县直各相关单位要全面落实整改责任，做到立行立改、真改实改、全面整改，构建分工明确、合力整改的责任体系。充分调动村两委工作积极性，落细落实工作举措，确保问题整改彻底、整改到位。

（三）强化作风建设。各镇（园区）、县直各相关单位要进一步加强和改进工作作风，夯实工作责任，提升工作效能，严防形式主义、官僚主义，精准落实工作举措，及时纠偏，靶向整改，确保各项整改要求落到实处。

附件：砀山县关于省年中督查反馈问题整改清单

砀山县实施乡村振兴战略指挥部办公室

2021年11月14日

（本页无正文）

砀山县实施乡村振兴战略指挥部办公室 2021年11月14日印发

附件

砀山县关于省年中督查反馈问题整改清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题类型 | 具体内容 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 |
| 基础工作方面 | 1.个别扶贫手册填写内容不规范，扶贫手册填写存在帮扶措施不细致、不精准现象，例如：暗访发现葛集镇高寨村孙立明户2020年11月享受全额代缴城乡居民医保560元（低保户），但手册中成效栏错写成代缴500元。 | 一是扶贫手册整改由镇乡村振兴工作站负责进行全面规范业务培训，每村至少安排一名业务指导员负责该村的手册整改业务指导，确保手册内容填写规范。二是各帮扶责任人会同驻村工作队、村两委共同商讨，与脱贫户对接，全面梳理脱贫户享受的帮扶措施，确保不漏不落，帮扶责任人必须在村逐项填写完善扶贫手册，交乡村振兴专干审核无误后方可通过。三是定期对县直单位扶贫手册填写情况进行抽查，抽查结果在全县范围内进行通报，并计入2021年考核成绩。 | 县乡村振兴局，各镇（园区） | 11月25日之前完成整改 |
| 问题类型 | 具体内容 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 |
| 问题整改方面 | 2.个别村级问题排查整改的过于简单敷衍，问题的排查往往都是简单、易整改的问题，且支撑材料不规范，例如：砀山县高铁新区新城社区认领的2020年市脱贫攻坚督查反馈问题，认领问题“存在部分垃圾桶垃圾清运不及时，有垃圾溢出现象，少数垃圾桶清洁不到位”，制定整改措施2条，均已整改销号，但整改支撑材料不能精准反映整改情况。 | 一是规范整理资料。要求各镇（园区）加强对整改资料的收集整理，进一步完善各项整改资料，确保整改支撑资料完整详实。二是加强督导检查。不定期对各镇（园区）问题排查、整改情况开展暗访督查，对督查发现问题形成问题清单，并通报至各镇（园区），限期整改。 | 县乡村振兴局，各镇（园区） | 11月25日之前完成整改 |
| 问题类型 | 具体内容 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 |
| 重点工作方面 | 3.小额信贷有待进一步规范，督查发现部分脱贫户享受了小额信贷，但是户内未见到小额贷款贷款协议，例如：良梨镇马庄村陈庄组黄玉华户，2021年在砀山农商银行办理小额贷款5万元，用于产业发展，但是银行没有按照一式两份的要求，将其中一份交于农户保存。 | 一是通知各镇（园区），要求镇(园区)与相关金融机构做好对接，户内留存一份贷款协议。二是通知相关金融机构，要求金融机构与镇(园区)做好对接，户中留存一份贷款协议。三是通知县农商行各支行，要求各支行与镇(园区)做好对接，户中留存一份贷款协议。 | 县地方金融监督管理局、人行砀山县支行，各镇（园区）） | 11月25日之前完成整改 |
| 问题类型 | 具体内容 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 |
| 集中排查方面 | 4.督查发现，砀山县高铁新区新城社区存在未按要求规范填写入户调查表格，村里缺少相关排查整改台账，入户调查表没有规范填写表格，无法签字确认。 | 一是规范资料。要求各镇（园区）加强对集中排查资料的收集整理，进一步完善排查资料，确保排查资料全面，整改资料详实。二是加强督导。不定期对各镇（园区）集中排查工作开展督查，对督查发现问题形成问题清单，并通报至各镇（园区），限期整改。 | 县乡村振兴局，各镇（园区） | 11月25日之前完成整改 |
| 问题类型 | 具体内容 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 |
| 资金项目方面 | 5.个别行政村扶贫资产管理台账填写不规范，台账要素不全。例如：砀山县朱楼镇邵楼村扶贫资产登记台账，对形成的扶贫资产只登记了批复价格，没有按照扶贫项目资产实际金额进行登记，台账不能完整的体现扶贫资产的实际价值。 | 一是进一步整改清查扶贫项目资产登记台账，对照扶贫资产项目信息，按照扶贫项目资产实际金额进行登记。二是针对扶贫资产登记台账中公益性资产及经营性资产的登记信息，对照项目验收及审计材料逐项核实项目登记信息。三是为防止再出现此类问题，举一反三，全面审核全县扶贫资产登记台账的项目信息，做到立行立改，全面整改，并积极组织相关业务人员进行培训，加强项目资产管理相关政策的学习，提高项目资产管理水平。 | 县乡村振兴局，各镇（园区） | 11月25日之前完成整改 |