## Sheet1
砀山县程庄镇2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表
序号 | 资金性质和批次 | 项目类别 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 时间进度（完成时限） | 建设任务（内容及规模、补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及负责人 | 资金使用（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 预定绩效目标 | 完成情况 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 实现情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户/ | 是否完工 | 备注
[13 empty] | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | 其他资金 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 村级水果分拣车间项目 | 新建 | 王屯 | 2022年12月底前 | 新建500平方钢结构分拣棚，地面硬化，托盘600个、叉车一辆（载重不低于3T，可横移）等。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 45.519162 | 45.519162 |  |  |  |  | 15 | 35 | 本项目建成后，一方面通过分红（租金）预计每年增加村集体经济收入不低于同期银行贷款利率，去除土地租金及相关运维后收益用于脱贫户，另一方面带动脱贫户就近就地就业增收，实现贫困群众稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展 | 已完成 | 是 | 通过分红收益（租金）增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
2 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 周集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对54户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  | 54 | 164 | 实现54户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
3 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 赵楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对40户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  | 40 | 84 | 实现40户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
4 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 王明集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对38户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  | 38 | 98 | 实现38户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
5 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对81户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  | 81 | 229 | 实现81户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
6 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 衡楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对106户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  | 106 | 365 | 实现106户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
7 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 程庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对13户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  | 13 | 30 | 实现13户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
8 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 柴市村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对59户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  | 59 | 171 | 实现59户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
9 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对55户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  | 55 | 181 | 实现55户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
10 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对39户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  | 39 | 105 | 实现39户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
11 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对71户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | 71 | 212 | 实现71户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
12 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 闸口王集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对70户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  | 70 | 204 | 实现70户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
13 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 冯庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2022年9月30日前 | 对20户脱贫户进行奖补，按照每个脱贫人口每亩奖补不超过400元标准，脱贫户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 20 | 68 | 实现20户脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
14 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 沟河整治 | 改建 | 魏庄、任屯 | 2022年6月30日前 | 产业园沟河疏浚1条，总长度270米，护砌面积950㎡，产业园内下水道600米（其中盖板300米），配套Ф1.0*6米涵管桥5座。配套1*4*6板梁桥2座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 103.6974 | 103.6974 |  |  |  |  | 18 | 40 | 产业园沟河疏浚1条，总长度270米，护砌面积950㎡，产业园内下水道600米（其中盖板300米），配套Ф1.0*6米涵管桥5座。配套1*4*6板梁桥2座。改善除涝面积4800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
15 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 沟河整治 | 改建 | 陈楼、彭屯、胡宋口、张庄 | 2022年6月30日前 | 1*4*6米板梁桥5座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 60.4088 | 60.4088 |  |  |  |  | 105 | 209 | 1*4*6米板梁桥5座。改善除涝面积1000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
16 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 保洁员152人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 程庄镇人民政府魏红 | 145.92 |  | 97.28 |  |  | 48.64 | 152 | 375 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
17 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 护塘员24人，公厕管理员20人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 31.68 |  | 21.12 |  |  | 10.56 | 44 | 102 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
18 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.92 |  | 1.28 |  |  | 0.64 | 2 | 6 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
19 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年12月31日前 | 乡村道路专管员4人，年每人7200元 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.88 |  | 1.92 |  |  | 0.96 | 4 | 9 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
20 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 沟河整治 | 改建 | 张暗李楼、汪楼、郑小楼、华楼、孟楼 | 2022年9月底前 | 中沟整治3条，总长度5850米，配套Φ1.0*6米涵管桥3座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 23.5756 |  | 23.5756 |  |  |  | 65 | 145 | 中沟整治3条，总长度5850米，配套Φ1.0*6米涵管桥3座。改善除涝面积5100亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
21 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 沟河整治 | 改建 | 耿菜楼、坡里、王屯 | 2022年9月底前 | 中沟整治3条，总长度6850米，配套Φ1.0*6米涵管桥4座、Φ0.8*6米涵管桥4座，1*4*6米板梁桥5座，1*5*6板梁桥2座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 112.0555 |  | 112.0555 |  |  |  | 20 | 46 | 中沟整治3条，总长度6850米，配套Φ1.0*6米涵管桥4座、Φ0.8*6米涵管桥4座，1*4*6米板梁桥5座，1*5*6板梁桥2座。改善除涝面积2800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
22 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 赵楼村 | 沟河整治 | 改建 | 赵楼、冯庄、沈庄、王集 | 2022年9月底前 | 配套Φ1.0*6米涵管桥6座。杨埝中沟上新增1*4*5板梁桥4座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 51.5606 |  | 51.5606 |  |  |  | 14 | 30 | 配套Φ1.0*6米涵管桥6座。杨埝中沟上新增1*4*5板梁桥4座。改善除涝面积1250亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
23 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员（第二批） | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2022年2月1日至12月31日 | 保洁员53人，年每人8800元 | 县城市管理局 | 程庄镇人民政府魏红 | 46.64 |  |  |  | 46.64 |  | 53 | 179 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 衡楼村 | 刘庄路 | 改建 | 刘庄 | 2022年9月底前 | 刘庄西头至邵世稳门前，路长0.679公里，路面宽5米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。配套排水设施679米。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 63.1976 |  |  |  | 63.1976 |  | 31 | 82 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 四组至汪楼村边 | 改建 | 四组至汪楼村内路 | 2022年9月底前 | 汪楼桥南至张暗李楼四组北，路长1.093公里，路面宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 63.9597 |  |  |  | 63.9597 |  | 17 | 54 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
26 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 任屯路 | 改建 | 任屯 | 2022年9月底前 | 任屯主干道路，路长0.45公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。配套排水设施450米。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 41.8777 |  |  |  | 41.8777 |  | 20 | 46 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 闸口王集村 | 刁楼道路 | 改建 | 刁楼 | 2022年9月底前 | 刁楼道路，路长0.366公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 21.4197 |  |  |  | 21.4197 |  | 7 | 23 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
28 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 周集村 | 周集六组路 | 改建 | 周集六组 | 2022年9月底前 | 周集六组至孙楼路，路长0.495公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 28.9678 |  |  |  | 28.9678 |  | 11 | 35 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
29 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 冯庄村 | 蒋楼路 | 改建 | 蒋楼村内 | 2022年9月底前 | 蒋楼道路，路长0.179公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 10.4785 |  |  |  | 10.4785 |  | 15 | 47 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 陈楼村头道路 | 改建 | 陈楼孙少清-胡寨 | 2022年9月底前 | 路长0.750公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 43.8872 |  |  |  | 43.8872 |  | 20 | 52 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
31 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 三组道路 | 改建 | 三组道路 | 2022年9月底前 | 张暗李楼三组道路，路长0.111公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 6.4957 |  |  |  | 6.4957 |  | 6 | 15 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
32 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 赵楼村 | 房沟涯路和房庄东南路 | 改建 | 房沟涯村、房庄村 | 2022年9月底前 | 房沟涯路：路宽4米，路长0.351公里，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa；房庄东南路：路宽4米，路长0.981公里,15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 83.8498 |  |  |  | 83.8498 |  | 68 | 157 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
33 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 郝楼主道路 | 改建 | 郝楼村内道路 | 2022年9月底前 | 郝楼道路，路长0.847公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 49.5619 |  |  |  | 49.5619 |  | 40 | 115 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
34 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 李魏屯路 | 改建 | 李魏屯村内道路 | 2022年9月底前 | 郝楼道路，路面宽4米，路长0.386公里，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 22.5873 |  |  |  | 22.5873 |  | 23 | 46 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 王明集村 | 王明集 | 改建 | 王明集自然村内道路 | 2022年9月底前 | 王明集自然村内两条道路，路长0.479公里，路宽4米，15cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 28.0334 |  |  |  | 28.0334 |  | 20 | 55 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
36 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 沟河整治 | 改建 | 毛庄寨、胡宋口、房庄、彭屯 | 2022年9月底前 | 配套Φ1.0*6米涵管桥6座，1*4*6米板梁桥1座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 21.6016 |  |  |  | 21.6016 |  | 19 | 45 | 配套Φ1.0*6米涵管桥6座，1*4*6米板梁桥1座。改善除涝面积1000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过新建桥梁，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
37 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 村组道路新建 | 新建 | 河滩李楼 | 2022年9月底前 | 路面宽3.5m，路长2.031㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共7108.5㎡。铺设φ400mm波纹管2031m。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府魏红 | 194.9653 |  |  | 194.9653 |  |  | 48 | 123 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
38 | 中央第二批 | 产业发展类 | 程庄镇 | 柴市村、程庄村、坡里王屯村、吴庄村 | 瓜菜产业综合体基地 | 新建 | 柴市大陈楼自然村 | 2022年12月底前 | 新建8座15*140米冬暖棚，5座24*150米保温被阳光棚,48*108米玻璃温室一栋，52*108农膜温室一栋等及其他相关配套设施，预计总占地100亩。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 894.8015 | 894.8015 |  |  |  |  | 65 | 215 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户，同时通过带动脱贫户务工、创业等方式带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | / | 到村 | 是
39 | 省级第二批 | 产业发展类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区行政村范围内 | 2022年9月底前 | 对本镇646户自主实施脱贫户进行特色种养业类的技能培训 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 3.23 |  | 3.23 |  |  |  | 646 | 1910 | 对646户脱贫户开展特色种养业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 巩固三保障成果类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 雨露计划 | 新建 | 镇辖区行政村范围内 | 2022年12月底前 | 春秋季雨露计划，按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户家庭子女落实中高职及大专教育资助，脱贫学生1200人。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局毛传涛 | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  | / | 222 | 补助脱贫户家庭中职高职学生，减轻脱贫户家庭教育支出负担 | 已完成 | 是 | 教育保障 | 已实现 | / | 到户 | 是
41 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 镇辖区行政村范围内 | 2022年度 | 为办理小额贷款的脱贫户和边缘户享受贴息资金 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 34.1569 | 34.1569 |  |  |  |  | 1067 | 1067 | 为小额信贷用户按规定利率贴息 | 已完成 | 是 | 以贴息的方式减少小额信贷用户的资金使用负担 | 已实现 | / | 到户 | 是