## 计划表
附件2：
砀山县2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 坑塘整治 | 新建 | 郑楼 | 2024年9月底前 | 坑塘整治3面共计4953㎡抽水清淤，部分护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府杨林 | 59 |  | 59 |  |  |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上。切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过坑塘整治的形式，给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村 | 其中欠发达国有林场巩固提升任务方向24万元。
2 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 唐集村 | 坑塘整治 | 新建 | 荒庄村 | 2024年9月底前 | 坑塘整治3面，共计6500㎡，部分护坡等相关配套设施，危桥改造2座。 | 县美丽办 | 唐寨镇人民政府李玮 | 106 |  | 106 |  |  |  | 16 | 39 | 完成建设任务，改善群众人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上。切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过坑塘整治的形式，给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
3 | 基础设施类 | 葛集镇 | 新华村 | 坑塘清淤 | 新建 | 田楼村 | 2024年9月底前 | 坑塘清淤2面共1207㎡，清淤相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 10 |  | 10 |  |  |  | 6 | 14 | 完成建设任务，改善群众人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上。切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过坑塘清淤的形式，给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
4 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 朱楼村 | 小刘庄自然村村内基础设施提升项目 | 新建 | 小刘庄 | 2024年9月底前 | 1.铺设φ400HPDE（钢带）双壁波纹污水管2025m、φ400HPDE（钢带）双壁波纹雨水管1500m、200HPDE波纹管、150排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施；2.坑塘清淤4面，共计6000㎡，部分护坡等相关配套设施；3.5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层1002㎡，5cm碎石垫层＋12cm水泥混凝土面层800㎡，黑化路面3200㎡；4.一体化污水处理设施：新建10m³/d污水处理场站，包含主要构筑物及污水处理相关设备及管网建设、运维等相关配套设施，做到全村污水整体治理。 | 县美丽办 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 307.21 |  | 307.21 |  |  |  | 19 | 46 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过基础设施提升的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
5 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 后邵楼自然村村内基础设施提升项目 | 新建 | 后邵楼 | 2024年9月底前 | 1.坑塘整治4面、共计4639㎡，修坡等相关配套设施。2.宽3.5米路长约820m，共计2870㎡，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。3.柏油路面铺设约720m，共计2500㎡。 | 县美丽办 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 125 |  | 125 |  |  |  | 15 | 36 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过基础设施提升的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
6 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 汤寺村 | 砀山县关帝庙镇汤寺村农村道路建设项目 | 新建 | 汤寺村张庄自然村、槐树园自然村 | 2024年12月15日前 | 新建道路宽4m，路长881.5米。10cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县发展改革委 | 关帝庙镇人民政府李群 | 72.11 |  | 72.11 |  |  |  | 15 | 39 | 新建道路宽4m，路长881.5米。10cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。预计带动当地群众务工16人，发放劳务报酬29.58万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
7 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 关帝庙社区 | 砀山县关帝庙镇关帝庙社区农村道路建设项目 | 新建 | 关帝庙社区徐庙自然村 | 2024年12月15日前 | 新建道路宽4m，路长1319米。10水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县发展改革委 | 关帝庙镇人民政府李群 | 107.89 |  | 107.89 |  |  |  | 21 | 53 | 新建道路宽4m，路长1319米。10水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。预计带动当地群众务工19人，发放劳务报酬35.13万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
8 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 龙潭村 | 砀山县官庄坝镇高新庄农村道路及下水道建设项目 | 新建 | 高新庄 | 2024年12月15日前 | 铺设砖砌下水道740米，铺设管径1000的钢筋混凝管842米，铺设管径800的钢混凝管482米，铺设管径300HDPE双臂波纹管400米，设检查井32个，收水井32个；新建村级公路1248平方米，道路全长376.5米；道路破除及修复952平方米，门前硬化破除及修复300平方米，整平修建护坡36平方米。 | 县发展改革委 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 189 |  | 189 |  |  |  | 25 | 61 | 铺设砖砌下水道740米，铺设管径1000的钢筋混凝管842米，铺设管径800的钢混凝管482米，铺设管径300HDPE双臂波纹管400米，设检查井32个，收水井32个；新建村级公路1248平方米，道路全长376.5米；道路破除及修复952平方米，门前硬化破除及修复300平方米，整平修建护坡36平方米。预计带动当地群众务工55人，发放劳务报酬69.45万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
9 | 基础设施类 | 良梨镇 | 桃源村 | 木龙坝村内道路建设项目 | 新建 | 木龙坝村内 | 2024年12月15日前 | 路长427米，路面宽4米，10cm厚级碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0MPa。 | 县交运局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 35.2 |  | 35.2 |  |  |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
10 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 许庄回族村 | 村组道路新建项目（中许自然村） | 新建 | 中许 | 2024年12月15日前 | 路长0.192km，路宽4米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县委统战部 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 16.01 |  | 16.01 |  |  |  | 8 | 19 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过少数民族发展任务方向资金投入和项目实施，以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
11 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 马良民族村 | 肉牛养殖基地项目 | 新建 | 马良民族村 | 2024年12月15日前 | 新建标准化钢结构育肥肉牛舍1栋，每栋长100米，宽20米，总建筑面积2000㎡，砖砌化粪池1个，铲车、配料机、揉丝机、撒料车各1台等相关配套设施，计划总投资118万元。 | 县委统战部 | 玄庙镇人民政府马飞 | 35.99 |  | 35.99 |  |  |  | 12 | 36 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过少数民族发展任务方向资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村 | 该项目资金总规模的30.5%。
12 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 园区辖区范围内的行政村 | 2024年9月底前 | 对本镇56户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  | 56 | 150 | 对56户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
13 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇361户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 1.805 |  | 1.805 |  |  |  | 361 | 1127 | 对361户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
14 | 产业发展类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇360户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府杨林 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 360 | 1147 | 对360户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
15 | 产业发展类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇1095户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府陈凯 | 5.475 |  | 5.475 |  |  |  | 1095 | 2759 | 对1095户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
16 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇340户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 340 | 951 | 对340户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
17 | 产业发展类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇925户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 4.625 |  | 4.625 |  |  |  | 925 | 2267 | 对925户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
18 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇904户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 4.52 |  | 4.52 |  |  |  | 904 | 2790 | 对904户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
19 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇3209户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 16.045 |  | 16.045 |  |  |  | 3209 | 7415 | 对3209户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
20 | 产业发展类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇595户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 2.975 |  | 2.975 |  |  |  | 595 | 1663 | 对595户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
21 | 产业发展类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇946户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  | 946 | 2583 | 对946户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
22 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇257户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 1.285 |  | 1.285 |  |  |  | 257 | 734 | 对257户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
23 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇383户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  | 383 | 1091 | 对383户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
24 | 产业发展类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇979户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 4.895 |  | 4.895 |  |  |  | 979 | 2591 | 对979户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
25 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2024年9月底前 | 对本镇288户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府王拥 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  | 288 | 790 | 对288户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过培训学习特色种植业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | / | 到户
26 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 黄庄寨村、杜阁村、万楼村、卞楼村、张新庄村 | 黄庄寨村、杜阁村、万楼村、卞楼村、张新庄村联建冷库改建提升项目 | 改建 | 赵屯村 | 2024年12月15日前 | 低温保鲜两用库2000吨，冷库内配置制冷机械、风机、保温设施等全套设备，含电路、消防、防火等；辅助工程：建设制冷机用房1间，配电间1间，冷库配套2台叉车，2500个货架；外部配套设施：配套变压器、电路、场地硬化、水利等基础设施。 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府王拥 | 328 |  | 328 |  |  |  | 15 | 42 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
27 | 产业发展类 | 砀城镇 | / | 砀山冷链集配中心项目一期（3#冷库建设） | 新建 | 毛油坊自然村 | 2024年12月15日前 | 新建3#冷冻冷库，总计划投资为8408万元，总建筑面积为8837㎡，其中本次计划投入的2300万元约为该资金总量的27.35%。建设内容主要为冷冻冷库主体工程建设，配套水、电、路、下水道等相关设施。 | 县农业农村局 | 安徽省梨都投资集团有限公司王昆 | 2300 |  | 2300 |  |  |  | ≥32 | ≥75 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到县
28 | 产业发展类 | 砀城镇 | / | 砀山冷链集配中心项目一期（3#冷库建设） | 新建 | 毛油坊自然村 | 2024年12月15日前 | 新建3#冷冻冷库，总计划投资为8408万元，总建筑面积为8837㎡，其中本次计划投入的发展新型农村集体经济任务方向100万元约为该资金总量的1.19%。建设内容主要为冷冻冷库主体工程建设，配套水、电、路、下水道等相关设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 安徽省梨都投资集团有限公司王昆 | 100 |  | 100 |  |  |  | ≥10 | ≥23 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到县
29 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 黄屯村 | 黄屯村共富农场二期项目 | 新建 | 大李楼 | 2024年12月15日前 | 双拼大棚的降温系统、通风系统及外遮阳系统、育苗基地内保温系统、风机系统及控制系统；共富农场排水工程，长度约980米；机井以及其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 177.35 |  | 177.35 |  |  |  | 16 | 37 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村 | 其中欠发达国有林场巩固提升任务方向47万元。
30 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 汪大楼村 | 关帝庙镇食用菌菌种培育基地项目 | 新建 | 汪大楼村 | 2024年12月15日前 | 钢结构厂房3300㎡，冷库（压缩机、冷凝器、风机、保温板、保温大门等）1000㎡，给排水及消防设施、变压器及供电线路、场地硬化2200㎡等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 417.58 |  | 417.58 |  |  |  | 23 | 54 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
31 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 邵寨村 | 朱楼镇邵寨村高标准鸡舍建设项目 | 新建 | 张屯自然村 | 2024年12月15日前 | 项目占地约50亩，规划建筑面积5880㎡，主要建设内容为钢构厂房3060㎡、钢构料库450㎡、钢构蛋库750㎡、有机肥堆场900㎡、钢构加工包装车间720㎡及蓄水池、给排水、厂房内线路等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 654 |  | 654 |  |  |  | 29 | 69 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
32 | 产业发展类 | 李庄镇 | 李园新村 | 农村就业产业园 | 新建 | 李园新村 | 2024年12月15日前 | 新建标准化钢结构框架结构厂房，长76米，宽27米，总建设面积约2161平方；配套厂区道路、下水管网等设施。 | 县经信局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 240 |  | 240 |  |  |  | 17 | 41 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
33 | 产业发展类 | 程庄镇 | 柴市村 | 柴市村庭院经济项目 | 新建 | 沈庄村 | 2024年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展蔬菜、石榴、枣树等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植蔬菜、石榴、枣树项目的20户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青砖共3000米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府杨林 | 45.23 |  | 45.23 |  |  |  | 20 | 47 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
34 | 产业发展类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 吴庄村庭院经济项目 | 新建 | 毛庄村 | 2024年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展蔬菜、石榴、枣树等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植蔬菜、石榴、枣树项目的16户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青砖共2000米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府杨林 | 35 |  | 35 |  |  |  | 16 | 37 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 到户
35 | 产业发展类 | 程庄镇 | 赵楼村 | 赵楼村庭院经济项目 | 新建 | 赵楼、房庄 | 2024年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展高杆月季、葛花，蔬菜种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植高杆月季、葛花、蔬菜项目的20户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青砖共2500米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府杨林 | 40 |  | 40 |  |  |  | 20 | 49 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
36 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 雨露计划 | 新建 | / |  | 春秋季雨露计划，按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户、监测户家庭子女落实中高职及大专教育资助，脱贫户、监测户学生1183人。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局毛传涛 | 354.9 |  | 354.9 |  |  |  | / | 1183 | 补助脱贫户家庭中职高职学生，减轻脱贫户、监测户家庭教育支出负担. | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 教育保障 | / | 到户
37 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 对16-59周岁乡村公益性岗位就业人员，按照每人每月300元标准，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局吴民团 | 648 |  | 648 |  |  |  | / | 2200 | 预计发放乡村公益性岗位补贴2200人，促进脱贫劳动者稳定就业增收。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对乡村公益性岗位就业人员发放补贴，帮助脱贫户、监测户就近就地就业，增加收入。 | / | 到户
38 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 脱贫劳动者跨省外出务工交通补助 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 砀山县跨省外出务工转移就业脱贫劳动者（16-59周岁），根据务工地点距户籍所在地距离，200公里以内或200公里以上，按照200元/人或300元/人，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局吴民团 | 180 |  | 180 |  |  |  | / | 6000 | 预计发放交通补助6000人，减少外出务工转移就业脱贫劳动者的出行支出，促进脱贫劳动者外出务工转移就业、稳定就业。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对跨省务工脱贫劳动者提供交通补助的形式减少务工出行开支，拓宽脱贫人口就业渠道，激发内生动力，促进稳定就业增收。 | / | 到户
39 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 67.04 |  | 67.04 |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | / | /
合计： | [10 empty] | 6704 |  | 6704

## 汇总表
附件:1
砀山县2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 10 | 1027.42 |  | 1027.42
2 | 产业发展类 | 25 | 4426.64 |  | 4426.64
3 | 就业项目类 | 2 | 828 |  | 828
4 | 巩固三保障成果类 | 1 | 354.9 |  | 354.9
5 | 项目管理费类 | 1 | 67.04 |  | 67.04
合计 |  | 39 | 6704 |  | 6704