## 汇总表
附件:1
砀山县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 14 | 6055 |  |  |  | 6055
2 | 产业发展类 | 2 | 660 |  |  |  | 660
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类 | 1 | 215 |  |  |  | 215
5 | 项目管理费类 | 1 | 70 |  |  |  | 70
合计： |  | 18 | 7000 |  |  |  | 7000

## 计划表
附件:2
砀山县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 产业发展类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 全县范围内 | 2024年度 | 为办理小额贷款的脱贫户、监测户享受贴息资金。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 360 |  |  |  | 360 |  | 3500 | 10500 | 为小额信贷用户（脱贫户、监测户）按规定利率贴息。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以贴息的方式减少小额贷款用户（脱贫户、监测户）的资金使用负担。 | / | 到户
2 | 产业发展类 | 砀城镇 | / | 砀山冷链集配中心项目一期（3#冷库建设） | 新建 | 毛油坊自然村 | 2024年12月15日前 | 新建3#冷冻冷库，总计划投资为8408万元，总建筑面积为8837㎡，其中本次计划投入的发展新型农村集体经济任务方向300万元约为该资金总量的3.57%。建设内容主要为冷冻冷库主体工程建设，配套水、电、路、下水道等相关设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 安徽省梨都投资集团有限公司王昆 | 300 |  |  |  | 300 |  | ≥5 | ≥12 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户，同时通过带动脱贫户务工、创业等方式带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到县
3 | 基础设施类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 农村生活垃圾收储运输处理项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 通过购买社会化服务，对全县15个镇（园区）农村生活垃圾收集转运，带动农户务工就业增收，改善农村生活生产环境。 | 县城管局 | 县城管局李超峰 | 3320 |  |  |  | 3320 |  | 42297 | 84403 | 全县农村生活垃圾日产日清，实现农村生活垃圾规范化处置、带动农户就业增收，改善农村人居环境，群众满意度95%以上。 | 参与项目务工、实施过程监督、完成后受益 | 通过委托社会运营，拓宽当地农户就业岗位的同时，实现农村生活垃圾及时清扫收运，提升农村人居环境。 | / | 到县
4 | 基础设施类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 农村污水处理运营维护项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 对全县13个农村镇水厂进行维修管护、污水处理，主要包括水表、管网等设备进行维修、养护、更换等；对污水处理站点进行维护，包括设备维护、药剂采购、管网疏通等相关配套设施。 | 宿州市砀山县生态环境分局 | 宿州市砀山县生态环境分局郑步存 | 998 |  |  |  | 998 |  | 42297 | 84403 | 通过项目实施，提升全县污水处理能力，提升农村人居环境建设水平，群众满意度95%以上。 | 参与项目务工、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金的投入，解决农村污水处理问题，改善农村污水处理条件，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到县
5 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 对2024年全县符合条件的脱贫人口、监测对象的“防贫保”综合保险项目保费给予补贴。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 215 |  |  |  | 215 |  | 21539 | 42693 | 预计到2024年底，基本建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口、监测对象面临的特色农业灾害、大病医疗、人身意外、家庭财产损失、教育升学等方面风险，提升抵御风险能力，实现参保对象有保障。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对“防贫保”综合保险项目保费给予补贴的形式，切实提高脱贫人口、监测对象防范风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到户
6 | 基础设施类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 农村饮水安全工程维修养护项目 | 改建 | / | 2024年12月底前 | 全县农村供水管网维修养护，农村规模水厂标准化改造，农村供水管件采购及相关配套设施等。 | 县水利局 | 安徽省梨都投资集团有限公司王昆 | 400 |  |  |  | 400 |  | ≥750 | ≥1725 | 通过实施全县农村供水管网维修养护，农村规模水厂标准化改造，农村供水管件采购及相关配套设施等，实现提升农村供水保障能力的目标，群众满意度95%以上。 | 参与项目务工、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金的投入，改善农村供水条件，保障农村群众饮水安全，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到县
7 | 基础设施类 | 周寨镇 | 孙集村 | 农村道路提升项目 | 新建 | 市力集 | 2024年12月底前 | 新建道路3050米，宽3.5米，共计10675㎡，5cm碎石垫层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，配套相关设施等。 | 县发展改革委 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 170.8 |  |  |  | 170.8 |  | 23 | 54 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
8 | 基础设施类 | 周寨镇 | 洪庄新村 | 农村道路提升项目 | 新建 | 汪庄 | 2024年12月底前 | 新建道路1950米，宽3.5米，共计6825㎡，5cm碎石垫层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，配套相关设施等。 | 县发展改革委 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 109.2 |  |  |  | 109.2 |  | 18 | 42 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
9 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 郑楼 | 2024年9月底前 | 路长1860m，路宽3.5m，共计6610㎡（其中包含路长200m路宽4m），5cm碎石垫层+18cm水泥混凝土面层，抗折4.0mpa。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府杨林 | 99 |  |  |  | 99 |  | 12 | 28 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
10 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 唐集村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 荒庄村 | 2024年9月底前 | 路面宽4m，路长0.59km，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共计2360㎡；道路加宽400㎡；共计2760㎡。 | 县美丽办 | 唐寨镇人民政府李玮 | 40 |  |  |  | 40 |  | 8 | 19 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
11 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 家和村 | 坑塘清淤 | 新建 | 西王寨 | 2024年9月底前 | 坑塘清淤4面共计62000㎡，护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 唐寨镇人民政府李玮 | 94.9 |  |  |  | 94.9 |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过坑塘清淤的形式，给脱贫户及村民群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
12 | 基础设施类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 村组道路建设及坑塘清淤项目 | 新建 | 汪阁汪黑楼 | 2024年9月底前 | 路长0.2km，路宽3.5m，共计700㎡，加宽路面236㎡，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa；坑塘清淤1面共计1500㎡，护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 48 |  |  |  | 48 |  | 9 | 21 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村组道路建设及坑塘清淤的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
13 | 基础设施类 | 李庄镇 | 李园新村 | 村组道路及污水管网建设项目 | 新建 | 张楼、王牌坊、汪楼、高庄、邱庄、闫楼、蒋庄 | 2024年12月底前 | 1.铺设φ400HPDE波纹管2000m、φ300HPDE波纹管960m、200HPDE波纹管、150排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。2.路长1160m，路宽3.5m，路长570m，路宽4m，5cm水碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共计6340㎡。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 221 |  |  |  | 221 |  | 16 | 37 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村组道路及污水管网建设的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
14 | 基础设施类 | 葛集镇 | 新华村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 田楼 | 2024年9月底前 | 路长185m，路宽3.5m，共计647.5㎡，5cm水碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 10 |  |  |  | 10 |  | 5 | 12 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
15 | 基础设施类 | 良梨镇 | 良梨村 | 村内基础设施提升项目 | 新建 | 侯楼、东西黄庙、张庄村 | 2024年12月底前 | 1.铺设φ400HPDE波纹管1695m、φ200HPDE波纹管1070m、150排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施，道路黑化3800㎡。2.一体化污水处理设施：新建10m³/d污水处理场站，包含主要构筑物及污水处理相关设备及管网建设、运维等相关配套设施，做到全村污水整体治理。3.路长180m、路宽3.5m，5cm水碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，配套下水道，铺设φ400HPDE波纹管。黄庙村铺设φ400HPDE波纹管375m。4.坑塘整治3面共计4200㎡等相关配套设施。5.张庄村铺设φ400HPDE波纹管1050m。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 285 |  |  |  | 285 |  | 18 | 42 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村内基础设施提升的形式，改善脱贫户及村民群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
16 | 基础设施类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 气象为农服务能力建设项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024年12月15日前 | 在全县各镇（园区）范围内共计建设40个村级自动气象站，主要包括一体化的高精度数据采集器、太阳能充电系统、雨量传感器、温度传感器、风向风速传感器、基础等相关配套设施。 | 县气象局 | 县气象局刘胜 | 200 |  |  |  | 200 |  | ≥360 | ≥831 | 完成建设任务，提升我县农村气象灾害防御能力，在保障粮食生产安全方面能够持续5到10年发挥作用，切实保障脱贫人口以及村民群众增收，群众满意率95%以上。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，提升农村气象灾害防御能力，保障粮食生产安全。防止脱贫户以及村民群众因灾返贫致贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
17 | 基础设施类 | 砀城镇、朱楼镇 | 砀城镇杨庙村、朱楼镇陈寨村 | 农村雷电灾害治理工程项目 | 新建 | 砀城镇杨庙村、朱楼镇陈寨村 | 2024年12月15日前 | 共计建设2个村级防雷设施，主要包括雷电预警显示终端、电气防雷、避雷亭、接闪带、接闪杆等相关配套设施。 | 县气象局 | 县气象局刘胜 | 59.1 |  |  |  | 59.1 |  | ≥100 | ≥235 | 完成建设任务，筑牢气象防灾减灾第一道防线作用，切实保障脱贫人口以及村民群众增收，群众满意率95%以上。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，提升农村气象灾害防御能力，保障粮食生产安全。防止脱贫户以及村民群众因灾返贫致贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
18 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 70 |  |  |  | 70 |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | / | /
合计： | [10 empty] | 7000 |  |  |  | 7000