## 汇总表
附件:1
砀山县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 9 | 1819.6101 |  |  | 1819.6101
2 | 产业发展类 | 5 | 1881 |  |  | 1881
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类 | 1 | 37.3799 |  |  | 37.3799
合计： |  | 15 | 3737.99 |  |  | 3737.99

## 计划表
附件:2
砀山县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 刘楼村 | 砀山县官庄坝镇刘楼村农村道路建设项目 | 新建 | 前张集、后张集、张庄、魏里 | 2024年12月底前 | 新建村级公路1958平方米，道路全长508米，路面宽3.5-4米。10cm碎石垫层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县发展改革委 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 38 |  |  | 38 |  |  | 10 | 24 | 通过以工代赈项目建设，预计带动当地群众务工9人，发放劳务报酬11.48万元。完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
2 | 基础设施类 | 程庄镇 | 闸口王集村 | 砀山县程庄镇农村道路建设项目 | 新建 | 毛程铺、前行、宋小庄、宋楼、范楼、前周庙 | 2024年12月底前 | 新建村级公路4993平方米，道路全长1586米，路面宽3-3.5米，5cm碎石垫层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县发展改革委 | 程庄镇人民政府杨林 | 95.99 |  |  | 95.99 |  |  | 15 | 36 | 通过以工代赈项目建设，预计带动当地群众务工13人，发放劳务报酬30.21万元。完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
3 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 卞楼村、吕集村、蒋庄村 | 农田沟渠治理建设工程（一期） | 新建 | 卞楼村、吕集村、蒋庄村行政村范围内 | 2024年12月底前 | 建设内容为:机井配套24座、农桥3座、过路涵173座、疏浚农沟59条46.277公里等相关配套设施，治理农田面积共计11000亩。 | 县农业农村局 | 砀山县农业综合开发中心 王长春 | 998 |  |  | 998 |  |  | 35 | 81 | 整治提升农田面积11000亩。通过对水、田、路、村等综合整治，提高耕地质量，提高农田的抗灾能力，彻底根治涝害，确保农田旱涝保收、稳产高产、节水高效,群众满意率95%以上，切实改善农业生产条件和生态环境。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以农田沟渠治理的形式，通过财政衔接资金投入和项目实施，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到县
4 | 产业发展类 | 薛楼园区 | / | 砀山县肉牛循环产业园项目 | 新建 | 神湖社区黄菜园 | 2024年12月底前 | 新建轻钢结构封闭式牛舍，建筑面积7200㎡，轻钢结构开放式喂食通道1230㎡，室外运动场1200㎡，饲料存储设施、粪污清理设施、配电工程等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平、安徽省梨都投资集团有限公司任璐 | 998 |  |  | 998 |  |  | ≥30 | ≥69 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到镇
5 | 产业发展类 | 砀城镇 | / | 砀山冷链集配中心项目一期（3#冷库建设） | 新建 | 毛油坊自然村 | 2024年12月底前 | 新建3#冷冻冷库，总计划投资为8408万元，总建筑面积为8837㎡，其中本次计划投入的发展新型农村集体经济任务方向164万元约为该资金总量的1.95%。建设内容主要为冷冻冷库主体工程建设，配套水、电、路、下水道等相关设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 安徽省梨都投资集团有限公司任璐 | 164 |  |  | 164 |  |  | ≥14 | ≥33 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到县
6 | 产业发展类 | 良梨镇 | 良梨村 | 良梨村庭院经济发展项目 | 新建 | 崔庄、侯楼、郭庄、代庄、张庄等 | 2024年11月底前 | 通过微果园的模式，发展山楂、枣树等经济类种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植山楂、枣树等项目的92户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青砖15600米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 210 |  |  | 210 |  |  | 92 | 213 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微果园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 到户
7 | 产业发展类 | 良梨镇 | 良梨村 | 良梨村新风堂建设项目 | 新建 | 郭庄 | 2024年12月底前 | 总建筑面积约1200平方米，建筑层数为二层，钢框架结构，建筑高度10米，地面硬化、排水等相关配套设施。 | 县民政局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 219 |  |  | 219 |  |  | 15 | 35 | 打造移风易俗新阵地，承接红白喜事等活动。项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工等带动户增收，实现稳定脱贫。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
8 | 产业发展类 | 李庄镇 | 李园新村 | 李园新村新风堂建设项目 | 新建 | 吴庙 | 2024年12月底前 | 总建筑面积约1500平方米，建筑层数一层，钢框架结构，建筑层高6米，地面硬化、水电等相关配套设施。 | 县民政局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 290 |  |  | 290 |  |  | 18 | 45 | 打造移风易俗新阵地，承接红白喜事等活动。项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工等带动户增收，实现稳定脱贫。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
9 | 基础设施类 | 高铁新区 | 站前社区 | 村组道路及污水管网建设项目 | 新建 | 小张庄 | 2024年12月底前 | 1.铺设φ400HPDE波纹管2105m、φ300HPDE波纹管1235m、200HPDE波纹管、150排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施，做到全村污水整体治理。2.新建道路2200m,3.5m宽，共7700㎡，5cm碎石基层＋18cm水泥混凝土面层，道路黑化1522㎡。3.坑塘清淤2600㎡，部分护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 高铁新区管委会段炼 | 235 |  |  | 235 |  |  | 15 | 36 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村组道路及污水管网建设的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
10 | 基础设施类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 村组道路及污水管网建设项目 | 新建 | 张马吴庄 | 2024年12月底前 | 1.铺设φ400HPDE波纹管3855m、φ300HPDE波纹管3445m、200HPDE波纹管、150排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。2.新建道路600m,3.5m宽，共2100㎡，5cm碎石基层＋18cm水泥混凝土面层；黑化道路8000㎡。3.坑塘清淤3000㎡，部分护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 310.3801 |  |  | 310.3801 |  |  | 22 | 51 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村组道路及污水管网建设的形式，改善群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
11 | 基础设施类 | 良梨镇 | 良梨村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 郭庄、张庄 | 2024年12月底前 | 一体化污水处理设施：新建10m³/d污水处理场站，包含主要构筑物及污水处理相关设备及管网建设、运维等相关配套设施，做到全村污水整体治理。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 30 |  |  | 30 |  |  | 8 | 19 | 完成建设任务，改善农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
12 | 基础设施类 | 良梨镇 | / | 数字乡村提升项目 | 新建 | 良梨镇辖区范围内 | 2024年10月底前 | 依托数字乡村平台升级县级、镇级、村级应用，升级功能主要包括扶贫（衔接）项目资产、重点坑塘安装网络及摄像头，枪机摄像机400万像素12个、球机摄像机400万像素10个、枪机AI智能摄像机400万像素34个，6m立杆15个和3.5m立杆15个（立杆含钢筋地笼和浇筑基础、安装费等），运营管理服务三年（主要包括实施服务、运维服务、存储费用、网络使用费用等）等其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 10.24 |  |  | 10.24 |  |  | ≥20 | ≥46 | 通过实施项目，加强扶贫（衔接）项目资产、防溺水管理的数字收集、整理、分析，深化数字普惠服务，提升服务群众及日常工作效率、乡村治理数字化水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，提升扶贫（衔接）项目资产、防溺水数字化管理水平，提升群众满意度、幸福感和基层治理能力。 | / | 到镇
13 | 基础设施类 | 李庄镇 | / | 数字乡村提升项目 | 新建 | 李庄镇辖区范围内 | 2024年10月底前 | 依托数字乡村平台升级县级、镇级、村级应用，升级功能主要包括扶贫（衔接）项目资产、重点坑塘安装网络及摄像头，枪机摄像机400万像素26个、球机摄像机400万像素27个、枪机AI智能摄像机400万像素20个，6m立杆15个和3.5m立杆15个（立杆含钢筋地笼和浇筑基础、安装费等），运营管理服务三年（主要包括实施服务、运维服务、存储费用、网络使用费用等）等其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 12 |  |  | 12 |  |  | ≥30 | ≥69 | 通过实施项目，加强扶贫（衔接）项目资产、防溺水管理的数字收集、整理、分析，深化数字普惠服务，提升服务群众及日常工作效率、乡村治理数字化水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，提升扶贫（衔接）项目资产、防溺水数字化管理水平，提升群众满意度、幸福感和基层治理能力。 | / | 到镇
14 | 基础设施类 | 全县范围内 | / | 砀山县2024年农产品品质提升项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 开展小麦赤霉病等病虫害防治和试验示范等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 县农业农村局丁建波 | 90 |  |  | 90 |  |  | ≥500 | ≥1150 | 组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。通过项目实施，小麦赤霉病病粒率控制在2％以下，危害损失控制在5％以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全，带动脱贫户、监测户及村民群众增收，群众满意率95%以上。 | 实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，达到小麦赤霉病等病虫害防治全覆盖，增加农作物产量，带动脱贫户、监测户及村民群众增收，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到县
15 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 37.3799 |  |  | 37.3799 |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | / | /
合计： | [10 empty] | 3737.99 |  |  | 3737.99