## 汇总表
附件:1
砀山县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 10 | 724.04 | 724.04
2 | 产业发展类 | 6 | 994.6 | 994.6
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类 | 1 | 17.36 | 17.36
合计： |  | 17 | 1736 | 1736

## 计划表
附件:2
砀山县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 产业发展类 | 李庄镇 | 李园新村 | 现代农业产业园项目 | 新建 | 张楼自然村 | 2024年12月15日前 | 新建热镀锌钢构大棚面积约27040平方米，包括电、排水、道路等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 390 | 390 |  |  |  |  | 20 | 49 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
2 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 家和村 | 无抗鸡蛋项目 | 新建 | 王新庄自然村 | 2024年12月15日前 | 建设高标准鸡舍约4160平方米，含恒温、通风设施；标准料库约300平方米；鸡粪处理设施；场地硬化约1100平方米；过路涵管约20米、供电设施及其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 210 | 210 |  |  |  |  | 15 | 36 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
3 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 家和村 | 家和村新风堂建设项目 | 新建 | 王新庄自然村 | 2024年12月15日前 | 总建筑面积约1200平方米，包含钢框架结构，地面硬化、水电等相关配套设施。 | 县民政局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 185 | 185 |  |  |  |  | 12 | 28 | 打造移风易俗新阵地，承接红白喜事等活动。项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工等带动户增收，实现稳定脱贫。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
4 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 徐楼村 | 徐楼村庭院经济发展项目 | 新建 | 李菜园自然村 | 2024年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展油葵、黄花菜种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植油葵、黄花菜项目的141户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石5000米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 98 | 98 |  |  |  |  | 141 | 286 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 到户
5 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 黄集村 | 黄集村庭院经济发展项目 | 新建 | 前岳庄自然村 | 2024年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展油葵、无花果、桑葚种植项目，采取村种户经营管理的方式，对庭院特色种植油葵、无花果项目的36户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石4000米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 79 | 79 |  |  |  |  | 36 | 75 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
6 | 产业发展类 | 薛楼板材加工园 | 便民社区 | 农村产业就业园配套设施项目 | 新建 | 黄桥自然村 | 2024年12月15日前 | 南北棚增设卷帘机组15组、电机+底座5台、圆管180根等相关配套；东西棚横梁加固：圆管、方管、卡槽330根，扁铁500米，电缆3030米，漏电保护器、断路器47个，配电箱11个，电线杆1个，倒正开关11个等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平 | 32.6 | 32.6 |  |  |  |  | 58 | 116 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
7 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 吴寨村 | 陈庞庄路 | 新建 | 陈庞庄自然村 | 2024年12月15日前 | 路长0.825公里，宽5米，5cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）+ 粘层；8cm粗粒式沥青砼（AC-25C）+0.6cm下封层+透层+36m水泥稳定碎石+20cm12%石灰土；抗折强度为4.0mpa。新建混凝土板桥2座（4m*8m）。 | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 90 | 90 |  |  |  |  | 19 | 44 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
8 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 赵屯村 | 三四组路 | 新建 | 三四组 | 2024年12月15日前 | 李二林门前向东至李小卫门前路，路长0.76公里，路宽4m，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。铺设φ400HPDE钢带波纹管共长约800m等相关配套设施。 | 县交运局 | 赵屯镇人民政府王拥 | 70.6 | 70.6 |  |  |  |  | 18 | 42 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
9 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 薛楼村 | 沟河整治 | 新建 | 薛楼村 | 2024年12月15日前 | 平地起沟1.517km；平地埋DN1000水泥管0.82km；混凝土路边下水道0.54km；穿薛黄路管道顶管0.064km；楼板沟渠硬化0.5km；砖砌蓄水池（带盖板）115平方米；涵管桥：14座等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 261.58 | 261.58 |  |  |  |  | 30 | 69 | 完成建设任务，改善除涝面积1500亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
10 | 基础设施类 | 砀城镇 | 北郊村 | 沟河整治 | 改建 | 蒋堤口自然村 | 2024年12月15日前 | 小沟疏浚(长度510米)、配套1*6*6板桥2座，直径1米涵管46米，老桥拆除2座，路面恢复140平方，修路长度75米（宽度5米，10公分碎石垫层，18公分混凝土面层），720平方米护砌。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府陈凯 | 57 | 57 |  |  |  |  | 13 | 31 | 完成建设任务，改善除涝面积250亩以上，群众满意率95%以上 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
11 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 利民社区 | 高庄南路 | 新建 | 高庄自然村 | 2024年12月15日前 | 路长0.204km，路面宽3.5米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 薛楼园区管委会张书平 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  | 5 | 12 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
12 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 王屯村内排水项目 | 新建 | 王屯自然村 | 2024年12月15日前 | 铺设φDN400波纹管600m，破除恢复路面等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府杨林 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  | 12 | 29 | 完成建设任务，有力改善村内积水，方便通行，生产生活，提升基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过排水项目建设，有利于排涝减灾，改善生产生活交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
13 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 岳庄坝村 | 桥涵建设项目 | 新建 | 后徐庄自然村 | 2024年12月15日前 | 新建1*6*12米板梁桥1座等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 27 | 27 |  |  |  |  | 12 | 28 | 新建1*6*20米板梁桥1座。改善除涝面积100亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建桥涵，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
14 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 岳庄坝村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 后徐庄自然村 | 2024年12月15日前 | 路长0.86公里，路宽3.5米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 48.06 | 48.06 |  |  |  |  | 15 | 35 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 否 | 到村
15 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 官庄社区 | 官北路和黄庄路 | 新建 | 官北自然村王爱民至黄吴路、黄庄自然村从朱秀兰至黄庄中心路 | 2024年12月15日前 | 1.官北路：路长0.41公里，路宽3.5米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。2.黄庄路：新建路长0.236公里：其中0.178公里路宽4米；0.058公里，路宽3.5米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层。配套雨水污水管网：雨水铺设φ300HPDE钢带波纹管管道177米；污水铺设φ400HPDE钢带波纹管的管道240米；次管PVC110管道330米；雨水井33座；污水检查井9座；化粪池等相关配套设施。 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 53.66 | 53.66 |  |  |  |  | 16 | 37 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
16 | 基础设施类 | 良梨镇 | 杨集村 | 雨水管网建设项目 | 新建 | 张何庄自然村 | 2024年12月15日前 | 张何庄村破路新修直径0.6米下水道760米，新建沉井16处，下水道进出口各2处;恢复混凝土路面长度760米，1216平方米。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 72 | 72 |  |  |  |  | 18 | 42 | 完成建设任务，有力改善村内积水，方便通行，生产生活，提升基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过雨水管网建设，有利于排涝减灾，改善生产生活交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
17 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 参与项目实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | / | /
合计： | [10 empty] | 1736 | 1736