## 计划表
附件2：
砀山县2024年调整市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 卞楼村、吕集村、蒋庄村 | 农田沟渠治理建设工程（一期） | 新建 | 卞楼村、吕集村、蒋庄村行政村范围内 | 2024年12月底前 | 机井配套7座、过路涵30座、疏浚农沟13条3.973公里等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀山县农业综合开发中心王长春 | 181 |  |  | 181 |  |  | 35 | 81 | 整治提升农田面积2000亩。通过对水、田、路、村等综合整治，提高耕地质量，提高农田的抗灾能力，彻底根治涝害，确保农田旱涝保收、稳产高产、节水高效,群众满意率95%以上，切实改善农业生产条件和生态环境。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以农田沟渠治理的形式，通过财政衔接资金投入和项目实施，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到县
2 | 基础设施类 | 全县范围内 | / | 2024年砀山县第三次全国土壤普查项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024年12月底前 | 开展砀山县第三次土壤普查。包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以土壤理化性状普查为重点，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。 | 县农业农村局 | 砀山县农业综合开发中心王长春 | 462 |  |  | 462 |  |  | ≥750 | ≥1725 | 实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，为加快推进农业农村现代化、促进生态文明建设、实现乡村振兴提供有力的土壤数据支撑。 | 实施过程监督、完成后受益 | 以土壤普查的形式，通过财政衔接资金投入和项目实施，实现为生态建设提供决策性依据，保障粮食安全的目标。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到县
3 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 吴集村 | 沟河整治 | 新建 | 陈王屯、吴集村 | 2024年12月底前 | 吴集村中沟疏浚、护砌沟长度250米，新建1*3m*6m板梁桥1座，陈王屯村开挖路边沟600米，护砌400米沟，新建直径0.8米桥面宽6米的涵管桥8座、桥面宽8米的涵管桥2座等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府傅源溪 | 58.15 |  |  | 58.15 |  |  | 29 | 67 | 完成建设任务，改善除涝面积1000亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
4 | 基础设施类 | 良梨镇 | 杨集村、桃源村 | 沟河整治 | 新建 | 孙庄、张何庄、桃源村马庄 | 2024年12月底前 | 杨集村孙庄、张何庄疏浚中沟450米、护砌沟长度110米，路边沟护砌143米，新建1*0.8m*6m涵管桥4座，1*0.8m*8m穿路涵管桥1座,1*1.0m*6m涵管桥4座等相关配套设施；孙庄村西平地起沟600米（上口4米）新建涵管桥1*0.8m*6m涵管桥4座,桃源村马庄新建1*1.0m*6m涵管桥1座，过路涵管直径0.8米长度20米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 37.3 |  |  | 37.3 |  |  | 18 | 42 | 完成建设任务，改善除涝面积600亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
5 | 基础设施类 | 葛集镇 | 范集村 | 沟河整治 | 新建 | 范集村 | 2024年12月底前 | 疏浚范集2号沟长度2490米，新建1*4m*5m板梁桥4座，分别是蒋楼东桥、蒋楼东北桥、朱庄桥及朱庄北桥等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李浩 | 48.7 |  |  | 48.7 |  |  | 11 | 30 | 完成建设任务，改善除涝面积900亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
6 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 汪庄村 | 沟河整治 | 新建 | 宋阁村 | 2024年12月底前 | 新建路边沟排水槽352米，新建田间盖板涵105米含跌水3处等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 57.65 |  |  | 57.65 |  |  | 28 | 65 | 完成建设任务，改善除涝面积1450亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
7 | 基础设施类 | 薛楼板材加工园 | 清河社区、利民社区 | 沟河整治 | 新建 | 清河、易楼、张小楼、汪庙、王庄、普安寺 | 2024年12月底前 | 清河社区：开挖护砌田间沟560米；利民社区：易楼村至杨楼村新开挖护砌中小沟长度500米,0.8m*6m涵管桥1座；张小楼村埋设直径0.8米排水管长度80米；汪庙村埋设直径0.8米排水管长度70米；王庄村开挖中小沟长度2000米，普安寺村开挖中小沟长度2200米等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 薛楼园区张书平 | 57.1 |  |  | 57.1 |  |  | 26 | 60 | 完成建设任务，改善除涝面积1200亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
8 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 平安集村 | 汪平庄村管网项目 | 新建 | 汪平庄村 | 2024年12月底前 | 埋∅800mm涵管400m，配置砖砌检查井8座等相关配套设施。起点：北侧农田至南部沟渠，水系最终流至西洪河。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 38.9 |  |  | 38.9 |  |  | 16 | 37 | 完成建设任务，有力改善村内积水，方便通行，生产生活，提升基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过排水项目建设，有利于排涝减灾，改善生产生活交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
9 | 基础设施类 | 程庄镇 | 周集村、程庄村、柴市村 | 沟河整治 | 新建 | 周集、大陈楼、程庄 | 2024年12月底前 | 周集村沟1，清淤1500米（上口5米），1米涵管桥3座，φ1米过路涵管52米。柴市村沟1，挖沟500米（上口3米），φ0.8米暗涵170米。柴市村沟2，挖沟300米（上口3米）。程庄沟1，挖沟共480米（上口3米），φ0.8米暗涵20米；程庄村沟2清淤780米（上口5米），φ1米涵管桥1座，φ1米的过路涵管6米；程庄村沟3（上口5米），挖沟200米，护砌180米（侧面底口都护），φ1米暗涵20米，φ1米涵管桥一座；程庄村沟4，清淤620米（上口5米）；程庄村沟5，184米挖沟（上口3米），φ0.8的过路涵管共40米等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 57.2 |  |  | 57.2 |  |  | 25 | 58 | 完成建设任务，改善除涝面积1100亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
合计 | [10 empty] | 998 |  |  | 998

## 汇总表
附件:1
砀山县2024年调整市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 9 | 998 |  |  | 998
2 | 产业发展类
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类
合计 |  | 9 | 998 |  |  | 998