## 计划表
附件2：
砀山县2024年清理收回财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 基础设施类 | 良梨镇 | 良梨村 | 沟河整治 | 新建 | 崔庄、候楼 | 2024年12月底前 | 良梨村崔庄疏浚及护砌沟长度500米，新建1*0.8m*6m涵管桥2座等相关配套设施;良梨村王暗楼疏浚中沟900米，新建1*1.0m*6m涵管桥4座，1*0.8m*8m穿路涵管桥1座，过路涵管直径0.8米长度20米，过路涵管直径1米长度40米等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 37.4 | 37.4 |  |  |  |  | 21 | 49 | 完成建设任务，改善除涝面积600亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
2 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 希望新村 | 杨河后塘至西洪河沟渠治理项目 | 新建 | 希望新村 | 2024年12月底前 | 沟渠清淤，修坡总长度2750米，沟渠上口宽6米，下口宽2.0米，起点：杨河后塘，终点：西洪河。预埋∅1000m涵管138m，道路破除并恢复面积125平方米、配∅1000涵管桥13座，1*3*6.0米板梁桥1座等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 54.8729 | 54.8729 |  |  |  |  | 31 | 74 | 完成建设任务，改善除涝面积900亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟渠治理，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 是 | 到村
3 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 沟河整治 | 新建 | 郑楼、任屯 | 2024年12月底前 | 沟河整治3条：沟1清淤800米（上口5米）。沟2清淤2.5公里（其中一段上口3米，共150米，其余上口5米），上口5米沟护砌390米，上口3米沟护砌150米。沟3，平地起沟340米，φ0.8米涵管桥一座，拆除φ0.6米涵管桥两座，新修φ1米涵管桥两座等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 57.1 | 57.1 |  |  |  |  | 32 | 75 | 完成建设任务，改善除涝面积800亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
4 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 权集村、朱寨村、和平新村 | 沟河整治 | 新建 | 范庄、大李庄、新侯庄 | 2024年12月底前 | 权集村范庄混泥土矩形边沟440米，护坡硬化480平方米；朱寨村大李庄焦集沟1*4*4板梁桥一座，和平新村新侯庄沟渠护坡硬化200平方米，1*3.5*2.5生产桥一座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府 陈丹 | 58.9 | 29.1669 | 29.7331 |  |  |  | 29 | 67 | 完成建设任务，改善除涝面积1200亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
5 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 王湾村、邵楼村 | 沟河整治 | 新建 | 大房、陈楼 | 2024年12月底前 | 王湾：沟渠开挖长约820米，埋设Φ0.8米涵管430米；Φ0.8米PE拉管30米，设置检查井13座，破除路面并修复等；邵楼：沟渠开挖长约200米，埋设Φ0.4米钢带波纹管90米等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府武波 | 43 |  | 43 |  |  |  | 23 | 53 | 完成建设任务，改善除涝面积1500亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
6 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 赵岗村、杨庄寨村、毛庄寨村 | 沟河整治 | 新建 | 赵岗自然村、杨庄寨村殷楼、徐黄庄、毛庄寨村小王庄、万庄 | 2024年12月底前 | 赵岗村：拓宽疏通沟渠600米、硬化护坡（坡底及坡面60厚C25混凝土）等相关配套设施。杨庄寨村：殷楼：排水沟380米，硬化护坡（坡底及坡面60厚C25混凝土）等相关配套设施；徐黄庄：疏通沟渠400米，其中300米疏浚，新建排水沟100米并硬化护坡，沟底及坡面做80厚预制板空心板等相关配套设施，拓宽东西沟共计长480米，宽2米，深1米等。毛庄寨村小王庄：排水沟600米，硬化护坡（坡底及坡面60厚C25混凝土）等相关配套设施；万庄：排水沟600米，硬化护坡（坡底及坡面60厚C25混凝土）、埋设直径1米涵管100米等相关配套设施。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 57.05 |  | 36.9381 | 20.1119 |  |  | 26 | 60 | 完成建设任务，改善除涝面积900亩和群众生产生活条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过沟河整治，有利于排涝减灾，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
7 | 基础设施类 | 葛集镇 | 葛集村 | 葛套环路东段 | 新建 | 葛套 | 2024年12月底前 | 葛套村新建1008m*4.5m，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 葛集镇人民政府李浩 | 57.61 |  |  | 37.5184 | 20.0916 |  | 23 | 56 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利 | 否 | 到村
8 | 基础设施类 | 葛集镇 | 葛集村 | 葛套环路北段 | 新建 | 葛套 | 2024年12月底前 | 葛套村新建218m*3.5m道路，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 葛集镇人民政府李浩 | 10.24 |  |  | 10.24 |  |  | 8 | 21 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以新建道路的形式，为脱贫户(监测对象）及村民群众长久可持续发展提供便利 | 否 | 到村
9 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 对符合条件的监测对象的“防贫保”综合保险项目保费给予补贴。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 0.71576 |  |  |  | 0.71576 |  | 326 | 798 | 基本建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口、监测对象面临的特色农业灾害、大病医疗、人身意外、家庭财产损失、教育升学等方面风险，提升抵御风险能力，实现参保对象有保障。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对“防贫保”综合保险项目保费给予补贴的形式，切实提高脱贫人口、监测对象防范风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到户
10 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 乡村公益岗人身意外险项目 | 新建 | / | 2024年12月底前 | 对2024年全县符合条件的乡村公益性岗位人员购买人身意外险。 | 县人社局 | 县人社局吴民团 | 21.508 |  |  |  | 21.508 |  | / | 5377 | 为5377名乡村公益性岗位购买人身意外险，保障脱贫劳动者权益。 | 实施过程监督、完成后受益 | 通过为乡村公益岗购买保险的形式，切实提高脱贫人口、监测对象防范风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到户
合计 | [10 empty] | 398.3967 | 178.5398 | 109.6712 | 67.8703 | 42.3153

## 汇总表
附件:1
砀山县2024年清理收回财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 8 | 376.1729 | 178.5398 | 109.6712 | 67.8703 | 20.0916
2 | 产业发展类
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类 | 2 | 22.2238 |  |  |  | 22.2238
5 | 项目管理费类
合计 |  | 10 | 398.3967 | 178.5398 | 109.6712 | 67.8703 | 42.3153