## Sheet1
砀山县周寨镇2023年度衔接资金项目计划完成情况
序号 | 资金性质和批次 | 项目类别 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 时间进度（完成时限） | 建设任务（内容及规模、补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及负责人 | 资金使用（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 预定绩效目标 | 完成情况 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 实现情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户/ | 是否完工 | 备注
[13 empty] | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | 其他资金 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
| 合计 | [10 empty] | 29952 | 11944 | 7261 | 3747 | 7000
1 | 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 侯口村 | 标准化辣椒制种产业园项目 | 新建 | 于庄 | 2023年12月15日前 | 新建占地不低于100亩的标准化辣椒制种产业园。建设1000平方米的钢结构存储车间一座，占地约6000平方米高标准育苗棚（砖砌+钢管）1座，标准化繁种棚（钢管）约30000平方及其他所需配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 395 | 395 |  |  |  |  | 21 | 49 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 高标准育苗基地产业园（二期） | 新建 | 梁寨村 | 2023年12月15日前 | 新建钢结构日光温室大棚14个，其中长70米宽15米高6.5米温室棚7个，长113米宽15米高6.5米温室棚7个等其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 520 | 520 |  |  |  |  | 28 | 65 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央（调整） | 产业发展类 | 周寨镇 | / | 畜禽饲料加工项目 | 新建 | 周寨社区吴庄自然村 | 2023年12月15日前 | 年产30万吨畜禽饲料加工项目，新建框架结构主厂房3500平方米，钢结构成品库房1300平方米，钢结构原料库房3600平方米，配套建设原料及成品散装仓基础、生产配套附属用房，厂区道路硬化，配套建设供排水、供电、供热、消防等基础设施。 | 县农业农村局 | 砀山县乡投公司孙响 | 3312.03 | 3312.03 |  |  |  |  | ≥65 | ≥151 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到县 | 是
| 提前下达中央（调整） | 产业发展类 | 周寨镇 | / | 县秸秆及畜禽废弃物综合利用项目 | 新建 | 周寨社区吴庄自然村 | 2023年12月15日前 | 年处理粪污约25万吨，日产沼气约2万方，建设厌氧存储设施14000方，含供热保温、搅拌等设施，建设进出料、储气柜、脱硫、沼液沼渣存储压滤、沼气净化、除臭系统等生产设施，配套建设生产用房、沼气输出、供热、消防等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀山县乡投公司孙响 | 2275.35 | 2275.35 |  |  |  |  | ≥45 | ≥105 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到县 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 薛楼园区 | 便民社区 | 农村产业就业园 | 新建 | 赵庄 | 2023年9月底前 | 钢结构二层厂房占地约208平方米；消防通道4800平方米，C25混凝土面板＋18cm水泥混凝土面层；铺设雨污管道φ300HDPE双壁波纹管359米等相关配套设施。 | 薛楼板材加工园管理委员会 | 薛楼板材加工园管理委员会 刘玉梅 | 185 | 185 |  |  |  |  | 11 | 26 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 马良民族村 | 菌之家出菇基地标准化包装车间 | 新建 | 马良村 | 2023年9月底前 | 新建钢构厂房标准化包装车间约720平方米等相关配套设施。 | 县委统战部 | 玄庙镇人民政府马飞 | 73 | 73 |  |  |  |  | 6 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接少数民族发展任务资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 马良民族村 | 沟河整治 | 改建 | 马良村 | 2023年9月底前 | 小沟疏浚长度4500米，黑水河护砌整修600米，配套ø1.5涵管30米，ø0.6涵管300米，道路硬化约1080平方米。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县委统战部 | 玄庙镇人民政府马飞 | 46 | 46 |  |  |  |  | 15 | 36 | 小沟疏浚长度4500米，黑水河护砌整修600米，配套ø1.5涵管30米，ø0.6涵管300米，道路硬化约1080平方米。改善除涝面积850亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 脱贫劳动者跨省外出务工交通补助 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 砀山县跨省外出务工转移就业脱贫劳动者（16-59周岁），根据务工地点距户籍所在地距离，200公里以内或200公里以上，按照200元/人或300元/人，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局 黄贤成 | 90 | 90 |  |  |  |  | / | 3200 | 预计发放交通补助3200人，减少外出务工转移就业脱贫劳动者的出行支出，促进脱贫劳动者外出务工转移就业、稳定就业。 | 已完成 | 是 | 通过对跨省务工脱贫劳动者提供交通补助的形式减少务工出行开支，拓宽脱贫人口就业渠道，激发内生动力，促进稳定就业增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 对16-59周岁乡村公益性岗位就业人员，按照每人每月300元标准，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局 黄贤成 | 800 | 800 |  |  |  |  | / | 2200 | 预计发放乡村公益性岗位补贴2200人，促进脱贫劳动者稳定就业增收。 | 已完成 | 是 | 通过对乡村公益性岗位就业人员发放补贴，帮助脱贫户、监测户就近就地就业，增加收入。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 良梨镇 | 礼河集村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 汪庄自然村 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300HDPE双壁波纹管1750m，铺设φ200HDPE双壁波纹管500m、110排水管；破除恢复路面等其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 117 | 117 |  |  |  |  | 40 | 93 | 新建铺设φ300HDPE双壁波纹管1750m，铺设φ200HDPE双壁波纹管500m、110排水管；破除恢复路面等其他相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 葛集镇 | 范套村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 范套 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300mm波纹管管网260m等相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 22 | 22 |  |  |  |  | 15 | 35 | 新建铺设φ300mm波纹管管网260m等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 河滩李楼 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300HPDE波纹管2000m、200HPDE波纹管300m、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府魏红 | 130 | 130 |  |  |  |  | 48 | 111 | 新建铺设φ300HPDE波纹管2000m、200HPDE波纹管300m、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 葛集镇 | 毛雷庄村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 唐新庄 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300mm双壁波纹管1650m，φ200mm双壁波纹管400m，水泥地面破除及恢复，入户110pvc管，化粪池、检查井等相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 103 | 103 |  |  |  |  | 27 | 64 | 新建铺设φ300mm双壁波纹管1650m，φ200mm双壁波纹管400m，水泥地面破除及恢复，入户110pvc管，化粪池、检查井等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 赵屯村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 赵屯村 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300HPDE波纹管共长2300m、200HPDE波纹管270m、110排水管，拆除恢复路面、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 144 | 144 |  |  |  |  | 48 | 113 | 新建铺设φ300HPDE波纹管共长2300m、200HPDE波纹管270m、110排水管，拆除恢复路面、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 果园新村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 贾庄 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300HPDE波纹管1900m、200HPDE波纹管500m、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 玄庙镇人民政府马飞 | 120 | 120 |  |  |  |  | 18 | 43 | 新建铺设φ300HPDE波纹管1900m、200HPDE波纹管500m、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 小尉屯 | 2023年12月15日前 | 铺设φ300mmHPDE波纹管1800m、200HPDE360m、110UPVC排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 117 | 117 |  |  |  |  | 35 | 81 | 新建铺设φ300mmHPDE波纹管1800m、200HPDE360m、110UPVC排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 李庄镇 | 贾楼村 | 贾楼村新建道路项目 | 新建 | 贾楼村 | 2023年12月15日前 | 新建村级公路26941平方米，道路全长8.639公里，路面宽约3.5米，10cm级配碎石+18cm水泥混凝土路面。 | 县发展改革委 | 李庄镇人民政府杨长远 | 457 | 457 |  |  |  |  | 401 | 934 | 新建村级公路26941平方米，道路全长8.639公里，路面宽约3.5米，10cm级配碎石+18cm水泥混凝土路面，项目预计带动当地群众务工60人，发放劳务报酬134.63万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 良梨镇 | 马庄村 | 陈庄村内道路 | 新建 | 马庄村陈庄自然村 | 2023年9月底前 | 路面宽3米，路长0.33公里，共计990平方，5cm碎石垫层＋12cm水泥混凝土面层；路面宽4米，路长0.17公里，共计680平方，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  | 12 | 28 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 良梨镇 | 桃源村 | 老丁集村内道路 | 新建 | 老丁集 | 2023年9月底前 | 路面宽4米，路长0.8公里，5cm碎石垫层＋15cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 58.75 | 58.75 |  |  |  |  | 16 | 37 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 梨园新村 | 葡萄棚产业园路 | 新建 | 戚庄 | 2023年9月底前 | 起点：曹杨路；终点：葡萄棚产业园路，路长0.65公里；宽4m砼面层，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 52 | 52 |  |  |  |  | 15 | 35 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵寨村 | 沟河整治 | 改建 | 邵桥、邵寨、许王屯、张屯 | 2023年9月底前 | 中小沟整治3条，总长度2850米；配套Φ0.8*6米涵管桥13座，Φ1.0*6米涵管桥14座，1*3*6米板梁桥1座；Φ0.8米承插管下水道630米、窨井7个；Φ0.8米顶管50米，Φ1.0米承插管下水道310米、窨井6个；破路修复70平方米。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 171 | 171 |  |  |  |  | 33 | 76 | 中小沟整治3条，总长度2850米；配套Φ0.8*6米涵管桥13座，Φ1.0*6米涵管桥14座，1*3*6米板梁桥1座；Φ0.8米承插管下水道630米、窨井7个；Φ0.8米顶管50米，Φ1.0米承插管下水道310米、窨井6个；破路修复70平方米。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹）改善除涝面积2800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 黄集村 | 沟河整治 | 改建 | 黄集 | 2023年9月底前 | 沟河整治2条，总长度2928米，配套φ1.5*6米涵桥10座、φ1.0*6米涵桥2座；1*3*6米板梁桥7座，埋设直径0.8米涵管490米。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 149.7 | 149.7 |  |  |  |  | 28 | 65 | 沟河整治2条，总长度2928米，配套φ1.5*6米涵桥10座、φ1.0*6米涵桥2座；1*3*6米板梁桥7座，埋设直径0.8米涵管490米。改善除涝面积2750亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 周寨镇 | 郭张庄村 | 沟河整治 | 改建 | 史新庄、侯庄、东堤口、庞庄 | 2023年9月底前 | 沟河整治5条，总长度6000米，配套φ1.0*6米涵管桥6座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 13.1719 | 13.1719 |  |  |  |  | 11 | 26 | 沟河整治5条，总长度6000米，配套φ1.0*6米涵管桥6座。改善除涝面积2000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 周寨镇 | 朱小楼村 | 沟河整治 | 改建 | 刘楼、李四、蒋庄、汤楼、田庄、张小洼、官庄、西屯 | 2023年9月底前 | 沟河整治4条，总长度5000米，配套φ1.0*6米涵管桥12座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 26.3438 | 26.3438 |  |  |  |  | 16 | 37 | 沟河整治4条，总长度5000米，配套φ1.0*6米涵管桥12座。改善除涝面积8250 亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 良梨镇 | 丰棉村 | 沟河整治 | 改建 | 张楼-李阁北-礼河 | 2023年9月底前 | 排水沟1：总长度1200米：（上口3米，深1.5米，底口0.8米），埋设涵管54米等; 排水沟2：300米明沟（上口3米，深度1.5米，底口0.8米），配套6*0.8m涵管桥2座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  | 10 | 23 | 排水沟1：总长度1200米：（上口3米，深1.5米，底口0.8米），埋设涵管54米等;排水沟2：300米明沟（上口3米，深度1.5米，底口0.8米），配套6*0.8m涵管桥2座。改善除涝面积2000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农村排水、改善交通、生产、生活条件，美化环境，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 良梨镇 | 三坝集村 | 沟河整治 | 改建 | 1.舒楼村东至老鹳窝; 2.单庄西至桃源葡萄园东 | 2023年9月底前 | 1.舒楼村至老鹳窝下水道总长度770m。包括：水泥路中间破路770m+埋设Φ0.6m涵管+破路恢复水泥路面931.2平方米；挖路边沟1条130米（3m*1.5*0.8），配套2座Φ0.8×6m涵管桥。2.单庄西至桃源葡萄园东埋设Φ0.6m涵管202m，破路恢复水泥路面长度202m，破路宽1.2m，面积242.4平方米，开挖路边双侧沟共计1800m，Φ0.8m涵管150m。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 94.67 | 94.67 |  |  |  |  | 21 | 49 | 舒楼村至老鹳窝下水道总长度770m。包括：水泥路中间破路770m+埋设Φ0.6m涵管+破路恢复水泥路面931.2平方米；挖路边沟1条130米（3m*1.5*0.8），配套2座Φ0.8×6m涵管桥；单庄西至桃源葡萄园东埋设Φ0.6m涵管202m，破路恢复水泥路面长度202m，破路宽1.2m，面积242.4平方米，开挖路边双侧沟共计1800m，Φ0.8m涵管150m。改善除涝面积1200亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农村排水问题，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 葛集镇 | 葛集村、毛雷庄村 | 沟河整治 | 改建 | 葛集、葛套、坝子街、毛雷庄、管庄、高庄、葛庄 | 2023年9月底前 | 中沟整治1条（其中护坡270m，护坡面积2700㎡）总长度3930米；配套1×3×6米板梁桥4座，1×4×6米板梁桥7座，1×5×6米板梁桥2座。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 198.55 | 198.55 |  |  |  |  | 35 | 81 | 中沟整治1条（其中护坡270m，护坡面积2700㎡）总长度3930米；配套1×3×6米板梁桥4座，1×4×6米板梁桥7座，1×5×6米板梁桥2座。改善除涝面积3800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | / | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 程庄镇 | 衡楼村 | 沟河整治 | 改建 | 朱黄庄 | 2023年9月底前 | 沟河整治1条，长度360米，护砌面积3000平方米，配套1*3*6米板梁桥1座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 62 | 62 |  |  |  |  | 12 | 28 | 沟河整治1条，长度360米，护砌面积3000平方米，配套1*3*6米板梁桥1座。改善除涝面积380亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 沟河整治 | 改建 | 郝楼 | 2023年9月底前 | 沟河整治4条，总长度1480米，配套φ1.0*6米涵管桥2座、φ0.8*4米涵管桥5座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 34 | 沟河整治4条，总长度1480米，配套φ1.0*6米涵管桥2座、φ0.8*4米涵管桥5座。改善除涝面积680亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 沟河整治 | 改建 | 郑楼、任屯 | 2023年9月底前 | 沟河整治5条，总长度5020米，配套φ1.0*6米涵管桥12座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 46 | 46 |  |  |  |  | 18 | 43 | 沟河整治5条，总长度5020米，配套φ1.0*6米涵管桥12座。改善除涝面积1250亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 潘坝村 | 沟河整治 | 改建 | 潘坝、唐坝、齐庄、前黄庄、后黄庄、孟庄、杂户地 | 2023年9月底前 | 中小沟疏浚5条总长度沟长度13035m，ф1.0m*6m涵管桥15座，C30路面恢复70㎡。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 53.4 | 53.4 |  |  |  |  | 21 | 49 | 中小沟疏浚5条总长度沟长度13035m，ф1.0m*6m涵管桥15座，C30路面恢复70㎡。改善除涝面积1600亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 和谐村 | 沟河整治 | 改建 | 前王集、杨李庄、杨庄、后土山 | 2023年9月底前 | 中小沟疏浚4条（总长度沟长度2960m)，ф1.0m*6m涵管桥(5座），ф0.8m涵管桥宽11座，C30路面恢复70㎡。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  | 17 | 40 | 中小沟疏浚4条（总长度沟长度2960m)，ф1.0m*6m涵管桥(5座），ф0.8m涵管桥宽11座，C30路面恢复70㎡。改善除涝面积3600亩。群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚、解决农田排水和农田灌溉，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 文庄村 | 沟河整治 | 改建 | 王楼、孙花楼、臧路口、玉皇庙、后文庄、杜双楼、况楼 | 2023年9月底前 | 中小沟疏浚6条（总长度沟长度1960m)，下水道1ф0.6m埋设54m*2(两道），ф0.8m涵管桥宽3座，ф1.0m*6m涵管桥(5座），C30路面恢复60㎡。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 28.9 | 28.9 |  |  |  |  | 16 | 37 | 中小沟疏浚6条（总长度沟长度1960m)，下水道1ф0.6m埋设54m*2(两道），ф0.8m涵管桥宽3座，ф1.0m*6m涵管桥(5座），C30路面恢复60㎡。改善除涝面积1360亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 毛堂村 | 沟河整治 | 改建 | 毛堂 | 2023年9月底前 | 中小沟疏浚总长度沟长度840m，ф0.8m涵管桥宽3座，ф1.0m*6m涵管桥(1座），埋设直径0.8m涵管长度40m。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  | 8 | 19 | 中小沟疏浚总长度沟长度840m，ф0.8m涵管桥宽3座，ф1.0m*6m涵管桥(1座），埋设直径0.8m涵管长度40m。改善除涝面积600亩，群众满意率95%以上 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 山寨村 | 沟河整治 | 改建 | 王庄 | 2023年9月底前 | 中小沟疏浚4条（总长度沟长度1286m)，ф0.8m*6m涵管桥宽4座，ф1.0m*6m涵管桥(2座），埋设直径0.8m涵管长度50m。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  | 17 | 40 | 中小沟疏浚4条（总长度沟长度1286m)，ф0.8m*6m涵管桥宽4座，ф1.0m*6m涵管桥(2座），埋设直径0.8m涵管长度50m。改善除涝面积1500亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 希望新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对112户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  | 112 | 279 | 实现112户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 洪河村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对15户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 15 | 43 | 实现15户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 梨园新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对31户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  | 31 | 81 | 实现31户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 科技新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对67户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  | 67 | 171 | 实现67户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 平安集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对41户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  | 41 | 97 | 实现41户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 酒店张庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对62户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  | 62 | 183 | 实现62户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 曹庄社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对58户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  | 58 | 153 | 实现58户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对36户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  | 36 | 94 | 实现36户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 周集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对36户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  | 36 | 121 | 实现36户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 冯庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对16户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 16 | 52 | 实现16户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对46户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 46 | 140 | 实现46户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 王明集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对10户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 29 | 实现10户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 程庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对7户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 7 | 20 | 实现7户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 柴市村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对25户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  | 25 | 92 | 实现25户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 衡楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对78户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | 78 | 271 | 实现78户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 闸口王集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对30户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  | 30 | 88 | 实现30户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对26户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 26 | 76 | 实现26户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对63户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  | 63 | 199 | 实现63户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 程庄镇 | 赵楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对10户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  | 10 | 24 | 实现10户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 苇子园社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对9户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  | 9 | 22 | 实现9户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 北郊村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对93户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  | 93 | 238 | 实现93户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 砀郡社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对15户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 15 | 35 | 实现15户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 西南门村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对65户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  | 65 | 151 | 实现65户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 惠民社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对67户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  | 67 | 204 | 实现67户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 蒋营村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对105户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  | 105 | 286 | 实现105户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 李屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对50户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  | 50 | 116 | 实现50户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 林屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对237户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  | 237 | 575 | 实现237户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 中原社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对11户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  | 11 | 26 | 实现11户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 徐井村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对136户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  | 136 | 343 | 实现136户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 杨庙村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对218户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  | 218 | 526 | 实现218户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 砀城镇 | 王古楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对109户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  | 109 | 257 | 实现109户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 高铁新区 | 陇海新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对14户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会 西光号 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 14 | 44 | 实现14户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 高铁新区 | 孟饭棚社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对9户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会 西光号 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  | 9 | 26 | 实现9户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 高铁新区 | 新城社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对9户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会 西光号 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  | 9 | 24 | 实现9户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 范集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对69户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  | 69 | 201 | 实现69户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 土山村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对171户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  | 171 | 448 | 实现171户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 新华村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对72户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | 72 | 227 | 实现72户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 李安村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对91户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  | 91 | 224 | 实现91户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 毛雷庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对75户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  | 75 | 188 | 实现75户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对121户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  | 121 | 345 | 实现121户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 葛集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对117户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  | 117 | 291 | 实现117户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 高寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对56户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |  | 56 | 166 | 实现56户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 窦集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对99户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | 99 | 254 | 实现99户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 贾寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对80户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | 80 | 211 | 实现80户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 葛集镇 | 范套村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对87户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  | 87 | 218 | 实现87户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 黄屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对52户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  | 52 | 164 | 实现52户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对15户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 15 | 37 | 实现15户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 熙可社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对111户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | 111 | 329 | 实现111户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 杨庄寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对5户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  | 5 | 15 | 实现5户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 阚寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对47户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  | 47 | 135 | 实现47户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 邵楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对102户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  | 102 | 308 | 实现102户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 刷集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对12户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  | 12 | 33 | 实现12户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 汤寺村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对28户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  | 28 | 65 | 实现28户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 汪大楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对40户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  | 40 | 110 | 实现40户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 薛楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对11户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | 11 | 29 | 实现11户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 赵岗村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对6户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | 6 | 22 | 实现6户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 官庄社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对10户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | 10 | 31 | 实现10户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 刘楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对24户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  | 24 | 66 | 实现24户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 徐楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对91户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  | 91 | 276 | 实现91户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 吴集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对66户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  | 66 | 179 | 实现66户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 黄集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对40户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 40 | 107 | 实现40户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 龙潭村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对58户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  | 58 | 155 | 实现58户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 岳庄坝村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对71户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  | 71 | 191 | 实现71户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 秦庄社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对10户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 25 | 实现10户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 海升新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对68户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  | 68 | 185 | 实现68户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 振兴社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对220户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  | 220 | 538 | 实现220户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 李园新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对227户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  | 227 | 572 | 实现227户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 贾楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对184户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  | 184 | 433 | 实现184户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 镇东村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对66户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  | 66 | 186 | 实现66户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对23户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 23 | 53 | 实现23户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 朱店社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对109户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  | 109 | 295 | 实现109户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对58户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  | 58 | 139 | 实现58户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 丰棉村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对130户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  | 130 | 371 | 实现130户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 礼河集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对159户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  | 159 | 480 | 实现159户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 良梨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对125户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  | 125 | 340 | 实现125户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 马庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对153户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  | 153 | 466 | 实现153户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 三坝集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对149户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  | 149 | 365 | 实现149户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 桃源村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对96户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  | 96 | 191 | 实现96户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 良梨镇 | 杨集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对164户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  | 164 | 455 | 实现164户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 代庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对42户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  | 42 | 112 | 实现42户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 光明村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对59户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 59 | 216 | 实现59户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 和谐村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对52户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  | 52 | 166 | 实现52户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 侯口村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对96户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  | 96 | 360 | 实现96户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 家和村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对59户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 59 | 178 | 实现59户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 毛堂村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对43户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  | 43 | 150 | 实现43户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 潘坝村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对106户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  | 106 | 338 | 实现106户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 山寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对54户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  | 54 | 147 | 实现54户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 唐集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对80户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  | 80 | 224 | 实现80户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 唐寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对118户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  | 118 | 370 | 实现118户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 汪庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对40户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 40 | 112 | 实现40户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 文庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对59户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  | 59 | 170 | 实现59户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 油坊村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对49户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  | 49 | 146 | 实现49户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 于集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对67户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  | 67 | 194 | 实现67户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 大寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对193户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  | 193 | 441 | 实现193户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 古黄新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对119户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  | 119 | 273 | 实现119户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 果园新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对140户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  | 140 | 360 | 实现140户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 和平新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对214户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  | 214 | 477 | 实现214户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 红星村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对181户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  | 181 | 481 | 实现181户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 花园村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对202户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  | 202 | 517 | 实现202户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 梨花村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对181户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  | 181 | 500 | 实现181户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 罗寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对226户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  | 226 | 533 | 实现226户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 马良民族村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对213户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  | 213 | 526 | 实现213户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 权集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对251户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  | 251 | 569 | 实现251户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 三联村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对186户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  | 186 | 436 | 实现186户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 王集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对173户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  | 173 | 404 | 实现173户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 吴寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对281户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  | 281 | 657 | 实现281户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 玄庙村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对220户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  | 220 | 558 | 实现220户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 张王庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对166户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  | 166 | 391 | 实现166户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 朱寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对186户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  | 186 | 473 | 实现186户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 朱庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对178户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  | 178 | 418 | 实现178户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 薛楼园区 | 利民社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对31户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会 刘玉梅 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  | 31 | 81 | 实现31户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 薛楼园区 | 便民社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对22户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会 刘玉梅 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 22 | 60 | 实现22户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 卞楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对38户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  | 38 | 121 | 实现38户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 杜阁村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对70户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  | 70 | 178 | 实现70户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 黄庄寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对10户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 25 | 实现10户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 蒋庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对31户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  | 31 | 76 | 实现31户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 吕集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对29户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  | 29 | 69 | 实现29户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 梅屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对37户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  | 37 | 110 | 实现37户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 万楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对9户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  | 9 | 22 | 实现9户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 汪屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对18户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  | 18 | 61 | 实现18户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 张新庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对28户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 28 | 77 | 实现28户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 赵屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对45户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 45 | 128 | 实现45户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 郭程庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对42户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  | 42 | 126 | 实现42户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 郭张庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对90户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 90 | 247 | 实现90户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 洪庄新村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对44户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  | 44 | 108 | 实现44户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 解楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对33户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  | 33 | 102 | 实现33户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 刘暗楼社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对25户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 25 | 70 | 实现25户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 孙集村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对131户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  | 131 | 383 | 实现131户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 孙老家村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对30户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | 30 | 93 | 实现30户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 张老家村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对29户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  | 29 | 75 | 实现29户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 张屯村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对42户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 42 | 121 | 实现42户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 周楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对61户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  | 61 | 166 | 实现61户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 周平庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对59户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  | 59 | 147 | 实现59户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 周寨社区 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对78户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | 78 | 243 | 实现78户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 周寨镇 | 朱小楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对36户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  | 36 | 106 | 实现36户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 陈寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对42户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  | 42 | 100 | 实现42户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对11户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  | 11 | 34 | 实现11户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对77户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 77 | 239 | 实现77户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 邵寨村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对38户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  | 38 | 88 | 实现38户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 邵庄村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对57户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  | 57 | 149 | 实现57户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 王湾村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对40户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  | 40 | 99 | 实现40户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 朱楼村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对20户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 20 | 54 | 实现20户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达中央 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局） 赵振海 | 107.38 | 107.38 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | / | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村 | 农村产业就业园 | 新建 | 马庄 | 2023年12月15日前 | 建设钢结构标准化厂房1座，长30米，宽35米，一层高7米，二层高6米，室内地面硬化；配套设施：室外面硬化300平方米，内径60CM的PV排水管130米等其他相关配套设施。 | 县经信局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 260 |  | 260 |  |  |  | 16 | 37 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 高铁新区 | 陇海新村 | 草莓种植基地 | 新建 | 陆庄自然村 | 2023年12月15日前 | 建设标准化钢构大棚约11000平方米：13*65*4.5米5个，13*66*4.5米5个。同时配套长度512米，DN500排水波纹管（聚乙烯双壁波纹管；管径DN500（SN8））等其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会西光号 | 200 |  | 200 |  |  |  | 13 | 34 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 良梨镇 | 良梨村 | 梨树王酒坊项目 | 新建 | 郭庄 | 2023年12月15日前 | 地下酒窖1200平方，室内室外防水，酒窖输酒管道加防爆泵，地上网红直播运营工作室200平方，电力，网络，排水，消防系统等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 200 |  | 200 |  |  |  | 12 | 29 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 葛集镇 | 高寨村 | 高寨村2023年食用菌、蔬菜两用温室数字化大棚基地 | 新建 | 高寨 | 2023年12月15日前 | 建设数字化高标准食用菌、蔬菜两用温室大棚基地，采用椭圆管结构，针刺棉保温被、外层覆黑白防雨防晒膜，主要包含：温室大棚面积20640平方米(100米*15米9个；50米*15米1个；95米*15米1个；80米*15米1个；65米*15米1个；60米*15米1个；63米*15米2个)，配套设施：棉被卷帘机、放风系统（水帘风机换风设备）、园区供排水系统、基地内道路硬化（约852平方米）等。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 245 |  | 245 |  |  |  | 15 | 36 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 程庄镇龙泉寺村瓜菜分拣与储存中心项目 | 新建 | 郑楼 | 2023年12月15日前 | 新建1座面积5000平方米分拣车间，占地13亩，项目包括：分拣车间厂房建设、机械设备、电动叉车、变压器、冷库货架全套等其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 972 |  | 972 |  |  |  | ≥40 | ≥106 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级（调整） | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 吴集村 | 特色种植业羊肚菌大棚项目 | 新建 | 吴集北 | 2023年12月15日前 | 新建钢结构大棚60个，棚长80米，棚宽8米，棚高3.5米；配套道路路长925米，路宽3米；排水管1070米，乙烯双壁波纹管DN500，水、电、涵管桥等配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 780 |  | 780 |  |  |  | 25 | 59 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级（调整） | 产业发展类 | 赵屯镇 | 吕集村 | 特色产业园二期项目（车厘子大棚2023） | 新建 | 王楼自然村 | 2023年12月15日前 | 建设钢架连栋大棚10个：棚高6米，4个112米*15米，1个112米*16米，2个120米*16米，2个120米*15米，1个120米*15.5米，共计17992平方米及相关配套设施。 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 320 |  | 320 |  |  |  | 16 | 39 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级（调整） | 产业发展类 | 周寨镇 | / | 畜禽饲料加工项目产业配套项目 | 新建 | 周寨社区吴庄自然村 | 2023年12月15日前 | 配套装机容量0.5兆瓦屋顶光伏及相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀山县乡投公司孙响 | 218.78 |  | 218.78 |  |  |  | 10 | 23 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | / | 到县 | 是
| 提前下达省级（调整） | 产业发展类 | 周寨镇 | / | 数字化无公害蔬菜 生产基地 | 新建 | 周寨社区吴庄自然村 | 2023年12月15日前 | 新建标准化蔬菜大棚基地，占地面积50亩，建设温室大棚约2万平方，水肥一体化、电、道路、排水等其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀山县乡投公司孙响 | 387.745 |  | 387.745 |  |  |  | ≥20 | ≥51 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | / | 到县 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 许庄回族村 | 有机肥生产车间 | 新建 | 前许 | 2023年9月底前 | 新建钢构厂房标准化车间，建筑面积800平方米等相关配套设施。 | 县委统战部 | 曹庄镇人民政府范杰 | 43 |  | 43 |  |  |  | 5 | 12 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接少数民族发展任务资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全县范围内 | 2023年度 | 为办理小额贷款的脱贫户、监测户享受贴息资金。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 500 |  | 500 |  |  |  | 3200 | 8000 | 为小额信贷用户按规定利率贴息 | 已完成 | 是 | 以贴息的方式减少小额贷款用户的资金使用负担 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 梨花村 | 庭院经济 | 新建 | 梨花、前元、陈寨、汪庄、油坊、村寨、黑楼 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对庭院特色种植食用菌的138户脱贫户、监测户进行奖补。 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 74.52 |  | 74.52 |  |  |  | 138 | 324 | 实现138户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以庭院经济的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展庭院经济，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 良梨镇 | 桃源村 | 庭院经济 | 新建 | 候王庄、闫王庙、马庄、木龙坝、狼屯、 李园路两侧 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对庭院特色种植阳光玫瑰葡萄的96户脱贫户、监测户进行奖补。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 9.6 |  | 9.6 |  |  |  | 96 | 241 | 实现96户脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 是 | 以庭院经济的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展庭院经济，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇383户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  | 383 | 1206 | 对383户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇285户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 1.425 |  | 1.425 |  |  |  | 285 | 763 | 对285户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇429户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 2.145 |  | 2.145 |  |  |  | 429 | 1247 | 对429户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇370户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 370 | 1030 | 对370户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇315户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.575 |  | 1.575 |  |  |  | 315 | 867 | 对315户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇955户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 4.775 |  | 4.775 |  |  |  | 955 | 2401 | 对955户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇1115户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 5.575 |  | 5.575 |  |  |  | 1115 | 2779 | 对1115户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇924户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 4.62 |  | 4.62 |  |  |  | 924 | 2883 | 对924户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇976户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 4.88 |  | 4.88 |  |  |  | 976 | 2668 | 对976户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇700户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  | 700 | 1987 | 对700户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 高铁新区 | 新区辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 新区辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对新区32户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会西光号 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 32 | 94 | 对32户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 薛楼园区 | 园区辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 园区辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对园区53户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会刘玉梅 | 0.265 |  | 0.265 |  |  |  | 53 | 141 | 对53户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇1038户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  | 1038 | 2773 | 对1038户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇386户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 1.93 |  | 1.93 |  |  |  | 386 | 1007 | 对386户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内的行政村 | 特色种植业技术培训项目 | 新建 | 镇辖区范围内的行政村范围内 | 2023年9月底前 | 对本镇3310户自主实施脱贫户、监测户进行特色种植业类的技能培训 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 16.55 |  | 16.55 |  |  |  | 3310 | 8014 | 对3310户脱贫户、监测户开展特色种植业技术培训服务 | 已完成 | 是 | 通过培训学习特色种养业技能，掌握实用技术，从而促进脱贫户、监测户增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 许庄回族村 | 沟河整治 | 改建 | 前许-大沙河、中东羊场-沙河、又一村饭店- 孟庄西 | 2023年9月底前 | 小沟疏浚长度800米，涵管铺设720米,配套Ф0.5*4米涵管桥7座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县委统战部 | 曹庄镇人民政府范杰 | 27 |  | 27 |  |  |  | 11 | 26 | 小沟疏浚长度800米，涵管铺设720米,配套Ф0.5*4米涵管桥7座。改善除涝面积500亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 万楼村 | 赵屯镇万楼村道路 提升项目 | 新建 | 王庄、马邓庄 | 2023年12月15日前 | 新建道路1.081公里，宽约3.5米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路。下水管道0.880公里及附属设施。 | 县发展改革委 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 100 |  | 100 |  |  |  | 27 | 68 | 新建道路1.081公里，宽约3.5米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路。下水管道0.880公里及附属设施。项目预计带动当地群众务工20人，发放劳务报酬30.4万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 卞楼村 | 赵屯镇卞楼村道路 提升项目 | 新建 | 三座楼 | 2023年12月15日前 | 新建道路0.38公里，宽4米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路，下水管道0.235公里及附属设施。 | 县发展改革委 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 20 |  | 20 |  |  |  | 12 | 36 | 新建道路0.38公里，宽4米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路，下水管道0.235公里及附属设施。项目预计带动当地群众务工5人，发放劳务报酬6.09万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 张新庄村 | 赵屯镇张新庄村道路提升项目 | 改建 | 孙庄 | 2023年12月15日前 | 改建道路0.765公里，宽5米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路。下水管道0.61公里及附属设施。 | 县发展改革委 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 100 |  | 100 |  |  |  | 11 | 29 | 改建道路0.765公里，宽5米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层道路。下水管道0.61公里及附属设施。项目预计带动当地群众务工20人，发放劳务报酬30.4万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式改建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 葛集镇 | 窦集村 | 窦集村组道路建设 | 新建 | 李胡窑、沙滩 | 2023年12月15日前 | 新建道路长3.002公里，路基宽约4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。包含路基土、路面、排水、安防等附属设施。 | 县发展改革委 | 葛集镇人民政府李超玉 | 210 |  | 210 |  |  |  | 51 | 119 | 新建道路长3.002公里，路基宽约4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。包含路基土、路面、排水、安防等附属设施。项目预计带动当地群众务工35人，发放劳务报酬63.88万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 代庄村 | 代庄西王屯路 | 改建 | 代庄自然村 | 2023年9月底前 | 代庄-西王屯，路长1.239公里，路宽3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 95.1 |  | 95.1 |  |  |  | 21 | 49 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 王湾村 | 大房官庄路 | 改建 | 大房官庄 | 2023年9月底前 | 路长1.85公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 162.1 |  | 162.1 |  |  |  | 17 | 41 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 刘楼村 | 后张集项目区道路 | 新建 | 后张集 | 2023年9月底前 | 路长1.155公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 97.02 |  | 97.02 |  |  |  | 15 | 36 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 李庄镇 | 卞楼社区 | 于庄路-高速 | 改建 | 于庄 | 2023年9月底前 | 路长0.4公里，路宽4.5米,18cm水泥土基层＋20cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，一段管涵（5米）。 | 县交运局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 40.9 |  | 40.9 |  |  |  | 10 | 24 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 洪河村 | 姜屯中路-姜屯带锯厂 | 改建 | 姜屯 | 2023年9月底前 | 姜屯南北路长0.426公里，路宽4m，10cm级配碎石基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 35.9 |  | 35.9 |  |  |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 黄屯村 | 葡萄园产业路 | 改建 | 大李楼自然村 | 2023年9月底前 | 层面层及附属设施；起点：葡萄园李能能家；终点：毛沟；新建：宽4m，长度为0.684公里。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 60 |  | 60 |  |  |  | 11 | 27 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 古黄新村 | 前坝村路 | 改建 | 前坝村 | 2023年9月底前 | 路长0.311公里，路宽3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 23.9 |  | 23.9 |  |  |  | 10 | 25 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 花园村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 韩新庄至平方 | 2023年9月底前 | 路长0.2公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 17.6 |  | 17.6 |  |  |  | 11 | 26 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 良梨镇 | 三坝集村 | 李丁路 | 新建 | 李楼到丁庄自然村 | 2023年9月底前 | 李楼西南到丁庄修建水泥路 ：路长0.7公里，路面宽4米，10cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 66.9 |  | 66.9 |  |  |  | 21 | 49 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 良梨镇 | 丰棉村 | 陈楼至闫楼道路 | 新建 | 良梨镇丰棉村陈楼自然村-李庄镇李园新村闫楼自然村 | 2023年9月底前 | 路长0.81公里，路面宽4米，10cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 77.46 |  | 77.46 |  |  |  | 25 | 61 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 周寨社区 | 吴庄后街路 | 新建 | 吴庄自然村 | 2023年9月底前 | 路长0.620公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 48.5989 |  | 48.5989 |  |  |  | 12 | 21 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 张屯村 | 中屯路 | 新建 | 中屯 | 2023年9月底前 | 路长0.92公里、宽3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 72.1145 |  | 72.1145 |  |  |  | 11 | 16 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 刘暗楼社区 | 刘新庄路 | 新建 | 刘新庄 | 2023年9月底前 | 刘新庄复垦区路长1.002公里，路宽3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 78.5421 |  | 78.5421 |  |  |  | 24 | 56 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 孙老家村 | 刘大庄路 | 新建 | 刘大庄村 | 2023年9月底前 | 路长0.37公里，路宽4米，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 29.0026 |  | 29.0026 |  |  |  | 18 | 43 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 吴集村 | 刘屯村路 | 新建 | 刘屯北 | 2023年9月底前 | 邹长青地头至刘大良，路长0.89公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 74.76 |  | 74.76 |  |  |  | 17 | 41 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 吴陈路 | 改建 | 吴庄-陈楼 | 2023年9月底前 | 路长0.95公里，路宽5米，5CM沥青混凝土路面；配套950米下水道（40公分钢带波纹管，置筋）。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 109.5 |  | 109.5 |  |  |  | 15 | 35 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 村组道路提升项目 | 改建 | 边庄 | 2023年9月底前 | 路长0.89公里，两侧各加宽1.5m，10cm碎石垫层＋20cm水泥混凝土面层，置筋等相关配套设施，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 59.7 |  | 59.7 |  |  |  | 10 | 24 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 汤寺村 | 沟河整治 | 改建 | 张东，张西，张前，张万楼，汤寺，刘庄，槐树园自然村 | 2023年9月底前 | 沟河整治中沟1条，长度1500米，φ1.0*6米涵桥1座；φ0.8*6米涵桥25座；1*6m*6m米板梁桥1座；1*3m*6m米板梁桥2座。护坡3536㎡。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 171.04 |  | 171.04 |  |  |  | 48 | 112 | 沟河整治中沟1条，长度1500米，φ1.0*6米涵桥1座；φ0.8*6米涵桥25座；1*6m*6m米板梁桥1座；1*3m*6m米板梁桥2座。护坡3536㎡。改善除涝面积1200亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 解楼村 | 沟河整治 | 改建 | 瓦屋、庞大庄、张庄、解楼 | 2023年9月底前 | 沟河整治2条，总长度3670米，配套φ1.0*6米涵管桥15座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 30.5696 |  | 30.5696 |  |  |  | 14 | 33 | 沟河整治2条，总长度3670米，配套φ1.0*6米涵管桥15座。改善除涝面积6250 亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 周寨镇 | 周寨社区 | 沟河整治 | 改建 | 周寨、吴庄、前黄楼、后黄楼 | 2023年9月底前 | 沟河整治3条，总长度3000米，配套φ1.0*6米涵管桥15座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府曹金化 | 24.9888 |  | 24.9888 |  |  |  | 15 | 35 | 沟河整治3条，总长度3000米，配套φ1.0*6米涵管桥15座。改善除涝面积2800 亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵寨村 | 沟河整治 | 改建 | 甘庄、邵寨、小郭庄、王机房 | 2023年9月底前 | 中小沟整治9条，总长度2855米；配套Φ0.8*6米涵管桥8座，Φ1.0*6米涵管桥11座，1*3*6米板梁桥4座；Φ0.8米承插管下水道140米、窨井3个、出水口6座；Φ1.0米承插管下水道80米、窨井1个、出水口5座；破路修复150平方米。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 120 |  | 120 |  |  |  | 24 | 46 | 中小沟整治9条，总长度2855米；配套Φ0.8*6米涵管桥8座，Φ1.0*6米涵管桥11座，1*3*6米板梁桥4座；Φ0.8米承插管下水道140米、窨井3个、出水口6座；Φ1.0米承插管下水道80米、窨井1个、出水口5座；破路修复150平方米。改善除涝面积2200亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 李庄镇 | 振兴社区 | 沟河整治 | 改建 | 李桥、唐庄 | 2023年9月底前 | 小沟整治1条280米，中沟2条整治2400米,配套φ1.0*6米涵管桥20座、1*4m*6m板涵1座，顶管12米*3道，配套φ0.8米涵管200米（无垫层）。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 83.3 |  | 83.3 |  |  |  | 11 | 27 | 小沟整治1条280米，中沟2条整治2400米,配套φ1.0*6米涵管桥20座、1*4m*6m板涵1座，顶管12米*3道，配套φ0.8米涵管200米（无垫层）。改善除涝面积700亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 李庄镇 | 李园新村 | 沟河整治 | 改建 | 王牌坊、闫楼、邱庄、蒋庄、张楼、汪楼、王庄、冯集、小李庄 | 2023年9月底前 | 沟河整治7条，总长度4720米,φ0.8*6米涵管桥12座，下水道1：φ0.6米涵管206米（有垫层，沉井6座）；下水道2：φ0.6米涵管,130米（有垫层，沉井5座）；下水道3：φ0.6米钢钛管500米（沉井10座）；下水道4：φ0.6米钢钛管100米（沉井3座），配套φ0.6米涵管448米（无垫层），配套φ0.8米涵管80米（无垫层）。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 104.7 |  | 104.7 |  |  |  | 32 | 76 | 沟河整治7条，总长度4720米,φ0.8*6米涵管桥12座，下水道1：φ0.6米涵管206米（有垫层，沉井6座）；下水道2：φ0.6米涵管,130米（有垫层，沉井5座）；下水道3：φ0.6米钢钛管500米（沉井10座）；下水道4：φ0.6米钢钛管100米（沉井3座），配套φ0.6米涵管448米（无垫层），配套φ0.8米涵管80米（无垫层）。改善除涝面积1000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 油坊村 | 沟河整治 | 改建 | 油坊 | 2023年9月底前 | 中沟疏浚1500m，ф1.0m*6m涵管桥6座，购置埋设直径0.8m涵管长度40m。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 28.9 |  | 28.9 |  |  |  | 13 | 31 | 中沟疏浚1500m，ф1.0m*6m涵管桥6座，购置埋设直径0.8m涵管长度40m。改善除涝面积600亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 葛集镇 | 葛集村 | 沟河整治 | 新建 | 葛集、葛套 | 2023年9月底前 | 护坡1255m，护坡面积6275㎡。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 59.9 |  | 59.9 |  |  |  | 12 | 14 | 护坡1255m，护坡面积6275㎡。改善除涝面积800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 家和村 | 沟河整治 | 改建 | 前小庄，王新庄，西小庄，王土楼、王油坊、倪庄、马楼、刘庄 | 2023年9月底前 | 中沟疏浚1条（总长度沟长度300m），ф1.0m*6m涵管桥7座，1*4m*6m板涵1座，C30路面恢复102㎡，购置埋设直径0.8m涵管长度200m。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 52 |  | 52 |  |  |  | 12 | 29 | 中沟疏浚1条（总长度沟长度300m），ф1.0m*6m涵管桥7座，1*4m*6m板涵1座，C30路面恢复102㎡，购置埋设直径0.8m涵管长度200m。改善除涝面积1800亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水和农田灌溉、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 程庄镇 | 王明集村 | 桥涵建设 | 新建 | 孙楼 | 2023年9月底前 | 新建1*4*6米板梁桥1座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 8 | 19 | 新建1*4*6米板梁桥1座。改善除涝面积300亩及群众通行状况，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过新建桥涵，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 薛楼园区 | 利民社区 | 沟河整治 | 改建 | 普安寺、杨楼 | 2023年9月底前 | 沟河整治10000米，配套φ1.0*6米涵管桥4座、埋设直径0.8m地埋涵管400米（有垫层）。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会刘玉梅 | 46.5 |  | 46.5 |  |  |  | 46 | 110 | 沟河整治10000米，配套φ1.0*6米涵管桥4座、机井7眼、埋设直径0.8m地埋涵管400米（有垫层）。改善除涝面积900亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农村排水、灌溉问题，改善交通、生产、生活条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 薛楼园区 | 神湖社区 | 沟河整治 | 改建 | 后段庄、小王楼、大王楼、姚楼、玉皇庙、黄菜园、薛楼、李楼 | 2023年9月底前 | 沟河整治总长度1175米，φ0.8*6米涵管桥5座，φ1.0*6米涵管桥12座。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会刘玉梅 | 37 |  | 37 |  |  |  | 161 | 376 | 沟河整治总长度1175米，φ0.8*6米涵管桥5座，φ1.0*6米涵管桥12座。改善除涝面积750亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，改善水利和交通条件，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 薛楼园区 | 便民社区 | 沟河整治 | 改建 | 郭庄、席楼、刘王庄 | 2023年9月底前 | 沟河整治5511米，φ0.8*6米涵管桥3座，埋设直径0.8m地埋涵管500m，（有垫层）。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 薛楼板材加工园管理委员会刘玉梅 | 42.5 |  | 42.5 |  |  |  | 20 | 49 | 沟河整治5511米，φ0.8*6米涵管桥3座，机井4眼，埋设直径0.8m地埋涵管500m，（有垫层）。改善除涝面积500亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农村排水问题，改善交通、生产、生活条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 大寨村 | 沟河整治 | 改建 | 范庄、大寨、张集、 后王庄 | 2023年9月底前 | 治理中沟5条，长4710米，配套新建涵管桥共24座，其中Ф1*6米涵管桥18座，Ф0.8*6米涵管桥6座；新建板梁桥4座，其中1*6*6m板梁桥1座，1*3*6m板梁桥3座。 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 125.63 |  | 125.63 |  |  |  | 22 | 52 | 治理中沟5条，长4710米，配套新建涵管桥共24座，其中Ф1*6米涵管桥18座，Ф0.8*6米涵管桥6座；新建板梁桥4座，其中1*6*6m板梁桥1座，1*3*6m板梁桥3座。改善除涝面积3300亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 玄庙村 | 沟河整治 | 改建 | 玄庙、菜园 | 2023年9月底前 | 治理中沟3条长2518米，配套新建1*3*6板梁桥1座，新建Ф1*6涵管桥配置9座，埋设涵管3处18米（Ф1*6米）。 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 44.32 |  | 44.32 |  |  |  | 12 | 29 | 治理中沟3条长2518米，配套新建1*3*6板梁桥1座，新建Ф1*6涵管桥配置9座，埋设涵管3处18米（Ф1*6米）。改善除涝面积950亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 基础设施类 | 李庄镇 | 李园新村 | 沟河整治 | 新建 | 汪楼 | 2023年9月底前 | 护坡沟渠长1000米，共计6000平方米。 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 55 |  | 55 |  |  |  | 10 | 18 | 护坡沟渠长1000米，共计6000平方米。改善除涝面积1000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 提前下达省级 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 69.96 |  | 69.96 |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | 到县 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员138人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 66.24 |  |  | 66.24 |  |  | 135 | 349 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员205人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 程庄镇人民政府魏红 | 98.4 |  |  | 98.4 |  |  | 205 | 509 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员297人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 砀城镇人民政府张学花 | 142.56 |  |  | 142.56 |  |  | 297 | 741 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 高铁新区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员130人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 高铁新区管委会段炼 | 62.4 |  |  | 62.4 |  |  | 130 | 317 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员205人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 98.4 |  |  | 98.4 |  |  | 205 | 545 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员203人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 97.44 |  |  | 97.44 |  |  | 203 | 499 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员174人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 83.52 |  |  | 83.52 |  |  | 174 | 445 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员208人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 99.84 |  |  | 99.84 |  |  | 208 | 612 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员174人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 83.52 |  |  | 83.52 |  |  | 174 | 477 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员247人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 118.56 |  |  | 118.56 |  |  | 247 | 720 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员325人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 156 |  |  | 156 |  |  | 325 | 805 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 薛楼园区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员143人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 薛楼园区管委会张书平 | 68.64 |  |  | 68.64 |  |  | 143 | 329 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员199人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 95.52 |  |  | 95.52 |  |  | 199 | 209 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员240人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 115.2 |  |  | 115.2 |  |  | 240 | 592 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-保洁员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 保洁员139人，年每人9600元 | 县城市管理局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 66.72 |  |  | 66.72 |  |  | 139 | 347 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户（监测对象）增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员16人，公厕管理员22人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 13.68 |  |  | 13.68 |  |  | 38 | 92 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员20人，公厕管理员28人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  | 48 | 125 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员28人，公厕管理员22人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 18 |  |  | 18 |  |  | 50 | 136 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员26人，公厕管理员18人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 15.84 |  |  | 15.84 |  |  | 44 | 102 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员14人，公厕管理员12人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 9.36 |  |  | 9.36 |  |  | 26 | 57 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员34人，公厕管理员17人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 18.36 |  |  | 18.36 |  |  | 51 | 120 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员16人，公厕管理员12人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 27 | 76 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 高铁新区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员12人，公厕管理员7人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会段炼 | 6.84 |  |  | 6.84 |  |  | 19 | 37 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员22人，公厕管理员25人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 16.92 |  |  | 16.92 |  |  | 47 | 109 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员16人，公厕管理员24人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | 40 | 92 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员16人，公厕管理员24人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | 40 | 105 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 薛楼园区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员8人，公厕管理员13人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平 | 7.56 |  |  | 7.56 |  |  | 21 | 54 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员18人，公厕管理员14人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 11.52 |  |  | 11.52 |  |  | 32 | 89 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员24人，公厕管理员20人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 15.84 |  |  | 15.84 |  |  | 44 | 125 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-护塘员、公厕管理员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 护塘员22人，公厕管理员12人，年每人7200元 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 12.24 |  |  | 12.24 |  |  | 34 | 79 | 治理环境卫生，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，为脱贫户（监测对象）提供就业岗位，带动脱贫户增收达到稳定脱贫，且人居环境得到保障。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 砀城镇人民政府张学花 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 6 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 5 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 5 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 7 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 5 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 7 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 4 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 7 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 4 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 4 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 程庄镇人民政府魏红 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 5 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 8 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 8 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 薛楼园区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-公墓看护员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 公墓看护员2人，年每人9600元 | 县民政局 | 薛楼园区管委会张书平 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | 4 | 加强农村公益性公墓管理，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供公墓看护员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 10 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 曹庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 11 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员4人，年每人7200元 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 1.44 |  |  | 1.44 |  |  | 4 | 9 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 12 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 14 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员5人，年每人7200元 | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 5 | 17 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 朱楼镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员2人，年每人7200元 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 0.72 |  |  | 0.72 |  |  | 2 | 4 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 高铁新区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员1人，年每人7200元 | 县交运局 | 高铁新区管委会段炼 | 0.36 |  |  | 0.36 |  |  | 1 | 2 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 薛楼园区 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员2人，年每人7200元 | 县交运局 | 薛楼园区管委会张书平 | 0.72 |  |  | 0.72 |  |  | 2 | 4 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 11 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员4人，年每人7200元 | 县交运局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 1.44 |  |  | 1.44 |  |  | 4 | 19 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员6人，年每人7200元 | 县交运局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 2.16 |  |  | 2.16 |  |  | 6 | 15 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 10 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员5人，年每人7200元 | 县交运局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 5 | 13 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 就业项目类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内 | 公益性岗位-乡村道路专管员 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2023年12月31日前 | 乡村道路专管员3人，年每人7200元 | 县交运局 | 砀城镇人民政府张学花 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 3 | 11 | 乡村道路保护，以开发公益性岗位的形式促进脱贫户（监测对象）增收 | 已完成 | 是 | 通过资金的投入，提供乡村道路专管员就业岗位，增加脱贫户（监测对象）收入，达到稳定脱贫 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 雨露计划 | 新建 | / | 2023年12月31日前 | 春秋季雨露计划，按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户、监测对象家庭子女落实中高职及大专教育资助，脱贫学生1183人。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局毛传涛 | 355 |  |  | 355 |  |  | / | 1183 | 补助脱贫户家庭中职高职学生，减轻脱贫户家庭教育支出负担 | 已完成 | 是 | 教育保障 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 市级资金 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 于集村 | 高科技农业种植示范园 | 新建 | 外于集自然村 | 2023年12月31日前 | 包含16个高标准智能化温室大棚，面积约21840m2，大棚采用全钢架机构蔬菜大棚，棚内配备水肥一体化、智能灌溉系统等智能设施，总占地面积49亩。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 547 |  |  | 547 |  |  | ≥20 | ≥47 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 产业发展类 | 良梨镇 | 马庄村 | 农村产业就业园 | 新建 | 马庄自然村 | 2023年9月底前 | 马庄村钢结构标准化厂房新建项目，51.3米长*29.4米宽*9米高（1508平方米）连跨钢结构航车车间、2500平方米场地硬化、供电设施、消防设施,占地约4亩。 | 县经信局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 242 |  |  | 242 |  |  | 12 | 29 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 吕集村、蒋庄村、黄庄寨村 | 沟河整治 | 改建 | 吕集、王楼、于楼、李庄、汪集 | 2023年9月底前 | 中小沟整治5条，总长度4090米；Φ0.8*6米涵管桥2座，Φ1.0*6米涵管桥16座，1*3*8米板梁桥1座、1*3*6米板梁桥1座，暗渠120m。 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 90 |  |  | 90 |  |  | 15 | 36 | 中小沟整治5条，总长度4090米；Φ0.8*6米涵管桥2座，Φ1.0*6米涵管桥16座，1*3*8米板梁桥1座、1*3*6米板梁桥1座，暗渠120m。改善除涝面积1850亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | / | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 洪河村 | 沟河整治 | 改建 | 高屯、蒋王庄 | 2023年9月底前 | 中沟整治1条，长1000米，疏浚扩挖，治理上口宽为8米，底宽2.5米。配套1×2×5米梁板桥4座（桥面硬化长5米宽5米）。 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 39 |  |  | 39 |  |  | 16 | 38 | 中沟整治1条，长1000米，疏浚扩挖，治理上口宽为8米，底宽2.5米。配套1×2×5米梁板桥4座（桥面硬化长5米宽5米）。改善除涝面积600亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 平安集村 | 沟河整治 | 改建 | 谢集三-西洪河 | 2023年9月底前 | 中沟整治1条，总长度890米，阴井17个，混凝土管492米，配套Ф0.8*6米涵管桥3座等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 32 |  |  | 32 |  |  | 10 | 25 | 中沟整治1条，总长度890米，阴井17个，混凝土管492米，配套Ф0.8*6米涵管桥3座等相关配套设施。改善除涝面积1000亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 高铁新区 | 新城社区 | 沟河整治 | 改建 | 黄楼自然村 | 2023年9月底前 | 沟河整治1条，总长317米，直径1米的混凝土雨水管137米，检查井3个，出水口2个，护坡长度为180米，护坡及沟底面积为1271平方米（8厘米混凝土护坡）。 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会段炼 | 37.56 |  |  | 37.56 |  |  | 13 | 31 | 沟河整治一条，总长317米，直径1米的混凝土雨水管137米，检查井3个，出水口2个，护坡长度为180米，护坡及沟底面积为1271平方米（8厘米混凝土护坡）。改善除涝面积500亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 良梨镇 | 良梨村 | 沟河整治 | 新建 | 良梨村郭庄自然村 | 2023年9月底前 | 主干道两侧1400米圆盘水系建设；果园区通主干道小水系1300米；狭小区域以及广场硬化区域硬化水沟200米。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府唐琳成 | 136.15 |  |  | 136.15 |  |  | 22 | 52 | 主干道两侧1400米圆盘水系建设；果园区通主干道小水系1300米；狭小区域以及广场硬化区域硬化水沟200米。改善除涝面积1200亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 砀城镇 | 王古楼村 | 沟河整治 | 改建 | 王古楼村 | 2023年9月底前 | 中沟疏浚长度188米，配套1m*6米涵桥3座、1*6*6米板梁桥1座、新建直接1.0m过路涵一座长度40m、埋设直径1.0m的排水管80m，路面恢复120㎡等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 46.13 |  |  | 46.13 |  |  | 15 | 36 | 中沟疏浚长度188米，配套1m*6米涵桥3座、1*6*6米板梁桥1座、新建直接1.0m过路涵一座长度40m、埋设直径1.0m的排水管80m，路面恢复120㎡等相关配套设施。改善除涝面积1500亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 葛集镇 | 窦集村 | 2023年砀山县葛集镇农村交通基础设施提升项目 | 新建 | 沙滩、李胡窑 | 2023年9月底前 | 共计1267米道路建设项目：1.朱工厂向南到林场柏油路共计681米，其中长713米直径0.5米混凝土管网；2.庞明保到周衍虎两条共计219米；3.李胡窑东潘书林到蒋立东门口共计214米；4.李胡窑潘保亚到新修南北水泥路共计153米）。路基宽5.0m，路面宽4.0m，横断面布置为：0.5m土路肩+4.0m行车道+0.5米土路肩，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，包含路基土、路面、排水、检查井、安防等相关配套设施。 | 县发改委 | 葛集镇人民政府李超玉 | 131 |  |  | 131 |  |  | 15 | 35 | 共计1267米道路建设项目：1.朱工厂向南到林场柏油路共计681米，其中长713米直径0.5米混凝土管网；2.庞明保到周衍虎两条共计219米；3.李胡窑东潘书林到蒋立东门口共计214米；4.李胡窑潘保亚到新修南北水泥路共计153米）。路基宽5.0m，路面宽4.0m，横断面布置为：0.5m土路肩+4.0m行车道+0.5米土路肩，18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，包含路基土、路面、排水、检查井、安防等相关配套设施。项目预计带动当地群众务工20人，发放劳务报酬22.4万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 高铁新区 | 陇海新村 | 谢庄二队路 | 改建 | 谢庄 | 2023年9月底前 | 路长0.53公里，其中0.335公里路宽4米、0.195公里路宽3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 高铁新区管委会段炼 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  | 13 | 31 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 高铁新区 | 陇海新村 | 范庄街内路 | 改建 | 范庄 | 2023年9月底前 | 路长0.2公里，宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 高铁新区管委会段炼 | 17.6 |  |  | 17.6 |  |  | 12 | 28 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 高铁新区 | 陇海新村 | 东王庄路 | 改建 | 东王庄 | 2023年9月底前 | 路0.4公里、宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 高铁新区管委会段炼 | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 17 | 41 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 黄集村 | 黄集村路 | 新建 | 黄集自然村 | 2023年9月底前 | 路长0.995公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 87.56 |  |  | 87.56 |  |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 邵楼村 | 孟庄路 | 改建 | 孟庄 | 2023年9月底前 | 起点：汪进步家门口：终点：张岳庄村：路宽4米，路长0.647公里。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，折抗强度4.0mps。 | 县交运局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 56.93 |  |  | 56.93 |  |  | 15 | 36 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 邵楼村 | 段庄路 | 改建 | 段庄 | 2023年9月底前 | 起点：邵新芳家门口：终点：张新年家门口：路宽4米，路长0.245公里。18cm水泥土基层+18cm水泥混凝土面层，折抗强度4.0mps。 | 县交运局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 21.56 |  |  | 21.56 |  |  | 15 | 35 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 陈楼路 | 改建 | 陈楼自然村 | 2023年9月底前 | 改建路长420米，路宽5米，铺设5CM沥青混凝土路面。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 10 | 26 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 砀城镇 | 杨庙村 | 车厘子园-西曹路 | 新建 | 杨庙村 | 2023年9月底前 | 路面宽度4米，长0.385公里，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa | 县交运局 | 砀城镇人民政府张学花 | 33.88 |  |  | 33.88 |  |  | 16 | 38 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 房庄广启路 | 改建 | 房庄 | 2023年9月底前 | 广启路口向东到村东南北路，现路面土路，拟建路宽4米，路长0.255公里，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 22.44 |  |  | 22.44 |  |  | 12 | 30 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 基础设施类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 振雷路 | 改建 | 房庄 | 2023年9月底前 | 振雷路口向东到中间南北路（两条），现路面土路，拟建路宽4米，路长0.350公里，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 葛集镇人民政府李超玉 | 30.8 |  |  | 30.8 |  |  | 13 | 33 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 市级资金 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年9月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 37.47 |  |  | 37.47 |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | / | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 良梨镇 | 礼河集村 | 坑塘整治 | 新建 | 汪庄自然村 | 2023年9月底前 | 坑塘清淤2面约3500㎡、部分护坡硬化等相关配套设施。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 48.2 |  |  |  | 48.2 |  | 10 | 25 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 坑塘整治 | 新建 | 河滩李楼 | 2023年9月底前 | 坑塘清淤3面共计3855㎡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府魏红 | 58.5 |  |  |  | 58.5 |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 葛集镇 | 毛雷庄村 | 坑塘整治 | 新建 | 唐新庄 | 2023年9月底前 | 坑塘治理1800㎡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 25 |  |  |  | 25 |  | 7 | 18 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 赵屯村 | 坑塘整治 | 新建 | 赵屯村 | 2023年9月底前 | 坑塘整治3面，面积1500㎡，混凝土护坡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 赵屯镇人民政府刘圣磊 | 30 |  |  |  | 30 |  | 8 | 19 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 果园新村 | 坑塘整治 | 新建 | 贾庄 | 2023年9月底前 | 坑塘整治2面共1700㎡，护砌等相关配套设施。 | 县美丽办 | 玄庙镇人民政府马飞 | 28 |  |  |  | 28 |  | 9 | 22 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 坑塘整治 | 新建 | 小尉屯 | 2023年9月底前 | 坑塘治理3面共4100㎡等相关配套设施。 | 县美丽办 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 49 |  |  |  | 49 |  | 13 | 31 | 完成建设任务，改善群众生活环境及提升水环境治理水平，提升村内居住环境，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过坑塘整治的形式，为给群众营造干净整洁的生活环境，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 葛集镇 | 新华村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 田楼自然村 | 2023年9月底前 | 铺设φ400HDPE双壁波纹管2210m，铺设φ200HDPE双壁波纹管、110排水管，破除恢复路面等相关配套设施。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李超玉 | 100 |  |  |  | 100 |  | 15 | 37 | 新建铺设φ400HDPE双壁波纹管2210m，铺设φ200HDPE双壁波纹管、110排水管，破除恢复路面等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 汪黑楼自然村 | 2023年9月底前 | 铺设φ400HPDE波纹管1500m、200HPDE波纹管、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 65 |  |  |  | 65 |  | 12 | 29 | 新建铺设φ400HPDE波纹管1500m、200HPDE波纹管、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 郑楼自然村 | 2023年9月底前 | 铺设φ400HPDE波纹管3700m、200HPDE波纹管、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 程庄镇人民政府魏红 | 192 |  |  |  | 192 |  | 19 | 46 | 新建铺设φ400HPDE波纹管3700m、200HPDE波纹管、110排水管、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 唐集村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 荒庄自然庄 | 2023年9月底前 | 铺设φ400mm双壁波纹管2800m，φ200mm双壁波纹管，水泥地面破除及恢复，入户110pvc管，化粪池、检查井等相关配套设施。 | 县美丽办 | 唐寨镇人民政府李纬 | 151 |  |  |  | 151 |  | 16 | 29 | 新建铺设φ400mm双壁波纹管2800m，φ200mm双壁波纹管，水泥地面破除及恢复，入户110pvc管，化粪池、检查井等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 后邵楼村 | 2023年9月底前 | 铺设φ400HPDE波纹管共长2980m、200HPDE波纹管、110排水管，拆除恢复路面、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。 | 县美丽办 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 163 |  |  |  | 163 |  | 18 | 43 | 新建铺设φ400HPDE波纹管共长2980m、200HPDE波纹管、110排水管，拆除恢复路面、混凝土检查井、化粪池等相关配套设施。方便生产生活，提升村内基础设施水平，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 以新建污水管网的形式，解决农村污水直排排水问题，提升村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 良梨镇 | / | 水果保鲜冷藏库建设项目 | 新建 | 园艺场社区三分场队部 | 2023年12月底前 | 年产冷链物流农产品仓储系列产品2000吨，总建筑面积900平方米，包括库房、制冷系统、配电室、辅助设施、装载机械、货架等。 | 县农业农村局 | 砀山县乡投公司孙响 | 360 |  |  |  | 360 |  | 12 | 34 | 项目建成后，一定程度解决并满足当地脱贫户、监测户及村民群众水果储藏需求，帮助其错峰销售水果，预计每公斤水果贮藏后平均可提高价格0.6-1元。形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，以优惠价格为脱贫户、监测户提供水果贮藏服务、优先收储脱贫户水果，以高于一般市场价格收购脱贫户、监测水果。同时增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | / | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 周寨镇 | / | 周寨镇张老家村秸秆仓贮项目 | 新建 | 张老家村张老家自然村 | 2023年12月底前 | 钢结构厂房4922平方米，硬化4922平方米，LD型5.0吨电动单梁起重机一台，配套消防设施等。 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 336.1788 |  |  |  | 336.1788 |  | 13 | 31 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | / | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 汪大楼村 | 草莓种植基地 | 新建 | 汪大楼村 | 2023年12月底前 | 建设标准化钢构大棚约24900平方米：12*80*4.5米26个。同时配套长度1400米排水，其中长度600米，DN400排水波纹管、长度800米，DN500排水波纹管（乙烯双壁波纹管；管径DN400、DN500（SN8））等其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 535 |  |  |  | 535 |  | 18 | 43 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 薛楼园区 | 便民社区 | 农村产业就业园 | 新建 | 王新庄自然村 | 2023年12月底前 | 建设1：长80米、宽15米冬暖棚6座（80m×15m×6=7200㎡）；2：建设宽13米、长110米冬暖棚3座（13m×110m×3=4290㎡），宽15米、长110米冬暖棚1座，（15m×110m×1=1650㎡），宽12米、长115米冬暖棚1座（12m×115m×1=1380㎡），5座共计7320㎡。用于种植早春西瓜、冬季蔬菜等，配套骨架系统、配电系统、覆盖系统、侧通系统等相关设施。 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平 | 163.59 |  |  |  | 163.59 |  | 15 | 37 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 秦庄社区 | 农村产业就业园 | 新建 | 秦庄社区畜牧场 | 2023年12月底前 | 新建标准化水果农产品分拣包装厂房项目。建设标准化钢结构厂房2座（分别为分拣车间939㎡，包装车间6292㎡）共计7231㎡等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 620 |  |  |  | 620 |  | 21 | 49 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 相关镇（园区） | 相关镇（园区）范围内 | 村集体经济发展项目 | 新建 | 相关镇（园区）行政村范围内 | 2023年12月底前 | 用于壮大村集体经济发展 | 县农业农村局、县委组织部 | 相关镇（园区）主要负责人 | 300 |  |  |  | 300 |  | 206 | 474 | 项目建成后，增加村集体经济收入。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，发展壮大村级集体经济。 | 已实现 | / | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 周寨镇 | 孙老家村 | 沟河整治 | 改建 | 孙老家九队到北风沟 | 2023年9月底前 | 沟河整治260米，配套φ1.0*6米涵管桥1座、埋设直径0.6m地埋涵管176米（有垫层）。（小沟疏浚土方费用由镇村自筹） | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 7.3089 |  |  |  | 7.3089 |  | 6 | 15 | 沟河整治260米，配套φ1.0*6米涵管桥1座、埋设直径0.6m地埋涵管176米（有垫层）。改善除涝面积400亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过沟河疏浚，解决农村排水、灌溉问题，改善交通、生产、生活条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 桥涵建设 | 新建 | 魏屯 | 2023年9月底前 | 新建1*4*6米板梁桥1座。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 12 |  |  |  | 12 |  | 7 | 18 | 新建1*4*6米板梁桥1座。改善除涝面积300亩，群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过新建桥涵，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 黄庄寨村 | 高标准农田建设 | 新建 | 行政村范围内 | 2023年12月底前 | 建设内容为:新建机井3眼，田间道路8570米，渠系配套桥涵70座等相关配套设施，治理面积6500亩。 | 县农业农村局 | 砀山县农业综合开发中心 王长春 | 1284.02 |  |  |  | 1284.02 |  | 40 | 96 | 整治提升高标准农田面积6500亩。通过对水、田、路、村等综合整治，提高耕地质量，提高农田的抗灾能力，彻底根治涝害，确保农田旱涝保收、稳产高产、节水高效,群众满意率95%以上，切实改善农业生产条件和生态环境。 | 已完成 | 是 | 以建设高标准农田的形式，通过财政衔接资金投入和项目实施，解决农田排水、改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 离网式污水处理项目 | 新建 | 汪黑楼自然村 | 2023年9月底前 | 采用离网式污水处理设备（分户式处理），做到全村污水整体治理，共计安装65台离网式污水处理设备及管网建设、运维等相关配套设施。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 150 |  |  |  | 150 |  | 29 | 61 | 采用离网式污水处理设备（分户式处理），做到全村污水整体治理，共计安装65台离网式污水处理设备及管网建设、运维等相关配套设施。群众满意率95%以上，改善农村人居环境，提升群众生活设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过离网式污水处理的形式，改善农户生活设施条件，解决农村污水直排排水问题，提升人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 陈楼桥梁建设项目 | 新建 | 陈楼 | 2023年12月底前 | 新建板桥一座，两跨结构，桥长32米，桥面内宽5米。 | 县水利局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 170 |  |  |  | 170 |  | 21 | 52 | 新建板桥一座，两跨结构，桥长32米，桥面内宽5米。改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平,群众满意率95%以上。 | 已完成 | 是 | 通过桥梁建设项目，解决农田排水问题，改善生产交通条件，防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 薛楼村 | 李屯东路 | 新建 | 李屯、曹楼 | 2023年9月底前 | 路段一：起点：笑笑超市；终点：李屯南北水泥路；新建：路宽4m，长度为0.941公里；路段二：大李屯村内道路，路宽4m，路长0.248公里。共计1.189公里。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 104.63 |  |  |  | 104.63 |  | 24 | 59 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 花园村 | 村组道路建设项目 | 新建 | 王井 | 2023年9月底前 | 路段一：起点：葛玄路南；终点：王井一队复新河桥；新建：路宽4m，长度为0.098公里；路段二：起点：葛玄路南；终点：王井三队复新河桥；新建：路宽4m，长度为0.098公里；路段三：起点：葛玄路北；终点：王峰家；新建：路宽4m，长度为0.24公里，配套φ1.0*6米涵管桥1座；路段四：起点：葛玄路北；终点：宋怀民家；新建：路宽4m，长度为0.071公里；路段五：起点：李玉明家；终点：曹广新家；新建：路宽5m，长度为0.15公里；共计0.657公里。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 75 |  |  |  | 75 |  | 13 | 34 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 吴寨村 | 西刘庄路 | 新建 | 西刘庄 | 2023年9月底前 | 路长530m，路宽5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 58.3 |  |  |  | 58.3 |  | 14 | 33 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 周寨镇 | 朱小楼村 | 朱小楼村组道路建设项目 | 新建 | 前集 | 2023年9月底前 | 路长0.193公里，路面3.5米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。包含路基土、路面、排水、安防等附属设施。 | 县交运局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 13.7219 |  |  |  | 13.7219 |  | 7 | 17 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 黄楼路 | 改建 | 黄楼 | 2023年9月底前 | 路长1.03公里，路宽4米，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 90.64 |  |  |  | 90.64 |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 李庄镇 | 镇东村 | 轧花厂路 | 改建 | 后刘屯至市场局 | 2023年9月底前 | 路长0.24公里，路宽5m，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，配套建设下水道220米等。 | 县交运局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 36 |  |  |  | 36 |  | 15 | 34 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵寨村 | 张屯-邵桥-新村路 | 新建 | 张屯、邵桥、新村 | 2023年9月底前 | 路长0.738km，路宽4m，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 64.94 |  |  |  | 64.94 |  | 14 | 34 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 纸坊村路 | 新建 | 纸坊 | 2023年9月底前 | 路长0.808km，路宽4m，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 71.1 |  |  |  | 71.1 |  | 15 | 37 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 邵庄村 | 新庄-张小楼-彭楼路 | 新建 | 新庄、张小楼、彭楼 | 2023年9月底前 | 路长0.679km，路宽4m，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 59.75 |  |  |  | 59.75 |  | 12 | 29 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 陈寨村 | 老寨村路 | 新建 | 老寨 | 2023年9月底前 | 路长0.433km，路宽4m，18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 38.1 |  |  |  | 38.1 |  | 10 | 25 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 唐寨村 | 村组道路新建项目 | 改建 | 魏庄、唐庄 | 2023年9月底前 | 魏庄自然村：路段1起点胡永良，终点崔红权；路段2起点胡永亮，终点崔梅生；路段3起点胡志银，终点魏玉千；道路宽3.5m,共计长0.283km。路段4起点胡永良，终点魏玉和；路段5起点魏玉和，终点李振玉；道路宽4m，共计长0.322km。唐庄自然村：路段1起点唐海东，终点唐怀民；路段2起点唐怀民，终点唐世亮；路段3起点唐世亮，终点唐怀信；道路宽3.5米，共计长0.283km。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 68.37 |  |  |  | 68.37 |  | 14 | 34 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 和谐村 | 村组道路新建项目 | 改建 | 后土山自然村 | 2023年9月底前 | 起点王文建家，终点李征周家，路长0.671km，路宽4米。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 59.04 |  |  |  | 59.04 |  | 16 | 39 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 汪庄村 | 村组道路新建项目 | 改建 | 汪集 | 2023年9月底前 | 路段1起点宋阁路，终点李传良家0.203km；路段2起点李祥斗家，终点陈培夫家0.095km；路段3起点李建岭家，终点王玉英家0.13km；路段4，起点李建设家，终点李祥君家0.078km；路段5起点李学良家，终点李学尚家0.211km；路段6起点任谨，终点王彦君0.198km；路段7起点马传亮，终点任世俭0.076km；全长0.991km，宽3.5米。18cm水泥土基层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县交运局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 72.84 |  |  |  | 72.84 |  | 17 | 42 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 是 | 以改建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 柴市村 | 柴市村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 王庄村、包楼村 | 2023年9月底前 | 王庄路：路面宽3.5m，路长0.313㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1095.5㎡。 包楼路：路面宽3.5m，路长0.383㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1341㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 37.2 |  |  |  | 37.2 |  | 12 | 29 | 王庄路：路面宽3.5m，路长0.313㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1095.5㎡。 包楼路：路面宽3.5m，路长0.383㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1340.5㎡。 项目预计带动当地群众务工17人，发放劳务报酬4万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 程庄村 | 程庄村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 程庄村、从屯、阚平寨 | 2023年9月底前 | 程庄村路：路面宽3.5m，路长0.747㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共2614.5㎡。 从屯路：路面宽4m，路长0.276㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1104㎡。 从屯路：路面宽3.5m，路长0.188㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共658㎡。 从屯路：路面宽3.0m，路长0.083㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共249㎡。 阚平寨路：路面宽3.5m，路长0.402㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1407㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 97.26 |  |  |  | 97.26 |  | 21 | 49 | 程庄村路：路面宽3.5m，路长0.747㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共2614.5㎡。 从屯路：路面宽4m，路长0.276㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1104㎡。 从屯路：路面宽3.5m，路长0.188㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共658㎡。 从屯路：路面宽3.0m，路长0.083㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共249㎡。 阚平寨路：路面宽3.5m，路长0.402㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1407㎡。 项目预计带动当地群众务工42人，发放劳务报酬10万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 冯庄村 | 冯庄村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 胡庄村、阚双楼村、胡寨村 | 2023年9月底前 | 胡庄路：路面宽3.5m，路长0.255㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共892.5㎡。 阚双楼路：路面宽3.5m，路长0.346㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1211㎡。 胡寨路：路面宽3.5m，路长0.456㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1596㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 56.4 |  |  |  | 56.4 |  | 14 | 36 | 胡庄路：路面宽3.5m，路长0.255㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共892.5㎡。 阚双楼路：路面宽3.5m，路长0.346㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1211㎡。 胡寨路：路面宽3.5m，路长0.456㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1596㎡。 项目预计带动当地群众务工24人，发放劳务报酬6万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 衡楼村 | 衡楼村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 袁庄、衡楼 | 2023年9月底前 | 袁庄路：路面宽4m，路长0.417㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1668㎡。 袁庄路：路面宽3.5m，路长0.22㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共770㎡。 袁庄路：路面宽3m，路长0.226㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共678㎡。 衡楼路：路面宽4m，路长0.66㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共2640㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 88.8 |  |  |  | 88.8 |  | 17 | 42 | 袁庄路：路面宽4m，路长0.417㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1668㎡。 袁庄路：路面宽3.5m，路长0.22㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共770㎡。 袁庄路：路面宽3m，路长0.226㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共678㎡。 衡楼路：路面宽4m，路长0.66㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共2640㎡。 项目预计带动当地群众务工30人，发放劳务报酬9万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 龙泉寺村 | 龙泉寺村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 王庄村 | 2023年9月底前 | 王庄路：路面宽3.5m，路长0.284㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共994㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 15.2 |  |  |  | 15.2 |  | 6 | 17 | 王庄路：路面宽3.5m，路长0.284㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共994㎡。 项目预计带动当地群众务工9人，发放劳务报酬1.6万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 坡里王屯村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 谢屯村、坡里村、王屯村 | 2023年9月底前 | 谢屯路：路面宽3.5m，路长0.168㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共588㎡。 坡里路：路面宽3.5m，路长0.486㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1701㎡。 坡里东路：路面宽3m，路长0.275㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共825㎡。 王屯路：路面宽4m，路长0.277㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1108㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 65.4 |  |  |  | 65.4 |  | 15 | 38 | 谢屯路：路面宽3.5m，路长0.168㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共588㎡。 坡里路：路面宽3.5m，路长0.486㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1701㎡。 坡里东路：路面宽3m，路长0.275㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共825㎡。 王屯路：路面宽4m，路长0.277㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1108㎡。 项目预计带动当地群众务工32人，发放劳务报酬6.6万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 王明集村 | 王明集村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 孟庄、徐庄 | 2023年9月底前 | 孟庄路：路面宽3.5m，路长0.335㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1172.5㎡。 徐庄路：路面宽3.5m，路长0.216㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共756㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 29.4 |  |  |  | 29.4 |  | 12 | 29 | 孟庄路：路面宽3.5m，路长0.335㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1172.5㎡。 徐庄路：路面宽3.5m，路长0.216㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共756㎡。 项目预计带动当地群众务工15人，发放劳务报酬3万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 吴庄村 | 吴庄村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 张庄村 | 2023年9月底前 | 张庄路：路面宽3.5m，路长0.215㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共752.5㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  | 5 | 12 | 张庄路：路面宽3.5m，路长0.215㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共752.5㎡。项目预计带动当地群众务工8人，发放劳务报酬1.2万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 闸口王集村 | 闸口王集村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 段庄村、小宋庄、宋楼 | 2023年9月底前 | 段庄村路：路面宽3m，路长0.466㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1398㎡。 宋楼路：路面宽3m，路长0.158㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共474㎡。 小宋庄路：路面宽3.5m，路长0.143㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共500.5㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 36.2 |  |  |  | 36.2 |  | 14 | 36 | 段庄村路：路面宽3m，路长0.466㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1398㎡。 宋楼路：路面宽3m，路长0.158㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共474㎡。 小宋庄路：路面宽3.5m，路长0.143㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共500.5㎡。 项目预计带动当地群众务工24人，发放劳务报酬3.8万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 张暗李楼村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 徐庄、邵庄、华楼、郭庄 | 2023年9月底前 | 徐庄路：路面宽4m，路长0.186㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共744㎡。 邵庄路：路面宽4m，路长0.356㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1424㎡。 华楼路：路面宽3.5m，路长0.248㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共868㎡。 郭庄路：路面宽3.5m，路长0.226㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共791㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 58.4 |  |  |  | 58.4 |  | 15 | 36 | 徐庄路：路面宽4m，路长0.186㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共744㎡。 邵庄路：路面宽4m，路长0.356㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1424㎡。 华楼路：路面宽3.5m，路长0.248㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共868㎡。 郭庄路：路面宽3.5m，路长0.226㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共791㎡。 项目预计带动当地群众务工30人，发放劳务报酬6万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 基础设施类 | 程庄镇 | 周集村 | 周集村村组道路新建项目（以工代赈） | 新建 | 周集村 | 2023年9月底前 | 周集路：路面宽4m，路长0.422㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1688㎡。 | 县交运局 | 程庄镇人民政府魏红 | 25.64 |  |  |  | 25.64 |  | 11 | 27 | 周集路：路面宽4m，路长0.422㎞，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa，共1688㎡。项目预计带动当地群众务工14人，发放劳务报酬2.6万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 程庄镇 | 坡里王屯村 | 坡里王屯村庭院经济发展项目 | 新建 | 河滩李楼 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展蔬菜、葛花、香椿种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植蔬菜、葛花、香椿项目的46户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石5140米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 80 |  |  |  | 80 |  | 46 | 116 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 吴集村 | 吴集村庭院经济发展项目 | 新建 | 周屯、吴集自然村 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展油葵、黄花菜种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植油葵、黄花菜项目的83户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石2500米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 55 |  |  |  | 55 |  | 83 | 197 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 砀城镇 | 林屯村 | 林屯村庭院经济发展项目 | 新建 | 林屯 | 2023年9月底前 | 通过微果园的模式，发展樱桃种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植樱桃项目的55户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设青砖3200米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 25 |  |  |  | 25 |  | 55 | 126 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微果园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 侯口村 | 侯口村庭院经济发展项目 | 新建 | 前村、后村、薛楼、前后于庄张土楼 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展菜辣椒产业种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植菜辣椒项目的120户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石7000米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 44 |  |  |  | 44 |  | 120 | 276 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 毛堂村 | 毛堂村庭院经济发展项目 | 新建 | 毛堂、小王庄、张庄 、天齐庙、贾楼、小文庄 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展丝瓜络产业种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植丝瓜络项目的95户脱贫户（监测户）进行奖补。铺设路牙石5700米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府李玮 | 52.8 |  |  |  | 52.8 |  | 95 | 229 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加村集体经济和户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加村集体经济和户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 毛庄寨村 | 毛庄寨村庭院经济发展项目 | 新建 | 小毛庄、毛一二、毛四五、毛三万庄、马庄、郑屯、盛庄、大王庄、小王庄、王楼 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展黄花菜、冬枣产业种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植黄花菜、冬枣项目的70户脱贫户（监测户）进行奖补。铺设路牙石12100米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 129 |  |  |  | 129 |  | 70 | 165 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加村集体经济和户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加村集体经济和户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 良梨镇 | 桃源村 | 桃源村庭院经济发展项目 | 新建 | 候王庄、闫王庙、马庄、木龙坝、狼屯、李园路两侧 | 2023年9月底前 | 通过微果园的模式，采取一户一经营的方式发展葡萄种植。配套安装水泥栅栏1800米，搭建微果园棚架60个，铺设路牙石1200米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 59.3 |  |  |  | 59.3 |  | 96 | 241 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，对村内环境进行提升，同时通过微果园的模式，鼓励发展庭院经济，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 良梨镇 | 礼河集村 | 礼河集村庭院经济发展项目 | 新建 | 汪庄自然村 | 2023年9月底前 | 通过微果园的模式，发展山楂树种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植山楂树项目的34户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石760米套等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 28.64 |  |  |  | 28.64 |  | 34 | 81 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加村集体经济和户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微果园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加村集体经济和户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 否 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 李庄镇 | 汪阁村 | 汪阁村庭院经济发展项目 | 新建 | 汪黑楼 | 2023年9月底前 | 通过微果园的模式，发展葡萄产业种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植葡萄项目的29户脱贫户（监测户）进行奖补。铺设路牙石2100米套等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府杨长远 | 29.1 |  |  |  | 29.1 |  | 29 | 61 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微果园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 梁寨村庭院经济发展项目 | 新建 | 小尉屯 | 2023年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展菊花产业种植，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植菊花项目的17户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青砖共计2358米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 21.24 |  |  |  | 21.24 |  | 17 | 39 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 已完成 | 是 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | 是 | 到户 | 是
| 县级资金 | 巩固三保障成果类 | 全县范围内 | 全县范围内 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 对2023年全县符合条件的脱贫人口、监测对象的“防贫保”综合保险项目保费给予补贴。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 210 |  |  |  | 210 |  | 21539 | 42693 | 预计到2023年底，基本建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系，有效化解脱贫人口、监测对象面临的特色农业灾害、大病医疗、人身意外、家庭财产损失、教育升学等方面风险，提升抵御风险能力，实现参保对象有保障。 | 已完成 | 是 | 通过对“防贫保”综合保险项目保费给予补贴的形式，切实提高脱贫人口、监测对象防范风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 县级资金 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 70 |  |  |  | 70 |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | / | 是
| 中央二批 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 脱贫劳动者跨省外出务工交通补助 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 砀山县跨省外出务工转移就业脱贫劳动者（16-59周岁），根据务工地点距户籍所在地距离，200公里以内或200公里以上，按照200元/人或300元/人，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局 黄贤成 | 85 | 85 |  |  |  |  | / | 2800 | 预计发放交通补助2800人，减少外出务工转移就业脱贫劳动者的出行支出，促进脱贫劳动者外出务工转移就业、稳定就业。 | 已完成 | 是 | 通过对跨省务工脱贫劳动者提供交通补助的形式减少务工出行开支，拓宽脱贫人口就业渠道，激发内生动力，促进稳定就业增收。 | 已实现 | / | 到户 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 砀城镇 | 李屯村 | 特色产业园项目 （车厘子大棚2023） | 新建 | 李屯村 | 2023年12月底前 | 新建钢架联栋大棚11座（每跨8米），其中3跨2座，2跨4座，6跨1座，4跨1座，7跨1座，单跨2座，约28000平方米。配套250KVA变压器1座、棚膜、自动卷膜器、电缆、遮阳网等相关设施。 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府张学花 | 282 | 282 |  |  |  |  | 15 | 37 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 程庄镇 | 张暗李楼村 | 优质黄牛养殖项目 | 新建 | 张暗李楼村 | 2023年12月底前 | 新建钢结构厂房3640平方(长140米宽26米），养牛场场地硬化，铲车2台，配料机1台，7MK揉丝机一台，撒料车1台等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府魏红 | 150 | 150 |  |  |  |  | 10 | 25 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 刷集村 | 板材厂建设项目 | 新建 | 汤庄自然村 | 2023年12月底前 | 建设500平方米标准化钢结构厂房一座，长21米、宽21.6米，高8米，室内地面硬化。室外水泥路面260平方米，排水管80米，下水井（铸铁）2个等相关配套设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 50 | 50 |  |  |  |  | 5 | 13 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 高铁新区 | 新城社区、孟饭棚社区 | 新城社区、孟饭棚社区联建仓储项目 | 新建 | 孟饭棚社区邵庄自然村 | 2023年12月底前 | 新建标准化钢结构厂房一座，基础为承台+基础梁，砼为C30；仓储面积1000平方，檐口标高为9米，跨度为24米，钢结构由钢柱、钢架梁和屋面保温板围护结构彩钢瓦等组成。连接由预埋铁件普通螺栓、高强度螺栓及焊接连接等相关配套设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 高铁新区管委会段炼 | 50 | 50 |  |  |  |  | 6 | 16 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 中央二批调整 | 产业发展类 | 砀城镇 | 王古楼村 | 钢架仓储建设项目 | 新建 | 曹庙自然村 | 2023年12月底前 | 建设约600平方米钢构仓储一座，包含室内地面硬化等其他相关配套设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 砀城镇人民政府张学花 | 50 | 50 |  |  |  |  | 5 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 玄庙镇 | 王集村 | 食用菌大棚项目 | 新建 | 王集村 | 2023年12月底前 | 搭建7x80x3米轻钢结构大棚10个,包含水井、棚内撒水管、排水管道、供水设备等相关配套设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 玄庙镇人民政府马飞 | 50 | 50 |  |  |  |  | 7 | 18 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 程庄镇 | 周集村 | 钢构厂房项目 | 新建 | 周集自然村 | 2023年12月底前 | 新建500余平方米标准化钢结构厂房一座，长36.5米、宽14米、高8米，室内地面硬化，室外硬化道路面积140平方米，建设供水、供电、下水井等相关配套设施。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 程庄镇人民政府魏红 | 50 | 50 |  |  |  |  | 6 | 16 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 曹庄镇 | 许庄回族村 | 机械购置项目 | 新建 | 许庄回族村 | 2023年12月底前 | 购置玉米收割粉碎机一辆、叉车一辆。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 曹庄镇人民政府范杰 | 50 | 50 |  |  |  |  | 5 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 官庄坝镇 | 龙潭村 | 机械购置项目 | 新建 | 龙潭村 | 2023年12月底前 | 购买挖掘机一辆、玉米收割机一辆。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 官庄坝镇人民政府周玉德 | 50 | 50 |  |  |  |  | 6 | 16 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 产业发展类 | 朱楼镇 | 邵楼村 | 机械购置项目 | 新建 | 邵楼村 | 2023年12月底前 | 购置履带式挖掘机一辆及配套运输车一辆。 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 朱楼镇人民政府黄蔷 | 50 | 50 |  |  |  |  | 5 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 基础设施类 | 良梨镇 | 马庄村 | 魏寨村基础设施提升 工程 | 新建 | 魏寨自然村 | 2023年12月底前 | 1.污水管网建设项目：铺设φ300HDPE（钢带）双壁波纹污水管2200m，铺设φ400HDPE（钢带）双壁波纹雨水管1500m，配套污水检查井，雨水井，铺设φ150管道入户，破除恢复路面等其他相关配套设施。2.一体化污水处理设施：新建30m³/d污水处理场站，包含主要构筑物及污水处理相关设备及管网建设、运维等相关配套设施，做到全村污水整体治理。3.村组道路建设项目：铺设5CM沥青混凝土路面共计5800平方，建设石板特色路300平方及其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 县美丽办武海涛 | 276.94 | 276.94 |  |  |  |  | 20 | 47 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率95%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，改善农户生活设施条件，解决农村污水直排排水问题，提升人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 已实现 | 否 | 到村 | 是
| 中央二批 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | / | 是
| 省二批 | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 黄屯村 | 黄屯村共富农场一期项目 | 新建 | 大李楼 | 2023年12月底前 | 新建钢结构双拼大棚8座，规格为52*15.5*4.5m；新建钢结构育苗基地1座，规格为42*100*4.8m；以及其他相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 207.65 |  | 207.65 |  |  |  | 16 | 37 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 已实现 | 是 | 到村 | 是
| 省二批 | 基础设施类 | 良梨镇 | / | 数字乡村项目 | 新建 | 良梨镇辖区范围内 | 2023年12月底前 | 数字乡村平台包含县级、镇级、村级应用，系统功能主要包括门户、移动端应用、农业农村管理、数据驾驶舱、文旅服务、建设及后台和管理服务三年（主要包括实施服务、云资源服务等）等其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  | ≥388 | ≥810 | 通过实施项目，加强农业农村数字收集、整理、分析，实现因地制宜发展数字农业，深化数字普惠服务，提升服务群众及日常工作效率、乡村治理数字化水平、基层治理能力。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，改善脱贫户、监测户及农户生产生活条件，促进乡风文明、治理有效，提升群众满意度、幸福感。 | 已实现 | / | 到镇 | 是
| 省二批 | 基础设施类 | 李庄镇 | / | 数字乡村项目 | 新建 | 李庄镇辖区范围内 | 2023年12月底前 | 数字乡村平台包含县级、镇级、村级应用，系统功能主要包括门户、移动端应用、农业农村管理、数据驾驶舱、建设及后台和管理服务三年（主要包括实施服务、云资源服务等）等其他相关配套设施。 | 县美丽办 | 李庄镇人民政府杨长远 | 27.2 |  | 27.2 |  |  |  | ≥469 | ≥1082 | 通过实施项目，加强农业农村数字收集、整理、分析，实现因地制宜发展数字农业，深化数字普惠服务，提升服务群众及日常工作效率、乡村治理数字化水平、基层治理能力。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，改善脱贫户、监测户及农户生产生活条件，促进乡风文明、治理有效，提升群众满意度、幸福感。 | 已实现 | / | 到镇 | 是
| 省二批 | 项目管理费类 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费 | 新建 | / | 2023年12月底前 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）赵振海 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平。 | 已完成 | 是 | 通过财政衔接资金投入，规范项目保质保量建设，提高群众满意度和联农带农成效。 | 已实现 | / | 到县 | 是