砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC）

招标文件

项目编号：YM-DSGC20250116

招 标 人：砀山县欣农生态农业有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽云木建设工程项目管理有限公司（盖章）

2025年01月16日

目    录

第1章 招标公告（适用于公开招标） 	1

第 2 章 投标人须知 	5

第3章 评 标 办 法 	24

第 4 章 合同主要条款	34

第5 章 投标文件格式	74

# 第1章 招标公告（适用于公开招标）

砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC）招标公告

（项目编号：YM-DSGC20250116）

### 1．招标条件

本招标项目砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC）（项目名称）已由砀山县发展和改革委员会以《砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目可行性研究报告的批复》批准建设，项目业主为砀山县欣农生态农业有限公司，招标人为 砀山县欣农生态农业有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1建设地点： 砀山县境内 。

2.2建设规模：工程内容主要包括砀山县东湖医疗器械产业园内的3#、4#、7#标准化厂房进行高端提升改造装饰装修，装修面积为67965.14平方米。项目工程总投资约为19125.57万元。本项目具体建设内容、规模和进度由项目实施主体确认为准。

2.3计划工期：270日历天，具体开工时间以实际签发开工令时间为准。

2.4招标范围： 砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目规划方案编制、报规、勘察、设计（服务内容包含并不限于初步设计、施工图设计、施工图审查）、施工总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作。工程总承包范围以招标人需求及技术要点、经招标人审核确认和图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。

2.5标段划分： 不分标段。

2.6质量标准： 符合国家工程质量验收合格标准。

2.7招标控制价：项目招标控制价为19125.57万元，采用费率报价，本项目最高投标费率：100%（含建安工程费、勘察设计费）。

2.8其    他： /  。

3．投标人资格要求

3.1 投标人资格要求：投标人须为中国境内合法注册，具有独立承担民事责任的法人或其他组织，并具有合法有效的营业执照。投标人须同时符合下列企业资格、人员、信用等要求：

3.2（1）施工资质：具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包甲级资质及以上资质），具备有效的安全生产许可证书；

（2）设计资质：具备有效的行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具备有效的行政主管部门颁发的工程设计建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质；

3.3 施工负责人、设计负责人资格要求：

（1）施工负责人（兼项目经理）资格要求：具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，且具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），无在建工程。

注：1.自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理或各专业施工负责人为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（2）设计负责人资格要求：具备一级注册建筑师执业资格。

（3）投标人须提供为施工负责人、设计负责人缴纳的自2024年1月1日以来任意3个月社保的证明或缴费明细（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；拟派本项目的项目经理不得有在建项目，必须保证常驻现场，如有在建项目，已中标的取消中标资格，没收投标保证金并网上披露。

- 3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- 1）联合体投标时，联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工，且应当满足相应资格要求的规定；

- 2）联合体牵头方须为承担本项目的施工单位，联合体组成单位（含牵头人）数量最多为2家（其中施工单位1家，设计单位1家）；

- 3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标；

3.5各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标，但最多允许中标  /  （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

3.6其  他： /   。

### 4．招标文件的获取

4.1 招标文件发布时间：自招标公告发布之日至2025年2月6日9时00分。

4.2 招标文件下载时间：投标截止时间前。

4.3 招标文件获取方式：砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/）。

### 5．投标文件的提交

5.1 投标文件提交网址的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月6日9时00分。

本项目采用现场开标，递交方式为现场递交。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。

### 7．联系方式（受理异议联系人和联系方式）

招 标 人：砀山县欣农生态农业有限公司     招标代理机构： 安徽云木建设工程项目管理有限公司

地    址：砀山县科技路桃源居二期     地        址：砀山县梨都华庭5栋104

联系人：杜经理                            联系人：阚工

电    话：0557-8669991                   电        话： 055-8033589

电子邮件：      /                        电  子 邮 件：       /

2025年01月16日

# 第2章 投标人须知

### 投标人须知前附表（表2-1）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 电话：详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 项目负责人：详见招标公告 电话：详见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 砀山县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 企业自筹，出资比例 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 宿州电子机械工程学校项目规划方案编制、报规、勘察、设计（服务内容包含并不限于初步设计、施工图设计、施工图审查）、施工总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作。工程总承包范围以招标人需求及技术要点、经招标人审核确认和图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。 |
| 1.3.2 | 最高投标限价 （招标控制价） | 项目招标控制价为19125.57万元，采用费率报价，本项目最高投标费率：100%（含建安工程费、勘察设计费） 注：1）投标报价均保留小数点后2位（如**.**%）； - 投标报价超过最高投标限价的其投标文件将被否决；建安费及勘察设计费以经审定的工程量清单控制价为基数； 3）招标人有权调整项目规模，投标人报价时自行考虑此风险，规模调整时，所有报价费率均不进行调整。 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 计划工期：270日历天 计划开工日期： / 年 / 月 / 日 计划竣工日期： / 年 / 月 / 日 具体开工时间以实际签发开工令时间为准。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家工程质量验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格审查方式 | ¨资格预审 þ资格后审 |
| 1.4.1.2 | 投标人资质条件、能力信誉 | （1）资质条件：详见招标公告 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：/ （4）信誉要求：详见招标文件 （5）投标人拟派施工负责人、设计负责人资格要求：详见招标公告 （6）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 þ接受，应满足下列要求： 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | þ不组织 ¨组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | þ不召开 ¨召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | ¨不允许 þ允许，分包内容要求： 所有分包的任务必须得到招标人的认可后，方可进行分包，同时主体及关键性工作内容不得分包。 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： 必须符合国家规定的相应资质或资格要求， 且分包单位须经过招标人认可。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的标前答疑、澄清文件、答疑文件、招标文件补充文件、修改文件、变更文件、附件等内容。 |
| 2.2.1 | 对招标文件提出澄清（疑问、问题） | 时间： 投标截止之日前10日 方式：各潜在投标人对招标文件如有疑问，可以通过邮箱发起提问。代理机构收到提问后会在规定时间回复。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改的发布形式 | 方式：网上发布，投标人应在投标截止时间前随时关注砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/） |
| 2.2.3 | 提出异议 | 时间： 投标截止之日前10日 方式：潜在投标人对招标文件有异议，可通过邮箱提交异议文件（须加盖电子印章）；各投标人对评审结果有异议可通过邮箱提交异议文件（需加盖电子印章）； |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 见本招标文件其他部分约定。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 60 天，从提交投标文件截止之日起算。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ¨不要求递交 þ要求递交 1、投标保证金的形式： 保函、电汇、转账、现金 - 投标保证金的金额： 50万元； - 账户信息： 户 名：宿州市公共资源交易中心砀山县分中心 开户行： 农行砀山县支行新 账 号： 户 名：宿州市公共资源交易中心砀山县分中心 开户行：徽行砀山县支行 账 号： 注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。采用电子保函形式的，电子保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。申请电子保函请登陆： http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/jrfw/financialService.html自主选择平台，电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间。 |
|  |  | 免收中小微企业投标保证金 þ是 ¨否 说明：关于中小微企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）认定。投标人符合免交投标保证金条件的，应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。如联合体投标的，联合体成员均须提供《中小企业声明函》，否则应按要求递交投标保证金。 本项目所属行业：建筑业。 （提示：提供《中小企业声明函》的单位，投标函第 3 条投标保证金金额可填写 0 元。） |
| 3.4.2 | 相关政策要求 | 1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。 2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，没收其投标保证金。 3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。 4、农民工工资保证金的形式： 保函、电汇、转账、现金 办理部门：砀山县劳动保障监察综合执法大队 地点：砀城镇道北路15号室 - 5、关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件） - 6、《关于切实加快宿州市绿色建筑发展若干意见的通知》宿建【2023】75号，新立项的政府投资或国有资金投资的单体地上面积5000平方米以上的新建公共建筑和10万平方米以上的新建居住小区应采用装配式建造。政府投资或者以政府投资为主的建筑，建筑面积大于1万平方米的大型公共建筑，应严格按照二星级绿色建筑标准进行建设。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年，指 / 年起至 / 年止 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / 年，指 / 年起至 / 年止 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / 年，指 / 年起至 / 年止 |
| 3.5.6 | 资格审查的其他资料 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | þ不允许 ¨ 允 许 |
| 3.7.4 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | þ不采用 ¨采 用 编制要求：详见投标人须知前附表10.1 密封和标记要求： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年2月6日 9时 00 分（北京时间） |
| 5.1 | 开标时间和网址 | 开标时间：同投标截止时间 开标网址及二维码： 详见公告附件 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： 开标电子系统自动排序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7人及以上单数组成 ， 其中招标人代表 2人 ， 专家 5人 ； 评标专家确定方式： 依法确定 。 |
| 7.1 | 定标方式 | ¨是， þ否，推荐的中标候选人数：1-3名 结果公示/公告地点（或网址）：砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/） |
| 7.2 | 中标通知书发放 | 数据电文 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：保函、电汇、保险、银行转账、现金等。若使用金融机构保函形式提供履约担保，必须是见索即付保函；若采用现金缴纳的，在退还时应退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.履约担保的金额：中标价的2％（计算基数暂按工程总投资额*建安工程费中标费率）。 3.履约保证金的缴纳时间：在签订合同前，中标人应按规定的形式、金额向招标人缴纳履约保证金。如使用金融机构保函形式提供履约担保，保函有效期不得少于项目规定工期；如工期延长，承包人须无条件顺延保函有效期。若不能按时提供的，将视为违约，招标人有权取消其中标资格或终止合同并追究其违约责任等，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。 4.履约担保退还方式：全部建设完成并验收合格后退还。 |
| 9.6 | 投诉 | 异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定. 投诉受理部门。 砀山县住房和城乡建设局; 建管股; 0557-2250077; 砀山县科技路桃源居办公大楼13层. |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 施工组织设计采用暗标评审项目的编制要求 | （1）施工组织设计部分的正文及各类型图表，框图一律单黑色，图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色）,图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。 （2）施工组织设计部分，大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、 二、 三、…），其余均为正文部分，正文部分采用小三号仿宋（GB2312）字体；页边距：上2.5CM，下2.5CM，左3CM，右2.5CM，正文所有字间距为标准字间距、行间距为固定值25磅；正文内不允许出现非文字需要的其他任何符号和标志。 （3）施工组织设计部分内不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片出现，全文的文字及图表连续编排。 （4）施工组织设计部分页数不得超过100页。 （5）标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（ 一、二、 三、…），除一级标题外，其余均为正文部分。施工组织设计部分正文内序号排列用阿拉伯数字表示，具体要求规定如下： 正文编制格式 一、工程概况 1.1 …… 1.1.1 …… …… 二、…… 2.1 …… 2.1.1 …… 2.2 …… …… （6）投标文件施工组织设计部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件施工组织设计部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在投标文件最后（施工进度表可采用网络图或横道图表示）。 （7）施工组织设计部分的任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等），未按照要求编制的，该项一律按0分处理。 （8）未按暗标编制要求编写的施工组织设计，施工组织设计部分按0分处理。 |
| 10.2 | 投标文件递交要求 | 正本1份，副本2份，密封递交。 |
| 10.3 | 农民工工资要求 | 根据宿州市人民政府《宿州市人民政府关于建设领域农民工工资支付“一卡通”专用账户的通知》宿政秘[2015]107号文件要求，投标单位中标后必须设立农民工工资支付“一卡通”专用账户，用于存取施工项目工资性工程款。 |
| 10.4 | 危险性较大的分部分项工程要求 | 危险性较大的分部分项工程： / （由招标人根据《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质[2018]31号）有关规定填写） |
| 10.5 | 项目类型 | ¨房建 ¨市政 ¨园林 þ装饰 ¨安装 ¨其他 |
| 10.6 | 信用要求 | 投标人存在以下不良信用记录情形之一，在投标截止时间前发现的，其投标文件不予接收；在评审过程中发现的，不得推荐为中标候选人；中标公示期间发现的，不得确定为中标人： (1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； (2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的（投标人需按照本文件规定的格式出具《无行贿犯罪行为承诺函》）； (3）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； (4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）投标人被宿州市住房和城乡建设局记录不良行为的。 以上情形可通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介【国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）】查询，第（5）以宿州市住房和城乡建设局网站发布的为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。 |
| 10.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明；如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件不同版本之间就同一事项的约定不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 评标办法 | þ综合评分法 ¨ 经评审有效最低价法 |
| 10.9 | 投标报价说明 | 1、投标人结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术报价，报价不得超过招标文件规定的最高投标限价。 2、建安工程费用包括但不限于招标范围的相关费用、人工费、 材料费、机械使用费、施工组织及技术措施费、其他项目费、不可竞争费、税金、总承包服务费、设备主材费、辅材费等经审批后施工图纸内的全部费用，相关取费标准执行国家、安徽省及宿州市相关规定。 3、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、 材料及设备堆放的，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再另行承担该项费用。 4、渣土外运（如有）及管理费，投标人自行考虑并包含在建安工程费投标报价内，招标人不支付关于此项任何费用。 5、所有涉及本项目施工的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调配合招标人处理，与此有关发生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。 6、本工程涉及新材料及新技术中标人应自行组织试验、检测、专家讨论会验证施工方案、技术、新材料，所需一切费用都包含在投标报价中，投标方中标后不得以任何理由索赔试验、检测费等相关费用。 |
| 10.10 | 招标相关服务 费 | - 本项目招标代理费107662元，由中标人支付。 - 2、工程量清单及预算价编制费由中标单位支付（收费标准：参照皖价服【2007】86号文标准的80%收取） |
| 10.11 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款 ”、“专用合同条款 ”、 “发包人要求 ”和“发包人需要提供的材料 ”等章节中 “发包 人 ”和“承包人 ”，等同于招标投标阶段的“招标人 ”和“投标人/中标人 ”。 |
| 10.12 | 联合体投标 | 1、本项目招标文件下载、电子投标文件上传、提交投标保证金、合同签订等手续均由联合体牵头单位办理。 2、本项目投标文件中，《联合体协议书》、联合体成员单位的《无行贿犯罪行为承诺函》和《中小企业声明函》（如有）除联合体牵头单位盖章以外，联合体成员也需要签字盖章，其他投标材料均可由联合体牵头单位签字盖章。 |
| 10.13 | 施工图预算价（即工程总承包合同基价）编制说明及要求 | 1、编制依据： （1）依据经招标人审核批准且通过图审的施工图编制。 （2）施工图审核通过后，招标人委托造价咨询单位编制施工图预算价（即工程总承包合同基价），并由招标人委派审核单位审核。 （3）施工图预算价（即工程总承包合同基价）执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191号）等相关规定，2018 版安徽省建设工程计价依据包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用 编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽 省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安 徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。（4）综合费、措施费按工程取费费率相应类别执行相关规定。（5）材料信息价以施工图审图合格证发出当月宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格信息价为基准价，结算时钢材、商品砼、预拌砂浆、碎石、砂、水泥、砌体、沥青混凝土、电线电缆、管材、桥架、预制构件按照施工期内信息价中的加权平均价格与基准价偏离±5%（不含±5%）以外予以调整，其他材料不予调整。信息价中缺项的设备材料由招标人会同相关人员和单位进行市场询价确定，结算时按建安工程费中标费率同比例下浮。（6）本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增 ”规 定，增值税税率为9%，勘察设计税率6%。项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。 （7）在项目实施过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规规范规定执行最新文件。 2.在投标承诺的时限内完成工程规划方案、初步设计优化（含概算）、 报批（审）、施工图设计及施工图审图，并在施工图审查合格后，招标人委托造价咨询单位编制施工图预算价（即工程总承包合同基价），编制的施工图预算价（即工程总承包合同基价）由招标人委派的协审单位审核，以审定价乘以中标人投标时的建安工程费中标费率+勘察设计费为中标人的建安工程合同价，即中标人建安工程合同签约价=第三方造价咨询单位编制并经招标人委派的协审单位审核后的施工图预算价（即工程总承包合同基价）╳中标人投标时的建安工程费中标费率+勘察设计费。 3.工程竣工验收合格后，中标人提交设计变更增减部分结算报告及结算资料，由审核单位进行审核，以审核后的该增减部分价格乘以中标人投标时的建安工程费费率即为中标人变更部分的建安工程结算价。 4.前期所有专题费用：可行性研究报告、项目规划方案、水保、洪评、社会风险评估及各阶段评审等且不限于，如有发生，按实计入结算，由中标人先行支付。 |
| 10.14 | 工程款付款方式 | 施工合同签订机械设备进场后，预付合同价的10%预付款，按月支付施工工程款，每月支付已完成合格工程量价款的70%，竣工验收合格付至合同价的85%，审计结束后付至审定金额的97%，剩余3%质保金质保期满无息付清。 |
| 10.15 | 勘察设计费（含前期所有专题费用）支 付 | 规划方案完成并经上会通过后支付勘察设计费的25%，施工图纸图审合格后支付至勘察设计费的85%，余款工程验收合格后付清。 |
| 11 | 工程质量保证金 | 工程质量保证金形式：保函、电汇、转账、保险、现金等。 |

### 说明：þ表示采用条款    ¨表示不采用条款；

投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、最高投标限价（招标控制价）、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 最高投标限价（招标控制价）：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。

1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

(5) 施工负责人（兼项目经理）的资格要求： 应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

(6) 设计负责人的资格要求： 应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被行政监督部门责令停业的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

（10）被行政监督部门暂停或取消投标资格的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

（11）财产被接管或冻结期间的。

（12）在最近三年内有骗取中标、严重违约或较大及以上质量安全事故受到行政监督部门处理的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以纸质或数据电文形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以纸质或数据电文方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 条、第 2.2 条和第 2.3 条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以纸质或数据电文形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表第 4.2.1 条规定的投标截止 时间 15 天前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有下载招标文件的投标 人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知 招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有下载招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人以投标人须知前附表第 2.2.2 条规 定的方式发布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通 知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有下载招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.3.3 当招标文件的澄清、修改、补充等方面在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料。

技术文件：

（1）设计方案；

（2）施工技术方案；

（3）其他内容。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4） 目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规 定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其 投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第5章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金不超过估算价2%，且不超过50万元人民币，以电汇或转账形式的，应当从投标人基本账户转出。采用电子保函形式的，电子保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，应否决其投标。

3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因异议、投诉或存在违法违规问题等情形，涉及的有关投标人的投标保证金可暂不退还，待查证后按招标文件及相关法律法规处理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的。

（3）存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年承接的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6 投标人须知前附表要求的其他资料。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第5章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：网上递交。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5 逾期未上传投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

### 见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开评标过程中投标人注意事项。

（2）宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

（3）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人

名称；

（4）公布投标人、核验投标保证金（如有）。

（5）投标人远程解密、招标人解密。

（6）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质

量目标、工期及其他内容格。

（7）进入初步评审以及技术等评审。

（8）开标结束。

### 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

评标阶段，评标委员会不接受投标人主动提出的异议、投诉或举报。

#### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，结果公示或公告见投标人须知前附表。

公示期结束后无异议，国有资金控股或占主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

#### 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

8.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标。

8.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

8.1.4按投标人须知7.1条依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标当事人存在干扰投标、恶意异议、投诉，按照《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为记录和披露办法》（宿公管委办〔2018〕3号、宿州规审〔2018〕10号）、《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为认定标准》的相关规定进行处理。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.4异议的形式，对招标文件、开标活动以及评审结果有异议的均可以通过电子交易系统的“异议”菜单发起异议，所有异议文件均要电子签章。招标人接收到异议后会在规定时间通过电子交易系统进行回复。

### 9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉方式见投标人须知前附表。就上述9.5.1、9.5.2、9.5.3所述内容投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 电子招标投标

采用电子招标投标的，对投标文件的编制、密封盒标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第3章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 形式评 审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第5章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5.1.2 | 资格评 审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化工程无需提供） |
|  |  |  | 资质条件 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定 |
|  |  |  | 近年财务状况 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.2 条规定（如有） |
| 5.1.3 | 响应性 评审标准 |  | 投标内容 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.3 条规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.4 条规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第2章“投标人须知”第3.4.1 条规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第4章“合同主要条款”规定 |
|  |  |  | 分包计划 | 符合第2章“投标人须知”第1.11条规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 5.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 企业业绩和奖项： 4 分 施工组织设计： 5 分 设计方案： 11 分 投标报价： 80 分 其他评分因素： / 分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 5.3.1 |  | 企业荣誉和 项目管理机构评分标准 | 企业业绩得分（2分） | - 施工业绩：2019年1月1日（竣工时间为准）至今，投标人完成一项单个合同金额大于10000万元或总建筑面积不小于4000㎡的房屋建筑工程施工总承包项目。每提供 1个得1分，满分1分。 - 证明资料： - （1）合同协议书。 - （2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。 - （3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位章）。 - 设计业绩：2019年1月1日（合同签订时间为准）至今，投标人承担单个合同新建总建筑面积不少于40000㎡的公共建筑工程设计业绩（设计内容必须包含施工图设计）。每有 1 个得 1分，此项满分 1分。 证明资料： - 合同协议书。 - 设计任务已完成的证明文件（如审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件）。 - 若无法体现上述内容的，还须提供业主盖章的相关证明材料。如果合同协议书和该证明文件中的合同要素不一致，以该证明文件为准。 |
|  |  |  | 企业奖项得分（2分） | 1、施工奖项：自2019 年 1月 1 日以来（获奖时间），投标人承建的房屋建筑工程项目获得过市级或以上质量奖的，每个得1分，满分1分。 2、设计奖项：投标人（如联合体投标，则为联合体设计单位）自2019年1月1日（以颁奖时间为准）以来设计的公共建筑工程项目获得过中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖（不含专项设计奖），每个得1分，满分1分。 注：投标文件中须提供获奖证书或获奖文件或获奖证明为准，时间以前述资料落款时间为准，否则该项不得分。市级质量奖等同于宿州市“金鸡杯”，省级质量奖等同于安徽省“黄山杯”，国家级质量奖指“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”。 |
|  |  |  | 说明： - 同一项目获得的不同奖项按最高奖项计分，不重复加分。 - 以上要求业绩、荣誉、奖项企业（信用得分除外）以投标文件中的业绩、获奖证书等彩色复印件为评审依据。彩色复印件应清晰、关键内容可以辨认。否则，投标人应承担因复印件关键内容不可以辨认的风险。如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料，证明其业绩、获奖等的继承性。 |  |
| 5.3.2（1） |  | 施工组织设计评分标准（5分） | 主要施工方案与工程重难点的保证措施(1.5 分) | 依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审。结合本工程特点，依据投标人提出的重难点分析、对应保证措施进行评审。评分标准：投标人方案合理性、可操作性评审，得分1- 1.5 分；较差的或未提供施工准备方案的不得分。 |
|  |  |  | 总体筹划与总平面布置(1 分) | 结合本工程特点，依据投标人提出的施工总体筹划、施工场地布置等进行评审。评分标准：投标人方案合理性、可操作性评审，得分0-1分；较差的或未提供总体筹划与总平面布置的不得分。 |
|  |  |  | 确保工程质量的管理体系与措施确保安全生产、文明施工的管理体系与措施(1分) | 结合本工程特点，依据投标人提出的确保工程质量的管理体系与措施进行评审。结合本工程特点，依据投标人提出的确保安全生产、文明施工的管理体系与措施进行评审；依据投标人危大工程清单以及编制的专项施工方案与相应的安全管理措施进行评审。评分标准：投标人体系与措施合理性、可操作性评审，得分0-1分；较差的或未提供总体筹划与总平面布置的不得分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施及施工网络图（0.5分) | 结合本工程特点，依据投标人提出的工程进度网络计划及保证措施进行评审。 评分标准：投标人进度计划合理性、可操作性评审，得分0-0.5分；较差的或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 资源配备计划(1分) | 结合本工程特点，依据投标人提出的主要物资、机械设备、劳动力计划进行评审。评分标准：投标人资源配备计划合理性、可操作性评审，得分0-1分；较差的或未提供的不得分。 |
| 5.3.2（2） |  | 设计方案评分标准（11分） | 项目理解及设计理念（2分） | 1、投标人应能对本项目进行准确的项目解读，构思新颖。 2、对前期项目理念，设计定位、设计合理性、经济性、重难点进行分析，体现工科院校的办学环境。 评标委员会根据投标人提供的设计方案综合评比：得分0-2分，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 规划设计方案（3分） | 1、整体规划方案贴合上位规划，功能完整，分区自然，空间结构的规划条理清晰。 2、功能规划：功能规划合理，建筑布局位置、形态、高度、色彩等满足城市空间合理性需求，建筑风格具有时代感和地方特色。 3、交通动线及导视：人行流线和车行流线有效分离，互不干扰，且各项功能人流、车流、物流动线合理；出入口布局合理，考虑周边市政道路等环境因素影响，合理设计内外交通流线衔接。 4、需提供规划总图、鸟瞰图、单体透视及校园节点透视。 评标委员会根据投标人提供的设计方案综合评比：得分0-3分，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 建筑设计方案（3分） | 1、建筑立面：立面效果符合项目定位，外形美观大方，立面材料选用合理，方案具有原创性和标志性，能引领未来周边建筑风貌； 2、建筑功能：建筑功能齐备、细节合理；空间布置科学有序，功能清晰、定位准确； 3、装饰装修、智慧化校园系统、景观、绿色建筑等方面设计。 评标委员会根据投标人提供可体现设计语言、设计理念的重要建筑方案综合评比：得分0-3分，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 设计质量、进度保证措施（2分） | 投标人针对本项目需求，拿出切实可行的设计质量保障措施。提供合理可行的设计进度安排，确保项目按期完成。评标委员会根据投标人提供的设计方案综合评比：得分0-2 分，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 设计投资控制措施（1分） | 提供设计投资控制措施，经济合理可行。评标委员会根据投标人提供的设计方案综合评比：得分0-1 分，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 说明：（1）、投标人的施工组织设计、设计方案如有重大偏差，经评标委员会人员总数2/3以上通过，并经合议后评委可将其按0分处理。 （2）、评委会5人以上的，评委评出结果后去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余打分的平均值为最终得分；评委会5（含5人）人以下的，取所有成员评分的平均值为最终得分。 重大偏差主要是指施工组织设计、设计方案与发包工程情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进行施工时预计会出现质量或安全事故的。 |  |
| 5 3.3 |  | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 不超过本项目规定的招标控制价 |
|  |  |  | 偏差率 | 投标单位投标报价每高于基准价1%扣 0.2分，每低于基准价1%扣0.1 分。 |
|  |  |  | 评标基准价计算方法 | - 评标委员会首先对商务标进行初审，发现下列情形之一的，作无效标处理，其报价不参与B值计算： 1）投标报价高于招标控制价的； 2）被评标委员会认定为“串通投标”的； 3）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码（含MAC地址、硬盘号、主板号等信息）一致的； 4）不同投标人的投标文件使用相同的造价软件加密锁号的； 5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件的。 2、评标基准价B值 1）A值为招标控制价 2）B 值为≥A值90%的初步评审合格各投标有效报价平均值（小于A值90%的的投标报价不参加B 值平均值的计算）。 3、评标基准价B值计算方法： - 有效投标报价的投标人家数M≤5时，取所有有效投标报价的平均值为B值； - 有效投标报价的投标人家数5＜M≤10时，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，取其余有效报价平均值为B值； - 有效投标报价的投标人家数10＜M≤20时，去掉一个最高报价，去掉二个最低报价，取其余有效报价平均值为B值； - 有效投标报价的投标人家数M＞20时，按有效投标报价由高到低顺序去掉报价高的M×10%家（四舍五入取整数）和按由低到高顺序去掉报价低的M×15%家（四舍五入取整数）后，剩余有效报价的算术平均值为B值。 评标基准价B值经评标委员会确定后，除B值计算错误外，不因异议投诉等事项而改变。 |
|  |  |  | 投标报价得分 | 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100% ×｜投标人报价 - 评标基准价｜/评标基准价 |

1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

投标人得分由商务标、技术标组成。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，得分最高的投标人为第一中标候选人。依得分由高到低的顺序推荐1～3名中标候选人。

当有效投标人不足三家时，按照《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发改委12号令）相关规定执行。

3. 评标委员会的组成及职责

3.1评标委员会的组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任。

3.2评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统的评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审（技术评审、商务评审）。

4.1 评标工作准备

评标委员会熟悉评标工程情况：

(1）听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(4）核对评标工作用表。

4.2初步评审

初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。

以上评审内容应全部符合招标文件要求方为合格，否则不进入下一步评审。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评标委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

4.3 详细评审

4.3.1技术评审：见评标办法前附表。

4.3.2信用评审：见评标办法前附表。

4.3.3商务评审：工程量清单投标报价详细评审。

4.4 推荐中标候选人：经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名中标候选人。

5.  评审内容

5.1 初步评审

5.1.1形式评审标准：见形式评审表。

5.1.2资格评审标准：见资格评审表。

5.1.3响应性评审标准：见响应性评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

5.2 分值构成与评分标准

5.2.1 分值构成

（1）企业业绩和获奖：见评标办法前附表。

（2）施工组织设计：见评标办法前附表。

（3）信用：见评标办法前附表。

（4）投标报价评分：见评标办法前附表。

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

5.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

5.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

5.2.4 评分标准

（1）企业荣誉和施工组织设计评分标准：见评标办法前附表。

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。

（3）信用评分标准：见评标办法前附表。

（4）投标报价评分标准：信用得分类型及评分标准见评标办法前附表。

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

#### 5.3 详细评审

只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。

#### 5.3.1技术评审：评分标准见评标办法前附表。

#### 5.3.2设计方案评审：评分标准见评标办法前附表。

#### 5.3.3投标报价评审：

5.3.3.1投标报价评审：

具体见投标报价评审表。

评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应否决其投标。

#### 5.3.4其他评审：评分标准见评标办法前附表。

5.3.5评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.3.6评标委员会按本章第5.2.1、5.3条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按规定的评审因素和分值对企业荣誉和项目管理机构计算出得分A。

（2）按规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B。

（3）按规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分C。

（4）按规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

（5）按规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

5.3.7评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3.8 投标人得分=A+B+C+D+E。

### 6. 否决投标

6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。

（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖有效期内的造价专业人员执业（或从业）专用章。

（5）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（6）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（8）采用电子辅助评标的，提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致。

（9）投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格预审通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

（10）采用电子投标的项目，CA解密环节，未于规定时间内解密，或非电子招投标系统原因造成电子标书不能正常下载或导入评标系统的；

（11）与其他投标人的投标文件制作机器码（含MAC地址、硬盘号、主板号等信息）一致的；

（12）施工组织设计部分若采用“暗标”，其任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等）的；

（13）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件；

（14）其他不响应招标文件要求以及法律、法规规定应作无效标处理的其他情形。

6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：

（1）投标报价高于最高投标限价（招标控制价）的。

（2）环境保护、文明施工、安全生产、临时设施、工程排污费等不可竞争费用清单报价低于项目所在地造价管理部门现行文件规定的。

（3）税金和其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用等未按规定计费标准进行投标的。

（4）当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量清单实质性不一致，由评标委员会认定为重大偏差的。

（5）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。

（7）法律、法规规定的其他情形。

7.投标文件的澄清和补正

7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.评标结果

8.1除第2章投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会（或授权招标代理机构）对拟推荐中标候选人的不良行为记录情况进行查询，并将查询情况及网站查询结果截图记入评标报告中。经查询存在投标人须知前附表9.6中所列情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人。

8.3依据安徽省住房与城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的通知》（建市函〔2020〕1073号文）文件，评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐中标候选人的投标报价进行异常低价评审，具体评审要求如下：

（1）评审要求：拟推荐的中标候选人的投标总报价低于最高投标限价（招标控制价）的房屋建筑90%（房屋建筑90%、轨道交通88%、市政基础设施85%，根据项目对应选择）的，评标委员会将进行异常低价评审。

（2）证明材料要求：针对单位工程投标报价低于对应的单位工程最高投标限价（招标控制价）房屋建筑90%（房屋建筑90%、轨道交通88%、市政基础设施85%，根据项目对应选择）的，投标人须在投标文件报价文件中作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明资料（不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。

（3）以下情形不得作为降低投标报价的依据，否则评标委员会有权否决其投标：

a.机械、材料自有或闲置（不包含用于项目建设的工具用具）；

b.自有弃土场土源或与临近项目签订的土方倒运协议（可提供合法证明材料的除外）；

c.人员闲置；

d.亏本让利；

e.企业市场拓展或品牌宣传；

f.降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的。

（4）评审标准：评标委员会对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。

8.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.5评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

9.其他

9.1投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。

9.2电子招标投标某些环节需要同时使用纸质文件的，应当在招标文件中明确约定；当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准。

第 4 章   合同主要条款

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC）   项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：砀山县东湖医疗器械产业园B区制造定制厂房项目（EPC）

2.工程地点：

3.工程审批、核准或备案文号：

4. 资金来源：        企业自筹

5. 工程内容及规模：

6. 工程承包范围：

- 二、合同工期

计划开始工作日期：          年      月     日。

计划开始现场施工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：         天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：         。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 建安工程费中标费率：         ；

勘察设计费中标费率：          ；

建安工程合同签约价=第三方造价咨询单位编制并经招标人委派的协审单位审核后的施工图预算价（即建安工程费合同基价）╳建安工程费中标费率+勘察设计费。

施工图预算价（即建安工程费合同基价）的编制依据：（1）依据经招标人审核批准且通过图审的施工图编制。（2）施工图审核通过后，招标人委托第三方造价咨询单位编制 施工图预算价（即建安工程费合同基价），并由招标人委派审核单位审核。（3）施工图预算价（即工程总承包合同基价）执行《安徽省住 房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建 标〔2017〕191 号）等相关规定，2018 版安徽省建设工程计价依据包 括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。（4）综合费、措施费按工程取费费率相应类别执行相关规定。（5）材料信息价以施工图审图合格证发出当月宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格信息价为基准价，结算时钢材、商品砼、预拌砂浆、碎石、砂、水泥、砌体、沥青混凝土、电线电缆、管材、桥架、预制构件按照施工期内信息价中的加权平均价格与基准价偏离±5%（不含±5%）以外予以调整，其他材料不予调整。信息价中缺项的设备材料由招标人会同相关人员和单位进行市场询价确定或按国家相关规定执行。信息价中缺项的设备材料由招标人会同相关人员和单位进行市场询价确定或按国家相关规定执行，即设 备、材料采购安装通过公开采购或询价等其他符合规定的方式，按实际采购价按实结算。（6）本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增 ”规 定，增值税税率为 9%，勘察设计税率6%项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。（7）在项目实施过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规规范规定执行最新文件。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为单价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：         。

- 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 六、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 七、订立时间

本合同于        年      月     日订立。

- 八、订立地点

本合同在                         订立。

- 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自             生效。

- 十、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执   份。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

地址：                          地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托托代理人：

电话：                           电话：

传真：                          传真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账号：                       账号：

- 第二部分 通用合同条件

通用合同条款详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》

（GF-2020-0216）。

- 第三部分 专用合同条件

- 第 1 条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

- 1.1.1.10 其他合同文件：合同协议书（合同书）、技术协议书、通用合同条件、专用合同条件、中标通知书、投标文件、设计图纸、等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.10 永久占地包括：   依据设计图纸确定         。

1.1.3.11 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      /           语言。

- 1.3 法律

- 适用于合同的其他规范性文件： 需要明示的法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部第 89 号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第 30 号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令 ）、《安徽省建设工程质量管理办法》、《安徽省建筑市场管理条例》，以及其他有关法律法规  。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的安徽省工程预算定额及相关规定。如果“标准、规范及有关技术说明 ”与“合同图纸 ”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸 ”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有 关技术说明 ”为准（当“合同图纸 ”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明 ”应以“合同图纸 ”为准）。本工程要求执行政府投资项目的相关规定，具体内容自行检索宿州市政府相关单位网站  。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  不提供 ；发包 人提供的国外标准、规范的份数：   无   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  无  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 双方在合同履行过程中确定 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用条款条规定执行 。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 按通用条款条规定执行 。

- 1.6.2 承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：按通用条款条规定执行 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 按通用条款条规定执行   。

- 1.7 联络

- 1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：另行约定。

- 发包人的送达地址：    另行约定  。

- 承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：另行约定。

- 承包人的送达地址：  另行约定     。

- 1.10 知识产权

- 1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：按通用条款条规定执行  。

- 1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、 承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：按通用条款条规定执行 。

- 1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 按通用条款条规定执行  。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：   /   ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：   /   ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  合同款的 2%。

- 1.14 建筑信息模型技术的应用

- 关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：      /  。

- 第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 执行通用条款 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 执行通用条款 。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：执行通用条款 。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 执行通用款。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：

- 取得施工许可证 1 个月内，发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。

- 发包人是否提供支付担保： 是   。

- 发包人提供支付担保的形式：采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式 。

- 2.7 其他义务

- 发包人应履行的其他义务：   执行通用条款   。

- 第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；

工程师监督管理范围 、 内容：                                 ；

工程师权限：                                 。

3.6 商定或确定

- 3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  执行通用条款  。

- 3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 执行通用条款 ；

- 关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  执行通用条款 。

- 3.7 会议

- 3.7.1 关于召开会议的具体约定：  执行通用条款   。

- 3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  执行通用条款 。

- 第 4 条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：   执行通用条款   。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是            。

履约担保的方式、金额及期限: 履约保证金的形式：保函、电汇、保险、银行转账、现金等，履约担保的金额：2％中标价（计算基数暂按工程总投资额*建安费中标费率）。

注：若不能按时提供的，将视为违约，招标人有权取消其中标资格或终止合同并追究其违约责任等，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。履约保证金退还：经项目实施主体确认实施的所有工程竣工合格后，该履约保证金一次性退还（无息）。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                        ；

通信地址：                                        。

项目经理职责：牵头处理本项目勘察设计、采购、施工、验收、交付等全过程各类事务和统筹协调参建单位的相关工作，负责建设单 位、主管部门、项目前期报建部门的沟通报告相关工作，对本项目勘察设计、施工采购过程质量、安全、进度负总责；为承包人法定代表人在本项目中的委托代理人，代表承包人具体组织工程施工。

项目经理权限：参与项目合同签订、组建项目管理班子、负责本项目的勘察设计、采购、施工等全部筹备协调工作；按承包人授权范围全权负责项目施工现场一切承包人应承担的工作内容。

设计负责人姓名：                                 ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                        ；

通信地址：                                        。

设计负责人职责：1、负责规划方案设计、深化优化及报批、初设、其他支撑性报告、施工图等所有设计文件完成过程中的协调和统筹；2、按规定参加有发包人或行政主管单位的设计审查，并根据审 查结论负责安排对不超出原定范围的内容做必要调整和补充。3、在工程施工期间分阶段委派相关专业的设计代表常驻现场（具体按发包人要求），在工程保修期根据发包人要求指派专业技术人员配合解决有关问题；4、按时参加重大分部分项工程、隐蔽工程及竣工验收等属于设计负责人职责范围内的工作。5、其他承包人及项目总负责人要求的工作。

设计负责人权限：按承包人授权范围要求负责项目设计班子的人事调动、设计周期进度安排、限额设计沟通等。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 向发包人支付违约金 5 万元 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：  工程总承包项目经理每月在现场时间不得少22日。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：处以 5000 元/天违约金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:承包人授权范围全权负责项目施工现场一切承包人应承担的工作。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人擅自更换派驻本项目的设计负责人、项目经理和技术负责人，发包人有权终止合同。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 如承包人的项目负责人（项目经理、各专业施工负责人、设计负责人）上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换，且无需说明理由。

4.4 承包人人员

4.4.1人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后 7日内 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订后 7日内 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：擅自更换项目经理或设计负责人的，或施工期间项目经理未到位的，处以10万元的违约金；擅自更换技术负责人的或施工期间技术负责人未到位的，处以 5 万元的违约金；施工期间擅自更换经甲方备案的五大员，处以 2 万元的违约金 。施工期间变更关键人员的，承包人应当于变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行变更。承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：并处 10000元/人的违约金  。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：在三天以内的，书面报发包人项目负责人批准；在三天以上的，书面报发包人分管建设领导批准，未经批准不得擅自离岗。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离岗的，处以 5000 元/人·天的违约金。项目部主要成员根据承包人投标文件提出的项目部机构组成确定，不得少于投标文件确定的人员。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：所有分包的任务必须得到招标人的认可后，方可进行分包，主体结构不得分包 。

其他关于分包的约定： 1、本工程禁止违法分包。承包人未经发包人、监理单位书面批准不得分包。严禁挂靠和转包，一经发现，发包人有权终止合同。如承包人未经发包人同意就擅自分包，则对应的分包工程价款发包人一律不予支付，且由此造成的损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中进行扣除。

2、本项目部分不在总承包人单位资质承揽范围内的且不是项目主体结构的专业工程，中标人可以分包给具有相应资质和施工能力的专业承包单位施工，并签订分包合同，分包单位需经招标人认可，分包合同必须经甲方备案，未经甲方备案的分包属于乙方违法分包，甲方均不予认可，违法分包造成的任何损失均由乙方自行承担。3、中标人应将其选择的分包单位的资质、专业施工能力等情况 报招标人和监理人同意并备案后，方可签订分包合同并进行施工，所有分包单位的施工质量和施工安全责任由承包人承担相应连带责任。

4、针对本项目专业分包所涉及的设计费用发包人不再另行支付任何设计费用，均由承包人自行承担 。5、中标人支付分包单位工程款需经发包人和监理人同意备案后方可支付。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：按照联合体协议相关约定执行 。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行通用条款  。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括： 执行通用条款   。

- 第 5 条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：   另行约定  。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 另行约定 ，审查会

议的相关费用由  承包人    承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 执行通用条款  。

5.3 培训

培训的时长为 执行通用条款 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  另行约定 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 按当地城建档案馆的相关要求提供不少于三份纸质文件  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：  另行约定 。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 执行通用条款 。

- 第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  执行通用条款   。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：  执行通用条款  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   执行通用条款   。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：  另行约定   。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 执行通用条款 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 执行通用条款  。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：执行通用条款 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 另行约定  。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：执行通用条款 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：执行通用条款 。

试验和检验费用的计价原则：按国家法律法规执行 。

- 第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  执行通用条款   。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：    执行通用条款   。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：    执行通用条款   。

关于场内交通与场外交通边界的约定：  执行通用条款  。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费由 承包人 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  承包人承担  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：  另行约定  。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 承包人承担   。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 执行通用条款    。施工控制网资料的告知期限：  另行约定  。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：执行通用条款 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 执行法律法规和宿州市关于安全文明施工的所有规定 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： (1)符合地方行业管理部门管理规定； (2)必须符合当前环保文明施工要求 。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 执行通用条款 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 执行通用条款 。

- 第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：   执行通用条款       。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：执行通用条款 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：   执行通用条款    。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：   执行通用条款    。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：  执行通用条款  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款 。

8.4.2 进度计划的具体要求：   执行通用条款  。

关键路径及关键路径变化的确定原则： 如承包人认为发包人相关指示导致关键路径发生变化的，应在发包人发出指示之日起 7 天内提出，否则视为不影响关键路径。对于发包人指示，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 进度计划含初步设计进度计划、施工图设计进度计划、施工进度计划等。具体在每阶段开始前7日内提交发包人6份。发包人应在收到《工程进度计划表》后5日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改。发包人提出的修改意见，合同工期延误责任由责任方承担。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 执行通用条款 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 执行通用条款 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 执行通用条款 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：     执行通用条款       。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为：2000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2 %。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：           /             。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： （1）连续三天日降水量 100mm 及以上 ；（2） 日最高温度超过摄氏 40 度及以上且明令必须停止室外作业的 ；（3）超过 6 级以上的台风且明令必须停止室外作业的 ；（4）政府明令停止室外作业的其他规定的恶劣气候条件。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：         无         。

- 第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用条款。 竣工试验的操作要求：执行通用条款 。

- 第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：    执行通用条款       。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用条款。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：执行通用条款。

10.3.3 发包人逾期接收工程 的违约责任 ：执行通用条款。

10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：执行通用条款。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：   执行通用条款  。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：   执行通用条款    。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 执行通用条款  。

- 第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：        24 个月              。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2 日内  。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期 届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7   天内核实承包 人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人 有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按国家相关法律法规执行  。

- 第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：        是        。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和 材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳 力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员

等必要条件的提供方： 执行通用条款   。

- 第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审 查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修 改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。 合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起 的合同价格调整按照  执行通用条款 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：另行约定。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 执行通用条款  。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。 承包人不得参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。

招投标程序及其他约定：  执行通用条款              。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：执行通用条款。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款  。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  不采用 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 另行约定。

- 第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定单价合同 。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：材料信息价以施工图审图合格证发出当月宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格信息价为基准价，结算时钢材、商品砼、预拌砂浆、碎石、砂、水泥、砌体、沥青混凝土、电线电缆、管材、桥架、预制构件按照施工期内信息价中的加权平均价格与基准价偏离±5%（不含±5%） 以外予以调整，其他材料不予调整。信息价中缺项的设备材料由招标 人会同相关人员和单位进行市场询价确定或按国家相关规定执行。信 息价中缺项的设备材料由招标人会同相关人员和单位进行市场询价确定或按国家相关规定执行，即设备、材料采购安装通过公开采购或询价等其他符合规定的方式，按实际采购价按实结算。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：按国家相关法律法规执行。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：施工合同签订机械设备进场后，预付合同价的10%预付款。

预付款支付期限： 承包人提交了履约担保后14个工作日内 。

预付款扣回的方式： 预付款在工程款支付达到60%开始扣回，分3次扣回。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：          无                。

预付款担保形式：              无                。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：     按发包人要求执行       。

承包人提交进度付款申请单的格式 、 内容 、份数和时间：按发包人要求执行  。

进度付款申请单应包括的内容： 按发包人要求执行  。

14.3.2 进度付款审核和支付

（一）施工工程款的付款方式：承包人每月 25 日前向发包人或 其委托人上报当月实际完成工程量并按项目合同约定费率确认实际完成工程价款，发包人或其委托人 15日内审核完毕，签署审核意见。

施工合同签订机械设备进场后，预付合同价的10%预付款，按月支付施工工程款，每月支付已完成合格工程量价款的 70%，竣工验收合格付至合同价的85%，审计结束后付至审定金额的97%，剩余3%质保金质保期满无息付清。

注：①每次支付的前提是已完工的工程量经过监理单位签署审定意见，再报发包人管理人员和审计单位(如有)审查确认的基础上。②工程实施过程中，若发包人出现资金审批延误或暂时的资金周转困难等特殊情况，可延后一个月支付（不计息），承包人应无条件确保合同约定的分阶段工期目标和工程总工期不因此延误，并不得就此向发包人提出任何索赔要求。③质量保证金的预留方式，由乙方自行选择，如选择保函（或保险保证）方式时，在乙方提供等额且期限不少于缺陷责任期的质量保证金保函（或保险保证）后，甲方应在 30 日内支付剩余合同价款。如选择现金方式递交质量保证金的，在退还质量保证金时同时退还银行同期存款利息。④合同中未明确的或需更改的条款，后续双方可签订补充协议。

（二）勘察设计费支付方式：勘察设计费根据招标范围内每个子项目分别计列并支付。支付方式：

第一次付款：规划方案完成并经上会通过后招标人向设计人支付勘察设计费的 25%；

第二次付款：施工图完成设计并提供审图合格证后，招标人向设计人支付至勘察设计费的 85%（以施工图预算价为基数计算）；

第三次付款：剩余的勘察设计费，在工程竣工验收合格后一次性付清。每次付款前，设计人需提供经发包人认可的增值税专用发票。

14.4.1 付款计划表的编制要求：      无         。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：           无               。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：   执行通用条款   。

竣工结算申请的资料清单和份数：   提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的 30 日内，提交竣工结算资料，一式6 份，电子档一份 。

竣工结算申请单的内容应包括：   执行通用条款   。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条款   。

发包人完成竣工付款的期限：    执行通用条款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用条款        。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：     /       ；

(2)    /     %的工程款；

(3) 其他方式：     工程结算审定价的3%作为质保金      。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第   2   种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金比例：           ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(3)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:   （现金或保函） 。

关于质量保证金的补充约定：  保函、电汇、转账、保证保险、现金  。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 执行通用条款  。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 执行通用条款  。

- 第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形    执行通用条款     。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人未按本合同专用条款 14.3.2 条约定支付工程款的， 自逾期之日起按照万分之三计算延期付款利息至款清之日止。其余违约情形执行通用条款。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：除通用条件对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约：

（1）承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反合同的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误占总工期 20%以上的；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况；

（8）承包人派驻现场人员违反合同约定的；

（9）承包人违反合同其他约定的或不履行合同约定其他义务的。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  执行通用条款 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人应承担的违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除，并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。（2）承包人有 15.2.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步 追究承包人法律责任的权利，若由此给发包人造成任何损失的，承包人应当全额予以赔偿，由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。

- 第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  执行通用条款  。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：  执行通用条款  。

- 第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：     执行通用条款     。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。

- 第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：执行通用条款。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：    执行通用条款    。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：    执行通用条款    。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：   执行通用条款      。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款   。

- 第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：       无             。

争议评审小组成员的确定：        无            。

选定争议避免/评审组的期限：     无             。

评审机构：              无                     。

其他事项的约定：        无                     。

争议评审员报酬的承担人：        无              。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： 无  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：     无       。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向          宿州        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                          人民法院起诉。

第 21 条 其他：无。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：工程质量保修书

- 附件 1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估 的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检 验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备 和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1.永久工程的设计、采购、施工范围。

2.临时工程的设计与施工范围。

3.竣工验收工作范围。

4.技术服务工作范围。

5.培训工作范围。

6.保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1.施工用电。

2.施工用水。

3.施工排水。

4.施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（ 一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

附件 2 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工 程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供 冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双 方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；

3．装修工程为          年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6 .住宅小区内的给排水设施 、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：              ；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

### 第5章    投标文件格式

1.投标文件封面

投标文件封面如下：

（项目名称）       标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

#### 2.投标文件主要组成内容

#### 2.1投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函。

#### 2.2法定代表人身份证明。

#### 2.3授权委托书。

#### 2.4联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。

#### 2.5投标保证金

#### 2.6施工组织设计。

#### 2.7设计方案。

#### 2.8项目管理机构。

#### 2.9拟分包项目情况表。

#### 2.10资格审查资料。

#### 2.11其他材料。

#### 2.1.投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函

#### （一）投 标 函

致：                     （招标人名称）

1．我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以       %作为本项目投标报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理（建造师），其项目经理（建造师）资质为       （专业）       级建造师。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函及附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。

7.                      （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                       ；

网址：                                       ；

电话：                                       ；

传真：                                       ；

邮政编码：                                   ；

年    月    日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工负责人（项目经理） | 姓名： 具备的专业技术资格或职称： |  |
| 2 | 设计负责人 | 姓名： 具备的专业技术资格或职称： |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 质量标准 | 合格 |  |
| 5 | 投标有效期 | 日历天 |  |

投标人：                          （盖单位章）

注： 以联合体形式投标时 ， “ 投标人 ”处填写所有联合体成员名称 ，投标人盖章处仅须加盖牵头人公章

#### （三）投 标 承 诺 书

致：                                 （招标人名称）

我公司自愿参加                              项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

- 我公司拟派本项目的项目经理        （注册号：              ），未在其他任何一个建设工程施工项目上担任项目负责人，也不存在《注册建造师执业管理办法》中第九条规定的允许同时担任两个及以上施工项目负责人的情形（如有须提供法律法规依据及有效的相关证明文件供评标委员会评审），如存在此种情形，但未声明或者提供无效证明文件的，视为项目负责人（项目经理）评审不通过。

- 不存在违反或者不符合投标人须知前附表“信用要求”的任一情形。

- 我公司投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成分。

我公司对以上承诺及整个投标文件的真实性负责，如有违反上述承诺的行为，或在本次交易活动中发生违法违规行为，我公司愿意接受投标保证金不予退还、若中标取消中标资格，并接受公共资源交易监管部门给予我公司不良行为记录。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年   月   日

#### （四）无行贿犯罪行为承诺函

本人郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟派                                 项目的项目负责人均无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年   月  日

### 2.2. 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

2.3.授权委托书

### 授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 备注：联合体投标的，提供联合体牵头人的授权委托书及法定代表人

### 身份证明即可。

### 2.4.联合体协议书

### 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）     标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

2.5.投标保证金

### 投标保证金（采用投标担保的参考格式）

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

2.6. 施工组织设计

2.6.1 投标人编制施工组织设计的要求：根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明施工准备方案、建设管理组织结构方案、施工方案及技术措施、

管理体系及控制措施、工程进度、成本控制措施、资源配备计划等。

2.6.2 若施工组织设计采用技术暗标，则施工组织设计的编制和装订应符合暗标编制和装订。

2.6.3 施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表：

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交一份施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

2.7.设计方案

格式自拟： 内容参照评标办法中评审因素相关要求制作。

#### 2.8. 项目管理机构

#### 2.8.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

#### 2.8.2主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“主要人员简历表 ”中应附项目经理、建筑工程施工负责人、设计负责人职称证、执业证书、社保缴纳明细等招标文件要求的各类证书复印件。

#### 2.9. 拟分包项目情况表

#### 2.9 拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已做过的类似工程 |

注：本表所列分包仅为承包人自行施工范围内的非主体工程。

日期：     年    月    日

#### 2.10．资格审查资料

#### 2.10.1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |

#### 2.11其他材料