附件3

粮油生产保障资金转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年度中央下达粮油生产保障资金共642万元，其中小麦“一喷三防”支出项目资金267万元，通过项目实施提高小麦中后期田间管理水平，减轻病虫害、干热风、早衰等为害，尤其是有效防控住小麦赤霉病等重大病虫害，提高防治效果，减少为害损失，促进稳产增产；大豆玉米带状复合种植支出资金225万元，用于种植户补助，通过补贴提高了种植户积极性，更好保障粮油生产安全；粮油等重点作物绿色高产高效支出150万元，用于种植户补助，通过补贴提高了种植户积极性，更好保障粮油生产安全。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

粮油生产保障资金共642万元，全年执行数492万元，预算执行率78.63%。其中，小麦“一喷三防”支出项目资金267万元，全年执行数267万元，预算执行率100%；大豆玉米带状复合种植支出资金225万元，全年执行数225万元，预算执行率100%；粮油等重点作物绿色高产高效支出150万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。

- 资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

# 粮油生产保障资金按省农业厅及省财政厅工作任务及资金分配的要求进行了合理分配，严格项目资金的管理，资金完全按照省厅文件的使用范围执行，专款专用。

# 1、小麦“一喷三防”项目资金下达后，县农业农村局制定实施方案，由县农业农村局采购药剂和服务，在全县小麦种植区域补助用于锈病、白粉病、赤霉病和穗期蚜虫等小麦重大病虫害防治和防“干热风”、防早衰。各项目均根据农业农村部和财政部要求，结合当地实际确定本区域小麦“一喷三防”实施区域、实施面积和资金补助标准。该项目工作由各乡镇负责落实实施，用于全县57万亩小麦开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，实现了夏粮增产丰收 。

2、大豆玉米带状复合种植资金下达后，全年目标任务1.5万亩，通过宣传发动并及时进行补贴拨付及时，严格按规定执行。

3.粮油等重点作物绿色高产高效资金下达后，拨付及时，严格按规定执行。

- 总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

# 通过项目实施，粮油生产保障资金的项目基本完成了全年的总体绩效目标。

# 1、通过使用小麦“一喷三防”项目救灾资金，开展“一喷三防”，全县实施“一喷三防”面积57万亩，防小麦病虫、“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，实现了夏粮丰收 ，确保全年农业生产稳定，完成了目标任务。

# 2.大豆玉米带状复合种植全年目标任务1.5万亩，通过宣传发动并及时进行补贴，共完成1.69万亩，超额完成任务。

# 3.粮油等重点作物绿色高产高效项目已实施完毕，等待支付。

- 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、数量指标：指标1：小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫年度指标值为≥56.94万亩，实际完成57万亩。指标2：大豆玉米带状复合种植面积1.5万亩，实际完成1.69万亩。

2、质量指标：指标1：用于“一喷三防”相关支出的比例年度指标值为100%，实际完成100%。指标2：“一喷三防”效果，年度指标要求有延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重的效果。今年的“一喷三防”确保延长了灌浆期，遏制住了病虫暴发流行，增加了粒重并实现了增产增收。指标3：经费支出合规率100%。

# 3、时效指标：指标1：经费保障时效2024年。

# 4、成本指标：指标1：年度资金执行率78.63%。

# 5、经济效益指标：指标1：农民增收稳步提升。指标2：粮食增产逐步提升。

# 6、社会效益指标：指标1：资金使用无重大违规违纪问题。

# 7、可持续影响指标：指标1：为农民增收提供持续保障稳步提升。

- 服务对象满意度指标:指标1：服务主体满意度95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于财政困难，项目资金不能正常拨付也是偏离绩效目标的主要原因，农业农村局将进一步协调财政局统筹各级资金，争取加大拨付力度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度中央对地方转移支付资金各项目绩效自评情况将于近期挂公示。

五、其他需说明的问题

无。

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表