附件3

农业经营主体能力提升资金转移支付

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年度中央下达耕地建设与利用资金共12123万元，其中耕地地力保护补贴资金4122万元；高标准农田建设资金7682万元；耕地轮作休耕资金90万元；耕地质量提升资金229万元，

# （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

# 耕地建设与利用资金共12123万元，全年执行数4442.94万元，预算执行率36.65%。其中，耕地地力保护补贴资金4122万元，全年执行数4121.28万元，预算执行率92.76%；高标准农田建设资金7682万元，全年执行数57.7万元，预算执行率0.075%；耕地轮作休耕资金90万元，全年执行数90万元，预算执行率100%；耕地质量提升资金229万元，全年执行数173.96万元，预算执行率75.97%。

- 资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

# 耕地建设与利用资金按省农业厅及省财政厅工作任务及资金分配的要求进行了合理分配，严格项目资金的管理，资金完全按照省厅文件的使用范围执行，专款专用。

1、耕地地力保护补贴资金下达后，坚持公开透明原则，对奖补对象、项目内容等信息进行公开公示，提高资金使用效率。按照各镇园区上报的补贴面积总数进行平均分配，及时将资金通过一卡通发放至农户。项目资金严格执行预算绩效管理。

# 2、高标准农田建设项目资金下达后，用于2024年高标准农田建设改造提升项目建设支出。资金拨付过程中分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、使用规范、严格按照高标准农田建设项目资金县级报账制支出使用。项目资金严格执行预算绩效管理。

# 3.耕地轮作休耕项目资金下达后。用于0.6万亩轮作种植户补贴，项目资金严格执行预算绩效管理。

4.耕地质量提升项目资金下达后，用于砀山县2024年中央财政科学施肥增效工作及第三次全国土壤普查工作。

- 总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

# 通过项目实施，耕地建设与利用资金的各个子项目基本完成了全年的总体绩效目标。

# 1、耕地地力保护补贴项目资金，完成了对95421户，535927亩补贴。

# 2、高标准农田建设项目计划改造提升高标准农田面积 4万亩，实际各项工程量已完成70%，项目已完成3万亩；计划新增高效节水灌溉面积0.5万亩，实际完成0.5万亩；财政资金亩均补助水平2750元/亩,实际已完成;高标准农田建设项目验收合格率100%,已完成的项目工程实际验收合格率100%。

3、耕地轮作休耕项目计划完成0.6万亩，实际完成0.6万亩，全面完成任务。

4、耕地质量提升项目砀山县全国第三次土壤普查项目完成表层样品调查与采样1000个，完成剖面样品调查与采样25个，形成年度普查工作文字成果汇总，外业内业质量控制符合相关要求，普查完成时间按序时进度有效推进，实际支出符合成本节约原则，准确掌握普查区耕地的质量总体水平，明显提升土壤资源保护和利用水平，受益群众满意度98%。巩固提升测土配方施肥，完成作物肥料田间试验9个，农户施肥调查82户，全县主要农作物测土配方施肥技术158.5万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率95.83%，主要粮食作物化肥利用率达到42.69%。建设经济作物果树“三新”集成推进县，集成推广应用施肥新技术、肥料新产品、施用新机具“三新”技术模式，建设施肥“三新”技术集成模式千亩方3个，辐射带动5.1万亩次。总体绩效目标完成优秀。

- 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

- 数量指标：指标1：高标准农田新增高效节水灌溉面积0.5万亩。指标2：改造高标准农田4万亩。指标3：耕地轮作试点面积。指标4：测土配方技术推广面积158亩次。指标5：田间试验9个。指标6：农户施肥调查82户。指标7：外业调查采样和内业测试化验点位数1409个。指标8：“三新”集成推进县数量1个。

- 质量指标：指标1：高标准农田建设项目验收合格率95%。指标2：补贴面积审核准确性100%。指标3：补贴资金发放程序规范性100%。指标4：项目验收合格率100%。指标5：符合外业内业质量控制相关要求。

# 3、时效指标：指标1：经费保障时效2024年。

# 4、成本指标：指标1：年度资金执行率36.65%。

# 5、经济效益指标：指标1：增加农民转移性收入。指标2：降低农民种植粮食成本。指标3：增加土地产出率和农民收入。指标4：提升农产品在质和量上的安全指数。

# 6、社会效益指标：指标1：耕地质量提高。指标2：粮食综合生产能力明显提高。指标3：提高化肥利用率，减少不合理化肥使用，降低农民用肥成本。

- 7、可持续影响指标：指标1：保障粮食安全。指标2：休耕实施后土地肥力影响3年。指标3：提高农村土地的规模化经营水平。指标4：水资源利用率提高。指标5：持续改善农业生态环境，提高耕地质量。指标6：提升土壤资源保护和利用水平。。

- 服务对象满意度指标:指标1：服务主体满意度90%。指标2：耕地地力保护补贴政策满意度90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于财政困难，项目资金不能正常拨付也是偏离绩效目标的主要原因，农业农村局将进一步协调财政局统筹各级资金，争取加大拨付力度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度中央对地方转移支付资金各项目绩效自评情况将于近期挂公示。

五、其他需说明的问题

无。

- 附件

- 转移支付区域（项目）绩效目标自评表