## 明细表
附件:2
砀山县葛集镇纳入2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目子名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[13 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 砀山县2025年度产业发展项目（一） | 产业发展类 | 葛集镇 | 葛集村、白腊园村、李安村、毛雷庄村、土山村、窦集村、贾寨村、范集村、高寨村、新华村、范套村 | 特色种植业奖补到户项目 | 新建 | 葛集村、白腊园村、李安村、毛雷庄村、土山村、窦集村、贾寨村、范集村、高寨村、新华村、范套村 | 2025年9月底前 | 对962户脱贫户、监测户进行奖补，按照每人每亩奖补不超过400元标准，脱贫户、监测户人口数两人以上的每户奖补不超过600元，奖补资金主要用于提升农产品品质投入 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李浩 | 55.54 | 55.54 |  |  |  |  | 962 | 2452 | 实现962户脱贫户、监测户增收 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业奖补的形式对脱贫户、监测户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口、监测对象内生动力，增加户内收入，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到户
2 | 砀山县2025年小型农田水利提升项目（一） | 基础设施类 | 葛集镇 | 葛集村、白腊园村、李安村、毛雷庄村、土山村、窦集村、贾寨村、范集村、高寨村、新华村、范套村 | 葛集镇2025年小型农田水利提升项目 | 新建 | 葛套、王庄、仝集、毛庄、范套、魏庄、刘庄、孙新庄、律庄、辛屯、张马吴庄、高庄、白腊园、大武庄、杨寨、窦集、蒋屯、贾楼、韩李庄、卢庄、赵庙、夏黄楼、贾寨、范集、朱楼、高堤湾、刘店场、王阁、毛阁、朱兰店、田楼 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：1.葛集村：清淤沟1共320米，护砌2共68米，上口3米沟清淤360米，清淤沟4共1700米。律庄沟清淤3100米；1*4*6板桥4座；1*3*5板桥1座；1*3*6米板桥1座，直径0.8米过路涵管140米；过路顶管14米两处。2.白腊园村：沟1清淤900米，沟2套里沟清淤3000米，上口5米沟清淤220米，护砌2共80米，1*1米盖板涵1070米，1*4*6板桥1座，1*1*6涵管桥1座，直径1米过路涵管40米，直径1.5米涵管采购16米。3.李安村：沟1清淤120米；沟2清淤640米；直径0.8米过路涵管80米；1*1*6涵管桥2座；12米过路顶管一处，恢复路面21平方。4.毛雷庄村：杨寨沟清淤1000米；1*4*6板桥1座；14米顶管一处。5.土山村：护砌1共62米，上口3米沟清淤1300米，上口4米沟清淤290米，土山下水道1共220米，直径0.8米过路涵管150米。6.窦集村：直径1.5米涵管埋设12米，破路恢复32平方，1*4*6板桥1座。7.贾寨村：上口3米沟清淤5880米，上口4米沟清淤420米，上口5米沟清淤1300米，上口6米沟清淤1200米;1*3*6板桥1座，1*0.8*6涵管桥3座，1*1*6涵管桥5座，直径0.8米过路涵管共100米，直径1米过路涵管16米，恢复路面160平方。8.范集村：三号沟清淤2300米，四号沟清淤950米，1*3*5板桥3座。9.高寨村：清淤680米，直径0.8米过路涵管30米。10.新华村：沟1干渠沟清淤2500米，沟2青年沟清淤2500米，沟3青年沟支流清淤1100米，沟4套底沟支流清淤2000米，沟5田楼南沟清淤700米，新建1*3*5板桥5座，直径1.5米涵管埋设30米，破路恢复40平方。11.范套村：1*1*4涵管桥11座，1*1*6涵管桥9座，1*1*8涵管桥1座，1*1*12涵管1座，1*1*16涵管桥1座，1*0.8*4涵管桥2座，破路恢复路面300平方。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李浩 | 541.65 | 541.65 |  |  |  |  | 41 | 95 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积10750亩，群众满意率95%以上 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
1 |  | 基础设施类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 村内基础设施提升项目 | 新建 | 朱庵、白腊园村 | 2025年12月15日前 | 1.DN400（钢带）双壁波纹911m、DN200（钢带）双壁波纹管5786m，恢复路面面积约550㎡。150排水管、混凝土检查井等相关配套设施。2.坑塘清淤4面、共计9200㎡，修坡等相关配套设施。3.新建道路4491㎡，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa；黑化2950㎡。 | 县美丽办 | 葛集镇人民政府李浩 | 220 | 220 |  |  |  |  | 17 | 40 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率97%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村内基础设施提升的形式，改善脱贫户及村民群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村

## 汇总表
附件:1
砀山县2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 15 | 3927.11 | 3927.11
2 | 产业发展类 | 10 | 6973.78 | 6973.78
3 | 就业项目类
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类 | 1 | 110.11 | 110.11
合计： |  | 26 | 11011 | 11011