## 计划表
附件:2
砀山县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 产业发展类 | 良梨镇 | 桃源村、良梨村、丰棉村 | 桃源村、良梨村、丰棉村冷库改造提升项目 | 改建 | 桃源村马庄自然村 | 2025年12月15日前 | 螺杆并联制冷机3组，PLC自动化控制，蒸发冷一套等相关配套设备。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 58.7 | 58.7 |  |  |  |  | 12 | 28 | 项目建成后，形成收益资金（不低于同期银行贷款利率），去除土地租金及相关运维后收益用于村增收及脱贫户，另一方面带动脱贫户就近就地就业增收，实现脱贫群众稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入对冷库进行提升，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
2 | 产业发展类 | 唐寨镇 | 家和村 | 家和村庭院经济项目 | 新建 | 西小庄 | 2025年12月15日前 | 通过微菜园的模式，发展果蔬种植等项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植果蔬项目的11户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青红砖约3700米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府王小东 | 45 | 45 |  |  |  |  | 11 | 26 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 到户
3 | 基础设施类 | 良梨镇 | 三坝集村 | 三坝集村现代农业精品示范园配套基础设施工程 | 改建 | 李楼 | 2025年12月15日前 | 沟渠清淤1140米（含新开挖沟渠260米），棚间排水沟砌筑2230米，硬化3500平方；铺设直径HDPE500波纹管360米，直径HDPE300波纹管108米；砌筑检查井20座及其他辅助设施；固定卷膜器支架60个。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 93.9 | 93.9 |  |  |  |  | 15 | 35 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产，提升基础设施水平。改善除涝面积400亩。群众满意度95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过提升示范园基础设施，解决排水问题、改善示范园生产条件，带动周边更多农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
4 | 基础设施类 | 朱楼镇 | 梁寨村 | 高标准育苗基地产业园（一、二期）配套基础设施工程 | 改建 | 梁寨 | 2025年12月15日前 | 修建长276米，宽4米，厚30公分冷再生硬化道路，约1104平方米；地坪修建，厚30公分冷再生硬化地坪，约900平方米；场内砌筑下水道1455米，暗涵Φ1000水泥管10米，暗涵Φ600钢带管381米，检查井22座，混凝土挡墙2座；机井2眼及其他基础设施配套。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府武波 | 190.2 | 190.2 |  |  |  |  | 32 | 74 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产，提升基础设施水平。改善除涝面积500亩。群众满意度95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过提升产业园基础设施，解决排水问题、改善产业园生产条件，带动周边更多农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
5 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | / | 2025年12月底前 | 对16-59周岁乡村公益性岗位就业人员，按照每人每月300元标准，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局曹海峰 | 35.2 | 35.2 |  |  |  |  | / | 2400 | 预计发放乡村公益性岗位补贴2400人，促进脱贫劳动者稳定就业增收。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对乡村公益性岗位就业人员发放补贴，帮助脱贫户、监测户就近就地就业，增加收入。 | / | 到户
合计： | [10 empty] | 423 | 423

## 汇总表
附件:1
砀山县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 2 | 284.1 | 284.1
2 | 产业发展类 | 2 | 103.7 | 103.7
3 | 就业项目类 | 1 | 35.2 | 35.2
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类
合计： |  | 5 | 423 | 423