## 汇总表
附件:1
砀山县2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施类 | 8 | 264 |  |  | 264
2 | 产业发展类
3 | 就业项目类 | 1 | 281 |  |  | 281
4 | 巩固三保障成果类
5 | 项目管理费类
合计： |  | 9 | 545 |  |  | 545

## 计划表
附件:2
砀山县2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 基础设施类 | 砀城镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井18眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府陈凯 | 28.8 |  |  | 28.8 |  |  | 23 | 53 | 新建机井18眼，改善辖区约1800亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
2 | 基础设施类 | 葛集镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井25眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府李浩 | 40 |  |  | 40 |  |  | 36 | 83 | 新建机井25眼，改善辖区约2100亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
3 | 基础设施类 | 官庄坝镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井9眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 官庄坝镇人民政府傅原溪 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | 13 | 30 | 新建机井9眼，改善辖区约1500亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
4 | 基础设施类 | 李庄镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井12眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 李庄镇人民政府 张铎 | 19.2 |  |  | 19.2 |  |  | 17 | 40 | 新建机井12眼，改善辖区约1000亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
5 | 基础设施类 | 良梨镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井30眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 良梨镇人民政府赵磊 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45 | 104 | 新建机井30眼，改善辖区约6500亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
6 | 基础设施类 | 唐寨镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井23眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府 王小东 | 36.8 |  |  | 36.8 |  |  | 33 | 76 | 新建机井23眼，改善辖区约1000亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
7 | 基础设施类 | 周寨镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井30眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44 | 102 | 新建机井30眼，改善辖区约2500亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
8 | 基础设施类 | 程庄镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井4眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 5 | 12 | 新建机井4眼，改善辖区约450亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
9 | 基础设施类 | 关帝庙镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井4眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府吕思远 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6 | 14 | 新建机井4眼，改善辖区约500亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
10 | 基础设施类 | 赵屯镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井4眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 赵屯镇人民政府王拥 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 7 | 17 | 新建机井4眼，改善辖区约800亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
11 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 镇辖区范围内 | 灌溉水源工程 | 新建 | 镇辖区的行政村范围内 | 2025年12月15日前 | 新建内径40厘米、深50米钢筋混凝土管农用机井22眼（抽水设备及供电由镇村自筹）。 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府 陈丹 | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 47 | 96 | 新建机井22眼，改善辖区约2700亩果园、农田灌溉条件，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过新建机井的形式，解决果园、农田灌溉水源问题，全面提升灌溉保证率，改善农作物生长条件，提高农产品产量和品质，增加农民收入。防止脱贫户因灾返贫，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | / | 到村
12 | 就业项目类 | 全县范围内 | / | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | / | 2025年12月底前 | 对16-59周岁乡村公益性岗位就业人员，按照每人每月300元标准，通过申领程序发放补助。 | 县人社局 | 县人社局曹海峰 | 255.4 |  |  | 255.4 |  |  | / | 2400 | 预计发放乡村公益性岗位补贴2400人，促进脱贫劳动者稳定就业增收。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对乡村公益性岗位就业人员发放补贴，帮助脱贫户、监测户就近就地就业，增加收入。 | / | 到户
合计： | [10 empty] | 545 |  |  | 545