砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）

招标文件

项目编号：EP-DSGC2025031
招 标 人： 砀山县欣农生态农业有限公司  （盖章）

招标代理机构： 安徽浩展工程管理有限公司（盖章）

编 制 人：         张     浩           （签字）
审 核 人：          尤 方 方           （签字）

2025年 6 月 18 日
目    录

1第1章 招标公告 


5第2章 投标人须知


22第3章 评标办法


30第4章 合同主要条款


69第5章 技术标准和要求


70第6章 投标文件格式




第1章 招标公告（适用于公开招标）

砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）招标公告

（项目编号：EP-DSGC2025031 ）

1．招标条件

本招标项目砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）（项目名称）已由砀山县发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目建议书的批复》砀发改投资〔2025〕55号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为砀山县欣农生态农业有限公司 ，招标人为 砀山县欣农生态农业有限公司 ，建设资金来自财政资金+自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：砀山县周寨镇、薛楼园区、关帝庙镇、葛集镇。 
2.2建设规模：其中肉鸭养殖投资1.3亿，用于建设四个肉鸭养殖场，其中一个续建、三个新建;棚舍37栋及附属设施，及配套生活、养殖房屋设施;及道路、围墙、给排水、供电等土建工程。 注：中标人需要完成的建设内容：以招标人所能投入资金，对应双方认可的施工图纸、工程量清单、组价额，按中标费率计算出造价相匹配的建设内容。

2.3计划工期：150日历天（勘察设计周期：自签订合同之日起20日历天完成设计工作，施工工期130日历天）。
2.4招标范围：包含但不限于该项目的勘察、测量（初测、定测）、方案优化、初步设计及概算、施工图设计、设备材料采购、施工、竣工验收等及经营工作。具体招标范围及要求详见招标文件。

2.5标段划分： /   。
2.6质量标准：

①设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范及招标人要求；

②施工质量标准：符合国家工程质量验收合格标准； 

③运营要求：符合国家及行业管理规定并满足招标人要求 。

2.7招标控制价：最高投标费率为100%，投标人投标费率超过最高投标费率的无效。

2.8其    他：/。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：
①设计资质：具有建筑行业设计乙级及以上资质；或具有建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；或工程设计综合资质。
② 施工资质：须具有建筑工程施工总承包贰级（或建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包乙级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 
③运营单位要求：具有有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3.2拟派项目负责人要求：
（1）项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核B证,无在建工程(含中标/中标待建/工程已结束但未取得竣工验收报告的项目也视为在建工程)，项目的项目经理（须提供无在建承诺，格式自拟）否则一经查实，将取消其中标资格。拟派项目经理必须是本单位正式员工，须提供为项目经理缴纳的近期（投标截止日前）社保证明或缴费明细（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（2）设计负责人资格要求：二级注册建筑师及以上执业资格。拟派设计负责人必须是本单位正式员工，同时投标人须提供为设计负责人缴纳的近期（投标截止日前）社保证明或缴费明细（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

注：（1）设计负责人与项目经理不可以为同一人。 

（2）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)规定，投标文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 

（3）关于安徽省住房和城乡建设厅颁发的二级建造师电子注册证书应符合“安徽省住房和城乡建设厅关于执行《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》标准的通知”要求，新版的二级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。对于其他省份颁发的二级建造师注册证书使用要求，证书颁发单位另有规定的按其规定执行。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体成员数量不超过3家（含联合体牵头人），联合体牵头人须是承担本项目施工任务单位。联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头方和各方权利及义务，联合体各方独立承担各自在协议书内约定的责任。组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标； 

（2）联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、解密等工作均由其牵头人负责办理，投标文件格式备注中需要联合体成员签字盖章的请按要求提供。 

3.4  其  他：   /  
4．招标文件的获取

4.1 招标文件发布时间：自招标公告发布之日至2025年7月9日9时00分。

4.2 招标文件下载时间：投标截止时间前。

4.3 招标文件获取方式：砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/）。。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件提交网址的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 7  月  9 日  9  时 00 分。
本项目采用不见面开标，递交方式为网上递交。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在砀山县人民政府网（https://www.dangshan.gov.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。

7.联系方式（受理异议联系人和联系方式）

招 标 人： 砀山县欣农生态农业有限公司 

地    址： 砀山县砀城镇桃源居二期商业四栋 
联 系 人：  张主任    
电    话：  187****2562   
电子邮件：          /         
招标代理机构： 安徽浩展工程管理有限公司 

地        址： 砀山县砀城镇奥林城市花园1栋

联   系   人：       张   工            

电        话：      150****1967      

电  子 邮 件：    3594586959@qq.com      

2025 年 6 月 18 日
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：详见招标公告
地址：详见招标公告
联系人：详见招标公告
电话：详见招标公告 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：详见招标公告
地址：详见招标公告
项目负责人：详见招标公告
电话：详见招标公告 

	1.1.4
	项目名称
	砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目(EPCO)

	1.1.5
	建设地点
	砀山县周寨镇、薛楼园区、关帝庙镇、葛集镇 

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	财政资金+自筹资金；100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目(EPCO)招标文件全部范围

	1.3.2
	最高投标限价

（招标控制价）
	1、本工程招标控制价采用建安工程费率形式报价，建安工程费率（除含施工总承包费用外，还包括代理费、设计费。不单独列项，不单独报价、不单独结算。），最高投标费率为100%。 投标费率保留百分号前数字小数点后两位（**.**%）。 

2、甲方提出的设计变更及清单中缺项、漏项可做调整，其余一律不做调整。

	1.3.3
	计划工期
	计划工期： 150 日历天（勘察设计工期 20 日历天，施工工期 130 日历天）
计划开工日期：   /  年  /  月  /  日

计划竣工日期：   /  年  /  月  /  日

	1.3.4
	质量要求
	①设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范及招标人要求； 
②施工质量标准：符合国家工程质量验收合格标准； 
③运营要求：符合国家及行业管理规定并满足招标人要求； 

	1.4.1
	投标人资格审查方式
	☐资格预审        ☑资格后审

	1.4.1.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：详见招标公告  

（2）财务要求： /
（3）业绩要求：/
（4）信誉要求：详见投标人须知前附表 10.4
（5）项目经理资格：详见招标公告 
（6）其他要求：  /   

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☐不接受

☑接受，应满足下列要求：详见招标公告 

	1.9.1
	踏勘现场
	☐不组织

☑组织，踏勘时间：投标截止时间 10 日前 

踏勘集中地点：砀山县周寨镇、薛楼园区、关帝庙镇、葛集镇。

注：为各潜在投标单位充分勘察现场，了解施工环境，根据施工现场环境，根据施工现场环境，制定合理的施工组织安排，请各潜在投标单位的法定代表人或委托代理人携带“法定代表人身份证明”或“授权委托书”及有效身份证件在规定时间前到达指定地点勘察。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：           
        召开地点：           

	1.11
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：            
分包金额要求：             
接受分包的第三人资质要求：            

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	投标截止日前，招标代理机构发出的与本招标项目有关的材料。包括但不限于：招标文件的澄清修改、答疑、补充、通知文件等。

	2.2.1
	对招标文件提出澄清或疑问（问题）
	时间： 投标截止10日前
方式：各潜在投标人对招标文件如有疑问，可以通过电子交易系统“提问”菜单发起提问。代理机构收到提问后会在规定时间通过电子交易系统线上回复。

	2.2.2
	招标文件澄清、修改
	形式：通过电子交易系统网上发布，投标人应在投标截止时间前随时关注宿州市公共资源交易网站答疑澄清栏。

网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn

	2.2.3
	提出异议
	时间： 投标截止10日前  

方式： 潜在投标人对招标文件有异议可在前通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（须加盖电子印章）；各投标人对评审结果有异议可通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（需加盖电子印章）；

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	详见招标文件，若招标文件未提供相关表格，投标人可自拟表格

	3.2.1
	设备、材料要求
	1.中标人自行采购的设备、材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。 

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	3.2.2
	投标报价的其他要求
	1、投标人结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术报价，报价不得超过招标文件规定的最高投标限价。 

2、建安工程费用包括但不限于招标范围的相关费用、人工费、材料费、机械使用费、 

施工组织及技术措施费、其他项目费、不可竞争费、税金、总承包服务费、设备主材费、辅材费等经审批后施工图纸内的全部费用，相关取费标准执行国家、安徽省及宿州市相关规定。 

3、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、 材料及设备堆放的，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再另行承担该项费用。 

4、渣土外运（如有）及管理费，投标人自行考虑并包含在建安工程费投标报价内，招标人不支付关于此项任何费用。 

5、所有抽检、复检以及第三方检测等所涉及的全部费用投标人在投标报价时必须考虑在内，招标人不再另行支付。 

6、所有涉及本项目施工的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调配合招标人处理，与此有关发生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。 

7、本工程涉及新材料及新技术中标人应自行组织试验、检测、专家讨论会验证施工方案、技术、新材料，所需一切费用都包含在投标报价中，投标方中标后不得以任何理由索赔试验、检测费等相关费用。 

8、本项目实行限额设计，要求项目建设费结算总价款不得超出项目总中标价 (因招标人要求增加合同外工程量除外) ，超出部分视为让利，由承包人自行承担，招标人不另行支付。 

9.设计各阶段成果文件必须经招标人和现场管理单位审核，满足招标人和现场管理单位的实际需要，如不能满足应在规定时间内无条件修改设计文件。 

10.中标人根据踏勘现场的具体情况，组织施工，自行完善施工条件。

	3.3.1
	投标有效期
	  60 天，从提交投标文件截止之日起算。

	3.4.1
	投标保证金
	(不要求递交   ( 要求递交

1、投标保证金的形式：保函、电汇、转账、现金

投标保证金的金额：50万元；

须从投标人基本账户汇入以下账户；

账户信息：

户  名：宿州市公共资源交易中心砀山县分中心                     

①开户行：农行砀山县支行新 
①账号：120223010400093480000000002  
②开户行：砀山中行 
②账号：176751737819 

③开户行：徽行砀山县支行 
③账号：225006220081000002000334 

④开户行：农商行砀山县支行 
④账号：20010160460466600001444 

注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。采用保函形式的，保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。申请电子保函请登录：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/jrfw/financialService.html自主选择平台，电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间。
使用纸质保函须在开标前将保函原件递交给招标人。

	
	
	免收中小企业投标保证金  (是   (否

*建议各招标人免收中小企业投标保证金。

说明：关于中小微企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）认定。投标人符合免交投标保证金条件的，应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。如联合体投标的，联合体成员均须为中小微企业并提供《中小企业声明函》，否则应按要求递交投标保证金。符合免收中小微企业投标保证金条件的投标人，提供《中小企业声明函》后，投标函第 4 条按“0 元”填写即可。 
本项目所属行业：建筑业。

	3.4.2
	相关政策要求
	1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。

2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，没收其投标保证金。 

3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。

4、农民工工资保证金的形式： 保函、电汇、转账、现金

办理部门：砀山县劳动保障监察综合执法大队 

地点：砀城镇道北路 15 号 

联系人:李剑     联系电话:15665369988

5.关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	    /   

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	     /    

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	    /     

	3.5.6
	资格审查的其他资料
	详见招标文件

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	( 不允许       ( 允  许

	3.7.4
	施工组织设计、设计方案、运营方案
	1.是否要求编制设计方案
( 不要求编制     ( 要求编制

设计方案是否采用“暗标”评审方式

( 不采用         ( 采  用

要求： 自行设计，格式自拟
2.是否要求编制施工组织设计

( 不要求编制     ( 要求编制

施工组织设计是否采用“暗标”评审方式    

( 不采用         ( 采  用（编制要求：详见投标人须知前附表10.1）

3.是否要求编制运营方案

( 不要求编制     ( 要求编制

运营方案是否采用“暗标”评审方式

( 不采用         ( 采  用

要求： 自行编制，格式自拟

	3.7.5
	投标文件份数
	本项目采用全流程网上招投标，投标文件为网上递交。中标人领取中标通知书时，须提供 5 份纸质投标文件、非加密电子投标文件（u 盘），纸质投标文件应由“投标文件制作软件”中直接打印成册，与电子投标文件应保持一致。

	4.2.1
	投标截止时间
	 2025 年  7  月   9  日  9  时 00 分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件方式
	网上递交

	4.2.3
	投标文件是否退还
	(不退还
(退还，退还投标文件的情形：              

	5.1
	开标时间和网址
	开标时间：同投标截止时间

开标网址： 不见面开标大厅

	5.2
	开标程序
	开标顺序： 按电子交易系统开标顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：   7 人 
评标专家确定方式： 依法确定  。

	7.1
	定标方式
	(是，

(否，推荐的中标候选人数：1-3名
结果公示/公告地点（或网址）：全国公共资源交易平台（安徽省·宿州市）

	7.2
	中标通知书发放形式
	数据电文

	7.3.1
	履约担保
	1、履约担保的形式：保函、电汇、保险、银行转账、现金等。若使用 金融机构保函形式提供履约担保，必须是见索即付保函；若采用现金缴纳的，在退还时应退还保证金本金和银行同期存款利息。 
2、履约保证金的缴纳时间：在签订合同前，中标人应按规定的形式、金额（签约合同价的2%）向招标人缴纳履约保证金。如使用金融机构保函形式提供履约担保，保函有效期不得少于项目规定服务期限；如工期延长，承包人须无条件顺延保函有效期。 
3、履约担保退还方式：全部建设完成并验收合格后退还。

	9.6
	投诉
	异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定。

砀山县农业农村局

政策法规股

0557-8095699
砀山县科技路桃源居二期

投诉受理部门。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	施工组织设计采用暗标评审项目的编制要求
	（1）施工组织设计部分的正文及各类型图表，框图一律单黑色，图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色）,图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。            

（2）施工组织设计部分，大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、  二、 三、…），其余均为正文部分，正文部分采用小三号仿宋（GB2312）字体；页边距：上2.5CM，下2.5CM，左3CM，右2.5CM，正文所有字间距为标准字间距、行间距为固定值25磅；正文内不允许出现非文字需要的其他任何符号和标志。

（3）施工组织设计部分内不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片出现，全文的文字及图表连续编排。

（4）施工组织设计部分页数不得超过100页。

（5）标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（ 一、二、 三、…），除一级标题外，其余均为正文部分。施工组织设计部分正文内序号排列用阿拉伯数字表示，具体要求规定如下：

正文编制格式

一、工程概况

1.1 ……

1.1.1 ……

……

二、……

2.1 ……

2.1.1 ……

2.2 ……

……

（6）投标文件施工组织设计部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件施工组织设计部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在投标文件最后（施工进度表可采用网络图或横道图表示）。

（7）施工组织设计部分的任何部位、任何条文不得出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等）。未按照要求编制的，该项一律按 0 分处理。
（8）未按暗标编制要求编写的施工组织设计，施工组织设计部分按0分处理。

	10.2
	投标文件

报送要求
	本工程由于采用全流程网上招投标，投标文件为网上递交：加密电子投标文件sztf格式请参考投标文件制作手册提供的方法上传。

注意事项： 
（1）电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 
（2）投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。 
（3）投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

	10.3
	农民工工资要求
	根据宿州市人民政府《宿州市人民政府关于建设领域农民工工资支付“一卡通”专用账户的通知》宿政秘[2015]107号文件要求，投标单位中标后必须设立农民工工资支付“一卡通”专用账户，用于存取施工项目工资性工程款。

	10.4
	信用要求
	投标人（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，在投标截止时间前发现的，其投标文件不予接收；在评审过程中发现的，不得推荐为中标候选人；中标公示期间发现的，不得确定为中标人：

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的； 
(2)投标人或其法定代表人或项目负责人自 2022 年1月1日以来被列入行贿犯罪档案的；
(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5)投标人近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全等问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(6)被宿州市（含四县一区）工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[在限制范围内不得承接业务或不得进入投标市场]，至投标截止之日仍在限制期内的（投标人所属子公司有不良行为记录的，不影响投标人的投标资格）。

(7)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(8)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(9)被列入在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
以上情形可通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介【国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）】查询，第（5）以宿州市住房和城乡建设局网站发布的为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明；如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件不同版本之间就同一事项的约定不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	11
	电子招标投标
	本工程采用全流程网招，投标人获取招标文件（szzf格式）后——请在这个地址：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?type=tp&SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=4319&ZtbSoftType=tballinclusive=tballinclusive下载投标工具软件并按照手册的提供的方法导出招标清单18szzb——按照投标文件制作手册提供的方法插上ca锁同步诚信库并挑选和完善其他信息——根据导出的18szzb做投标清单，18sztb通过投标工具软件上传——投标文件制作相对复杂制作过程需要一定耐心，请务必要按照如上链接投标人手册进行操作，如有疑问请咨询0512-58188516或0557-3030326。
（1）投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为加密的.SZTF。

（2）在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制。

（3）投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版。

（4）投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。
不符合以上四项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。

（5）电子标书制作及投标服务咨询电话：

新点客服电话：0512-58188516 工作时间：周一至周五，8:00～17:30

特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。

	12
	解密
	1、投标人远程解密，解密在不见面开标大厅内进行。 
2、本招标项目的解密、询标、质疑等程序均采用远程方式进行，请各投标人在开标当天评标结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过30 分钟，若超过30分钟视为解密失败，投标文件无效；询标时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过15分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于投标人解释处理。

	13
	工程造价编制说明及要求
	1、造价编制依据： 

（1）依据经招标人审核批准且通过图审的施工图编制。 

（2）施工图审核通过后，由本项目代理公司编制编制工程量清单及控制价，编制的工程造价成果文件由招标人委派的协审单位审核。
（3）执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔 2017〕191 号），2018 版安徽省建设工程计价依据包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》等文件。

（4）综合费、措施费按工程取费费率相应类别执行相关规定。 

（5）材料信息价以施工图审图合格证发出当月宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格信息价为基准价，结算时钢材、商品砼、碎石、水泥、沥青混凝土、电线电缆按照施工期内信息价中的加权平均价格与基准价偏离±5%（不含±5%）以外予以调整，其他材料不予调整。信息价缺项的设备材料由跟踪审计单位、监理单位、施工单位共同进行市场询价进行确定，即设备、材料采购安装通过公开采购或询价等其他符合规定的方式，按实际采购价按实结算。

（6）本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增”规定，增值税税率为9%。项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。 

（7）在项目实施过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规规范规定执行最新文件。

2.审定价乘以中标人投标时的建安工程费中标费率+勘察设计费为中标人的建安工程合同价，即中标人建安工程合同签约价=（招标代理机构编制并经招标人委派的协审单位审核后的施工图预算价（即工程总承包合同基价）+ 勘察设计费）×中标人投标时的建安工程费中标费率。 

3.工程竣工验收合格后，中标人提交设计变更增减部分结算报告及结算资料，由审核单位进行审核，以审核后的该增减部分价格乘以中标人投标时的建安工程费费率即为中标人变更部分的建安工程结算价。

	14
	付款方式
	付款方式：付款金额为招标人投资金额

（1）现场临时设施及施工机械进场后，招标人支付40%的预付款；

（2）剩余工程款视工程进度进行支付，主体完工前付至工程价款的60%；

（3）项目完工后付至工程价款的80%；

（4）工程竣工验收合格后，运营方笼具等设备进场（每棚舍每批次可养殖42000只鸭苗，每棚舍笼具等投资不低于80万元），付至工程价款的95%；

（5）待审计后，付至审定价款的100%，中标单位须同时按审计价款的3%缴纳质保金。

注：中标单位在最终结算价款拨付前需缴纳审计价款的3%作为质保金至招标人指定账户，缴纳方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择，如选择保函（或保险保证）方式时，中标方提供等额且期限不少于质量保修期的质保金保函（或保险保证）；如选择转账、现金方式递交质量保证金的，在退还质量保证金时同时退还银行同期存款利息。

为保证项目实施质量，中标方在签订合同时须向发包人提供预付款同等金额的担保，方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择。

	15
	质量保证金形式
	保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式

	16
	招标代理服务费相关费用
	中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理费192000元。

	17
	不见面开标系统注意事项
	1、本工程由于采用全流程网上招投标，投标文件为网上递交，加密电子投标文件sztf格式请参考投标文件制作手册提供的方法上传。 

2、电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 

3、投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。 

4、投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。投标文件解密时间：主持人宣布投标人解密开始起 30分钟内，若超过30 分钟视为解密失败，作无效投标处理。本招标项目在开评标过程中的质询、询标等程序均采用远程方式进行，请各投标人在开标当天评标结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过15分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于投标人解释处理。各投标人在投标文件格式“投标函”中预留一个常用联系方式（手机号码），因投标人联系不上、没有及时登录系统、未完成远程网上询标等环节而无法接受评标委员会评审等情形的风险，由投标人自行承担。

5、电子交易系统中开标一览表与投标文件中投标函不一致时， 以投标文件中投标函为准。

联合体投标注意事项： 

联合体参与投标的，电子招投标系统登录、下载招标文件 、递交投标保证金、电子投标文件签章（字）、上传电子投标文件 、 递交纸质投标文件均以联合体牵头人办理。

本项目投标文件中《联合体协议书》、联合体成员单位的《无行贿犯罪行为承诺函》和《中小企业声明函》（如有）除联合体牵头单位盖章以外，联合体成员也需要签字盖章，其他投标材料均可由联合体牵头单位签字盖章。

	18
	其他
	1.技能工人要求:落实安徽省住房城乡建设厅《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意见》(建市规[2023〕1号)精神，自2025年1月1日起，从事砌筑工、抹灰工、混凝土工、钢筋工、模板工、防水工等工种作业的建筑技术工人,至2025年底，装配式建筑关键工种（构件制作工、吊装工、灌浆工等)，经培训合格后方可上岗。

2.投标单位应使用合法有效的注册人员投标，不得使用挂证人员，如发现违规挂证人员，招标人应及时向行业主管部门移送使用违规挂证人员的注册建造师、监理工程师、造价工程师等证书投标问题线索，规范从业人员行为。

3.不同投标人投标文件清单加密锁号、文件创建标识码、文件上传 IP 地址、文件上传mac 地址、文件制作机器码不得相同如有雷同，符合性审查不通过。


说明：(表示采用条款    (表示不采用条款；

投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、最高投标限价（招标控制价）、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 最高投标限价（招标控制价）：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。
1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信用（适用于未进行资格预审的）。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信用要求：见投标人须知前附表。

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被行政监督部门责令停业的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

（10）被行政监督部门暂停或取消投标资格的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

（11）财产被接管或冻结期间的。

（12）在最近三年内有骗取中标、严重违约或较大及以上质量安全事故受到行政监督部门处理的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以纸质或数据电文形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以纸质或数据电文方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）。 

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）合同主要条款。

（5）计价依据及工程造价确定。

（6）图纸、技术标准和要求。

（7）投标文件格式。

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

 根据本章第1.10 条、第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以纸质或数据电文形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以纸质或数据电文形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人以投标人须知前附表第2.2.2条规定的方式发布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以纸质或数据电文形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。

2.3.3 当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函。
法定代表人身份证明。

授权委托书。

联合体协议书。

投标保证金。

设计方案。

施工组织设计。

运营方案。
项目管理机构。

资格审查资料。
其他材料。
     3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 条联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3 条的有关要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以纸质或数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金不超过估算价2%，且不超过50万元人民币，以电汇或转账形式的，应当从投标人基本账户转出。采用保函形式的，保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，应否决其投标。

3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因异议、投诉或存在违法违规问题等情形，涉及得有关投标人的投标保证金可暂不退还，待查证后按招标文件及相关法律法规处理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的。

（3）存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信用。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6 投标人须知前附表要求的其他资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件按《电子招标投标办法》及电子交易系统规定执行。

3.7.4 施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。

3.7.5投标文件份数见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：网上递交。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5 逾期未上传投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开评标过程中投标人注意事项。

（2）宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

（3）公布投标人、核验投标保证金。

（4）投标人远程解密、招标人解密。 

（5）展示投标价格。

（6）进入初步评审以及技术评审阶段。

（7）进入商务标评审阶段。

（8）复会，公布评审结果。

（9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

评标阶段，评标委员会不接受投标人主动提出的异议、投诉或举报。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，结果公示或公告见投标人须知前附表。

公示期结束后无异议，国有资金控股或占主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
7.2 中标通知

在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标。

8.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

8.1.4按投标人须知7.1条依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标当事人存在干扰投标、恶意（异议）、投诉，按照《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为记录和披露办法》（宿公管委办〔2018〕3号、宿州规审〔2018〕10号）、《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为认定标准》的相关规定进行处理。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉方式见投标人须知前附表。就上述9.5.1、9.5.2、9.5.3所述内容投诉的，应当先向招标人提出异议。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

电子招标投标

采用电子招标投标的，对投标文件的编制、密封盒标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第3章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.1.1
	形式评

审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第6章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	5.1.2
	资格评

审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质条件
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定

	
	
	近年财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定

	
	
	信誉要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定

	
	
	项目经理、设计负责人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 条规定

	
	
	联合体投标人
	        符合第2章“投标人须知”第1.4.2 条规定（如有）

	5.1.3
	响应性

评审标准
	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定

	
	
	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3 条规定

	
	
	工程质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.4 条规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1 条规定

	
	
	权利义务
	符合第4章“合同主要条款”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第5章“技术标准和要求”规定

	
	
	分包计划
	符合第2章“投标人须知”第1.11条规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	5.2.1
	分值构成

（总分100分）
	设计方案：20分 
运营维护方案：10分 
施工组织设计：1分 
投标报价得分：69分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5.2.1（1）
	设计方案评分标
准（20分）
	1.设计范围和设计内容的理解（4 分）
	①对项目设计范围、设计内容全面而深入的理解，能多维度的进行设计思考和实践的，得4分；

②对项目设计范围、设计内容理解基本全面，设计内容清晰、合法、合规、科学、合理的，得 3分；

③对项目设计范围、设计内容理解全面，方案基本合规的一般得 2 分；

④对项目设计范围、设计内容理解不全面，方案不合规的得 1 分；

⑤未提供的得 0 分。 

	
	
	2.设计质量、进度保证措施（4 分）
	①设计质量管理措施达到行业领先水平，形成独特的设计质量文化，进度措施具备高度的灵活性和预见性，能够迅速应对各种突发情况和变更需求，得4分；

②设计质量管理措施有较先进的方法和工具，进度措施制定基本的进度管理计划，明确关键时间节点和里程碑，得 3 分；

③设计质量管理措施有确立基本的设计质量控制标准和流程，确保设计输出符合预设的规范和要求，进度措施具有一定的针对性，一般得 2 分；

④设计质量管理措施的设计质量控制标准和流程缺失，设计输出符合预设的规范和要求内容不全，进度措施不具有的针对性，差得 1 分；

⑤未提供的得 0 分。 

	
	
	3.投资控制保证措施（4 分）
	①投资控制保证措施应能有效控制投资，达到限额设计的要求。设计投资措施可行、合理的得 4 分；

②设计投资措施较可行、较合理的得3分；

③设计投资措施基本可行、一般的得2分；

④设计投资措施不可行、差的得1分；

⑤未提供的得 0 分。 

	
	
	4.设计工作重点、难点分析（4 分）
	①对设计工作重点有进行全局性的思考和规划提出创新性的设计思路，对难点问题进行深入剖析和论证，提出具有创新性和实用性的解决方案，得4分； 

②对设计工作重点对设计目标进行更详细的分解，明确每个阶段的具体任务和要求，确保工作计划的合理性，识别出可能阻碍进度或影响质量的难点问题，得3分；

③对设计工作重点和工作难点能够简要列出设计的主要目标和关键任务，一般得2分；

④对设计工作重点和工作难点能够不简要列出设计的主要目标和关键任务，差得1分；

⑤未提供的得 0 分。

	
	
	5.新技术、新工艺、设计创新科学的规划布局，运用智能化管理系统降本增效。（4 分）
	①能够形成多技术的融合与集成，新工艺可以提高生产效率，降低能耗和排放，实现绿色生产，创新的设计有更好的操作性和经济性，运用智能化管理系统对生产全流程管控，能够提升管理手段，降低人工作业难度和强度，加强成本控制和成本分析措施，提高生物资产死亡与疾病预防效率，得4分；

②合理利用新的技术、工艺和创新设计能够带来更好的体验和经济效益，运用智能化管理系统可对生产有效的流程管控，得3分；

③合理利用新的技术、工艺和创新设计能够带来更好的体验和经济效益，运用智能化管理系统可对生产有基本的流程管控，得 2 分；

④有新技术、新工艺和创新的设计理念和方法但未考虑到经济性的，未运用智能化管理系统，得1分；

⑤未提供的得0分。

	5.2.1（2）
	运营维护方案（10分）
	1.运营服务方案（5分）
	针对项目实际运营服务，编制可行性运营细则，项目管理机构设置、人员配备合理，岗位职责明晰等

①运营服务方案符合实际、可行性强、详细得 5分； 

②运营服务方案较符合实际、具有可行性、较详细得3分； 

③运营服务方案不太符合实际、可行性不强、粗略得1分； 

④未提供不得分。

	
	
	2.维护方案（5 分） 
	针对项目实际情况，编制可行性的维护方案，评委根据方案运行维护过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术 保障的科学合理性，应急处理方案、设备设施维护方案、重大疫情应对方案、卫生保洁方案等。

①编制内容全面、规范、 完整、针对性强、可操作性强进行综合打分，维护方案科 学合理、内容完整、详细、切实可行有针对性的，得5分；

② 维护方案比较合理严密、描述相对较为详细的，得3分； 

③维护方案基本合理，描述比较简单的，得1分；

④未提供不得分。

	5.2.1（3）
	施工组织设计评分标准（1分）
	施工组织设计
	施工组织设计包含但不限于工程概况、主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械、设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图等内容。评标委员会进行综合评审。

	
	
	
	说明：（1）、投标人的施工组织设计无重大偏差，应至少得 70%的分数，如有重大偏差，经评标委员会人员总数 2/3 以上通过，并经合议后评委可将其按0分处理。 

（2）、施工组织设计采用暗标的，暗标中有单位、个人名称的，评标委员会将其按0分处理。 

（3）、评委会 5 人以上的，评委评出结果后去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余打分的平均值为最终得分；评委会 5（含5 人）人以下的，取所有成员评分的平均值为最终得分。 

（4）、施工组织设计采用暗标形式的，投标人未在投标文件制作工具上传技术暗标电子文档，技术暗标按 0分处理。重大偏差主要是指施工组织设计与发包工程情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进行施工时预计会出现质量或安全事故的。

	5.2.1（4）
	商务标

评分标准（69分）
	偏差率
	投标单位投标报价每高于基准价 1%扣 0.2 分，每低于基准价 1% 扣 0.1 分。偏差率中间值得分采取直线内插。扣完为止。

	
	
	评标基准价计算方法
	1、评标委员会首先对商务标进行初审，发现下列情形之一的，作无效标处理，其报价不参与 B值计算： 

1）投标报价高于招标控制价的； 

2）被评标委员会认定为“串通投标”的； 

3）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码（含 MAC 地址、硬盘号、主板号等信息）一致的； 

4）不同投标人的投标文件使用相同的造价软件加密锁号的； 

5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件的。 

2、评标基准价 B 值 

1）A 值为招标控制价 

2）B 值为≥A 值 90%的初步评审合格各投标有效报价平均值（小于A值90%的投标报价不参加B值平均值的计算）。

3、评标基准价B值计算方法： 

1）有效投标报价的投标人家数 M≤5 时，取所有有效投标报价的平均值为B 值； 

2）有效投标报价的投标人家数 5＜M≤10 时，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，取其余有效报价平均值为 B 值； 

3）有效投标报价的投标人家数 10＜M≤20 时，去掉一个最高报价，去掉二个最低报价，取其余有效报价平均值为 B 值； 

4）有效投标报价的投标人家数 M＞20 时，按有效投标报价由高到低顺序去掉报价高的 M×10%家（四舍五入取整数）和按由低到高顺序去掉报价低的M×15%家（四舍五入取整数）后，剩余有效报价的算术平均值为B值。 

评标基准价B值经评标委员会确定后，除B值计算错误外，不因异议投诉等事项而改变。

	
	
	投标报价得分
	投标报价的偏差率计算公式： 

偏差率=100%×｜投标人费率报价-评标基准价｜/评标基准价

投标人费率报价得分：偏差率≥0 时，投标人费率报价得分=69－投标人费率报价的偏差率*0.2*100；偏差率＜0 时，投标人费率报价得分=69＋投标人费率报价的偏差率*0.1*100。

 注：（1）评标基准价、费率报价小数点后保留不超过两位，超过2位的，直接舍去，如报价95.256%，则在评审、订立合同时，均按 95.25%执行。

（2）得分保留两位小数,如 64.66。


1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

投标人得分由商务标、技术标组成。 

1.2评标委员会按照《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361 号）、安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748 号）、《关于常态化机制化治理工程建设项目串通投标等突出问题的若干举措的通知》（皖发改公管〔2024〕107 号）《宿州市住建局关于进一步完善工程建设项目评标内容的通知》等文件要求，对投标人资质、从业人员资格及数量进行评审，具体要求如下：

1.2.1投标人资质及从业人员资格：见投标人须知前附表1.4.1.2。

1.2.2企业注册人员数量要求

（1）建筑工程施工总承包壹级资质企业：建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于 12 人，其中建筑工程专业一级注册建造师不少于 9 人。

建筑工程施工总承包贰级、叁级资质企业：建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于 4 人。

市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于 12人。

市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师不少于 5人。

1.2.3投标人（包括联合体各成员单位）需提供安徽省住建厅（投标截止日前截图并加盖公章）或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图，未提供相关截图的、注册人员数量不满足招标文件规定的建筑业企业资质标准的，评标委员会可以否决其投标。

1.2.4评标委员会登录安徽省住建厅网址 http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/9321或全国建筑市场监管公共服务平台 (四库一平台)https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ，对拟推荐中标候选人的企业资质、从业人员资格及数量进行核对，如发现其资质或从业人员资格异常等不符合招标文件明确的资格条件或法律法规要求的，不得推荐为中标候选人。

1.2.5投标人对提供企业注册人员网页截图的真实性负责。如发现弄虚作假等相关情形，公共资源交易监管部门依法依规处理，并对不良行为予以曝光。
2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，得分最高的投标人为第一中标候选人。依得分由高到低的顺序推荐1～3名中标候选人。

当有效投标人不足三家时，按照《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发改委12号令）相关规定执行。

3. 评标委员会的组成及职责

3.1评标委员会的组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任。

3.2评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统的评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审（技术评审、商务评审）。

4.1 评标工作准备

    评标委员会熟悉评标工程情况：

（1）听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

4.2初步评审

初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。

以上评审内容应全部符合招标文件要求方为合格，否则不进入下一步评审。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评标委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

4.3 详细评审

4.3.1技术评审：按照招标文件规定评审后计入评标总分。

4.3.2商务评审：投标报价详细评审。

4.4 推荐中标候选人：经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名中标候选人。

5.  评审内容

5.1 初步评审

5.1.1形式评审标准：见形式评审表。

5.1.2资格评审标准：见资格评审表。 

5.1.3响应性评审标准：见响应性评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

5.2 分值构成与评分标准

5.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

5.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

5.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

5.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

5.3 详细评审

只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。

5.3.1 技术标评审：

评分标准见评标办法前附表。

5.3.2 商务评审：

5.3.2.1投标报价评审：
（1）投标报价总价的评审：当投标人的投标总价低于评标基准价时，其总价是否合理。（评标基准价是由招标人根据最高投标限价（招标控制价）或投标报价在招标文件中约定的用于评标使用的工程造价）
5.3.2.2评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应否决其投标。

5.3.3其他评审：评分标准见评标办法前附表。
5.3.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.3.5评标委员会按本章第5.2.1、5.3条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.3.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6. 否决投标
6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。

（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（7）采用电子辅助评标的，提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致。

（8）投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格预审通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

（9）采用电子投标的项目，CA解密环节，未于规定时间内解密，或非电子招投标系统原因造成电子标书不能正常下载或导入评标系统的；

（10）与其他投标人的投标文件制作机器码（含MAC地址、硬盘号、主板号等信息）一致的；
（11）施工组织设计部分若采用“暗标”，其任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等）的；

（12）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（13）其他不响应招标文件要求以及法律、法规规定应作无效标处理的其他情形。
6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：

（1）投标报价高于最高投标限价（招标控制价）的。

（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（3）法律、法规规定的其他情形。

7.投标文件的澄清和补正

7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.评标结果

8.1除第2章投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会（或授权招标代理机构）对拟推荐中标候选人的不良行为记录情况进行查询，并将查询情况及网站查询结果截图记入评标报告中。经查询存在投标人须知前附表10.4中所列情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人。

8.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.4评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

9.其他

9.1投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。

9.2电子招标投标某些环节需要同时使用纸质文件的，应当在招标文件中明确约定；当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准。

第4章   合同主要条款

GF-2020-0216 
建设项目工程总承包合同
（示范文本）
中华人民共和国住房和城乡建设部
                                           制定 
国家市场监督管理总
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
 

承包人 1（全称）:
 

承包人 2（全称）:                                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）。

2. 工程地点：砀山县周寨镇、薛楼园区、关帝庙镇、葛集镇 。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：财政资金+自筹资金  。

5. 工程内容及规模：                   

6. 工程承包范围：                  
二、合同工期

计划开始工作日期：          年      月     日。

计划开始现场施工日期：       年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。 

工期总日历天数：         天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

①设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范及招标人要求；

②施工质量标准：符合国家工程质量验收合格标准； 

③运营要求：符合国家及行业管理规定并满足招标人要求 。

四、合同价格

1.签约合同价格（含税）暂定为：
人民币（大写)             （¥           元）。 
中标费率：               % 
最终合同价=审核后的合同基准价×中标费率+合同明确允许的调价。
2.合同价格形式： 

合同价格形式为固定单价合同。

五、项目运营方式 

1、招标方委托运营。

2、工程总承包运营负责人：                 ；

设计负责人：            ； 

施工项目经理：          ；

 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录（如果有）；
（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4）通用合同条件；
（5）其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件 及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、订立时间

本合同于     年     月     日订立。
九、订立地点

本合同在                        订立。
十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章之日生效。
十一、合同份数

本合同一式：     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执     份。
发包人：（公章）                    承包人 （牵头人）：（公章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                           （签字）
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：             
地址：                           地址：                        
邮政编码：                              邮政编码：                      
法定代表人：                        法定代表人：                   
委托代理人：                        委托代理人：                  
电话：                           电话：                       
传真：                             传真：                       
电子信箱：                        电子信箱：                    
开户银行：                          开户银行：                    
账号：                           账号：                       
承包人 （联合体）：（公章）           

法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：                 地址：                        邮政编码：                        法定代表人：                         委托代理人：                       电话：                        传真：                           电子信箱：                     开户银行：                         账号：                       
第二部分 通用合同条件
通用合同条款详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

第三部分 专用合同条件
第 1 条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件： 合同协议书（合同书）、技术协议书、通用合同条件、专用合同条件、中标通知书、投标文件、等履行合同过程中双 方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 同当事人及其他相关方
（1）工程总承包项目经理：
姓    名 ：                                     ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；
施工负责人

姓    名 ：                                     ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；
设计负责人姓名 ：

身份证号：                                     ；
设计负责人的资格要求：                         ；
联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地包括：工程范围内建筑物、构筑物等建设用地，最终以施工图纸为准 。
1.1.3.11 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.2 语言文字本合同除使用汉语外，还使用    /     语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：指国家及省部颁标准、构成合同文件组成部分的技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /       ；

发包人提供的国外标准、规范的份数：     /    ；发包人提供的国 外标准、规范的时间：     /   。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：由承包人提出，报监理人和发包人同意,相关费用由承包人承担。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   /     。
1.5 合同文件的优先顺序为：
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及投标函附录（如果有）；
（4）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5）通用合同条件；
（6）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定： 执行通用条款 。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行约定 。
发包人的送达地址：     另行约定     。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行约定 
承包人的送达地址： 另行约定
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 除承包人为实施工程编制的相关工法、专利内容和依法属于承包人所有的知识产权外，其他知识产权归属发包人所有，发包人有权自行复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式执行通用条款 。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：      /      ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  执行通用条款 。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：   / 。
第 2 条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：  执行通用条款 。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：（1）发包人应提供施工场地，协助承包人办理进场道路手续；（2） 其他工作条件由承包人自行负责并承担相关费用，包括但不限于：负责从发包人指定的接驳点接入施工用水、电力、通讯线路等施工所需的条件至施工现场内；负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志；负责处理工程范围内的地下管线并承担相关费用；工程实施期间应实行雨污分流，并充分考虑与项目区周边现有雨污水管道标高衔接问题，雨污水接入前应办理雨污管网接入手续，此部分工作由承包人负责，相关费用已包含在合同价款中。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 执行通用条款。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：执行通用条款。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式 。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：（1）施工用水、电、电讯线路承包人自行解决，费用自理。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人投标时踏勘现场，承包人自行解决； 承包人还需负责通道的日常维护至工程完工并无偿提供给其他单位（含相邻项目单位）使用；上述费用已含在签约合同价款中。

（3）承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，费用已含在签约合同价款中；在施工中承包人若对施工场地周围地下杆管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等发生破坏，除无条件修复外，由此造成的一切不良后果均由承包人承担相关责任和损失，且承包人向发包人缴纳10000 元/次的违约金。

（4）承包人协助发包人协调相关单位尽快使现场具备开工条件，所有工程前期及施工期间因协调处理而发生的一切费用，已经包含在签约合同价内，发包人不再另行支付。
第 3 条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ； 

发包人代表的身份证号：                             ； 

发包人代表的职务：                                 ； 

发包人代表的联系电话：                             ； 

发包人代表的电子邮箱：                             ； 

发包人代表的通信地址：                             ； 

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：代表发包人行使现场管理职权；监督检查工程的进度、质量、安全；负责设计图纸的变更初始审查；工程施工期间的质量验收及其他事宜；负责工程量的初始签证。按照发包人单位规定，本工程所有需要发包人签字的文件，必须由现场代表签字，符合要求后再按照权限履行报批手续。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ； 

发包人人员职务：                                   ；

 发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：本工程由发包人委托监理单位进行监理，本合同中工程师均指监理单位委派的总监理工程师，本工程监理人及总监理工程师信息如下：

（1）监理人
名        称：                                                                 ；

资质类别和等级：                                                               ；
联系电话：                                                                        ；
电子邮箱 ：                                                                       ；
通信地址：                                                                         ；

总监理工程师

姓    名：                                                                ；
身份证号：                                                                ；
执业资格等级：                                                            ；
注册证书号：                                                              ；
联系电话：                                                                ；
电子信箱：                                                                ；
通信地址：                                                                ；
工程师监督管理范围、内容：（1）本项目设计、采购、建安工程全部内容，具体以《监理合同》为准；（2）对工程质量、进度、安全、费用全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和验收；配合审查工程变更、造价控制；协调甲乙双方关系。具体以《监理合同》为准。监理合同由发包人提供给承包人；
工程师权限：监理人无权解除任何根据合同规定的任何任务、义务或责任；监理人的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验不解除承包人根据合同规定应承担的任何责任和义务。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 合同约定总监理工程师应按照本款商定或确定的事项，总监理工程师应将相关事项提交发包人，以发包人最终商定或确定为准。对发包人的确定有异议的，构成争议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。在争议解决前，双方应暂按发包人的确定意见执行。按照第 20 条〔争议解决〕约定处理的约定对发包人的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定： 执行通用条款 。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：除发包人提出由发包人自行保存和提供会议纪要的情形外，均由承包人负责保存和提供会议纪要；承包人提供会议纪要的，须报并发包人参会人员同意后方为有效。
第 4 条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：执行通用条款
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供 。
履约担保的方式、金额及期限:（1）履约保证金的形式：保函、电汇、保险、银行转账、现金等。
（2）履约保证金金额： 中标金额   的2%。
（3）如采用银行保函，银行保函应为宿州市行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。
注：若不能按时提供的，将视为违约，招标人有权取消其中标资格或终止合同并追究其违约责任等，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。

（4）履约保证金退还：待项目整体竣工验收合格 30 日历天内退还。若承包人选择采用银行保函形式缴纳履约保证金的，保函金额在项目竣工验收合格之前须保证保函金额初始值且持续有效。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

 执业资格或职称类型：                               ；

 执业资格证或职称证号码：                           ； 

联系电话：                                         ； 

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。
项目经理职责：牵头处理本项目设计、采购、施工、验收、交付等全过程各类事务和统筹协调参建单位的相关工作，负责建设单位、主管部门、项目前期报建部门的沟通报告相关工作，对本项目设计、施工采购过程质量、安全、进度负总责；为承包人法定代表人在本项目中的委托代理人，代表承包人具体组织工程施工。 
项目经理权限：参与项目合同签订、组建项目管理班子、负责本项目的设计、采购、施工等全部筹备协调工作；按承包人授权范围全权负责项目施工现场一切承包人应承担的工作内容。
设计负责人姓名：                  ；

执业资格或职称类型：              ；

执业资格证或职称证号码：          ；

联系电话：                         ；

电子邮箱：                       ；

通信地址：                       ；
设计负责人职责：1、负责规划方案设计、深化优化及报批、初设、其他支撑性报告、施工图等所有设计文件完成过程中的协调和统筹；2、按规定参加有发包人或行政主管单位的设计审查，并根据审查结论负责安排对不超出原定范围的内容做必要调整和补充。3、在工程施工期间分阶段委派相关专业的设计代表常驻现场，在工程保修期根据发包人要求指派专业技术人员配合解决有关问题；4、按时参加重大分部分项工程、隐蔽工程及竣工验收等属于设计负责人职责范围内的工作。5、其他承包人及项目总负责人要求的工作。 

设计负责人权限：按承包人授权范围要求负责项目设计班子的人事调动、设计周期进度安排、限额设计沟通等。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付违约金 5 万元。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。项目经理及施工负责人缺岗一天，交纳违约金 5000元/天。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:承包人授权范围全权负责项目施工现场一切承包人应承担的工作 。

4.3.4 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 承包人擅自更换派驻本项目的设计负责人、项目经理和技术负责人，发包人有权终止合同 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包负责人的违约责任:如承包人的项目负责人（设计负责人或项目经理）上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换，且无需说明理由。如承包人更换项目负责人（设计负责人或施工负责人）仍不能满足发包人要求，将扣除合同价款的 3%作为违约金，直至解除合同，并赔偿发包人的所有损失。发包人要求更换但承包人拒绝更换的，发包人有权向承包人主张合同总价 5% 的违约金，同时承包人仍应按发包人指示执行。项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 20000元，累计3次终止合同并且暂停中标人在甲方所有项目的投标资格。因擅自更换项目负责人（设计负责人或项目经理）的违约约定： 发包人视违约情况严重程度可以处以 5 万-20 万元的违约金，从履约保证金中扣留。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：[image: image1.png]


合同签订后7天内提交，承包人应明确并配备满足要求的施工项目现场关键岗位人员配备，符合《关于印发安徽省建筑工程施工许可管理实施细则的通知》（建市〔2020〕59 号）、《关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市〔2014〕186 号）、《安徽省住房城乡建设厅关于建设工程企业关键岗位人员实名制管理的通知》（建市〔2014〕161 号）等文件规。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：接到开工通知后7天内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：如承包人的主施工管理人员上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人在 3 天内更换，且无需说明理由。如承包人更换主要施工管理人员仍不能满足发包人要求，向发包人交纳违约金人民币3万元，直至解除合同，并赔偿发包人的所有损失。发包人要求更换但承包人拒绝更换的，承包人须向发包人交纳人民币3 万元违约金，同时承包人仍应按发包人指示执行。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：发包人批准 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，监理人将给予警告并发出整改通知。如未按要求及时整改，发包人有权终止合同，并停止支付合同价款，扣留任何未付的合同价款、履约保证金等款项，用于补偿发包人的有关损失，同时还将就此向承包人索赔。

4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：国家法律、法规及规范要求禁止分包的以及未经发包人书面同意的工程 。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：属于承包人承包范围内且合同中未明确约定禁止分包的专业工程，必须符合法律规定并取得发包人同意 。

其他关于分包的约定：（1）本工程禁止违法分包。承包人未经发包人、监理单位书面批准不得分包。严禁挂靠和转包，一经发现，发包人有权解除合同。承包人在确定各分包后应将项目各专业详图，设备、材料加工制造详图、二次深化图、节点详图等工程资料与分包进行交底工作，保证工程整体质量。同时，承包人应就分包工程对发包人承担连带责任；（2）如承包人未经发包人同意就擅自分包，则对应的分包工程价款发包人一律不予支付，且由此造成的损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中进行扣除；（3）承包人自行分包的专业工程：视为承包人自行施工，发包人不需支付总承包管理费、配合费及其他费用；分包人或其雇员的行为或违约视为承包人自己的行为或违约，并为之负全部责任；（4）非承包人自行分包的专业工程：除非由于承包人向分包人发布了错误的指示，或未按合同要求承担总承包管理及配合义务要承担责任外，对分包人的任何违约行为给发包人或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任；（5）设计阶段：设计任务须承包人自行完成，不得分包。承包人对本项目设计负总责。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：             /               
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工按联合体成员签订的联合体协议执行，联合体各方就承包合同的履行向发包人在法律规定以及合同约定的范围之内承担连带责任。施工结束验收后，进入运营期联合体各方依然各自履行未尽义务和享有各自权利。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 执行通用条款 。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：执行通用条款。
第 5 条 设计
5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 执行通用合同条款。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：另行约定 ，审查会议 的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：执行通用合同条款
5.3 培训
培训的时长为执行通用合同条款，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为另行约定。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要 求：承包人提供全套的竣工资料纸质版和电子版，纸质版 8 套（所有竣工图应为新图纸）+电子版光盘 1 套 （ .dwg 和.pdf 格式各一版）。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：另行约定。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：执行通用条款。在缺陷责任期内，操作和维修手册需要更新的，承包人须免费提供更新后的操作和维修手册。
第 6 条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：（1）本工程所涉及到的设备、材料、物资等均由承包人提供。对招标时发包人提供的《质控材料一览表》中有要求的，按《质控材料一览表》各项要求执行，对主要设备及材料品牌有特殊需求的或附件《质控材料一览表》中没有的设备及材料，承包人在施工图设计完成后，向发包人推荐不少于三个知名品牌，同时提供推荐品牌设备及材料的相关型号、规格。具体内容由承包人在各设计阶段提供详单。（2）承包人负责采购的有关设备，应保证质量符合要求。需要非标设计的设备，应由相应设计资质的单位承担设计任务。设备的生产厂家必须是持有国家有关部门颁发的生产许可证（或使用许可证）的专业厂家。正式采购前应由承包人组织发包人和监理人对厂家进行考察，并得到监理人的批准后方可采购。（3）承包人应参加发包人或监理人组织的主要机电设备出厂检验和到场检验，并负责设备在现场的卸车和仓储保管及可能的二次转运 。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
（1）发包人不提供一般性材料和设备，若有特殊材料或设备，如部分地方材料等，双方在履行合同时另行约定。承包人必须提交发包人供应材料与工程设备的进场计划。2）发包人供应的材料数量为图纸用量（可以计算定额损耗），承包人自行承担因管理不善而产生的材料短缺的风险。（3）发包人提供的材料和工程设备验收后，由总承包单位负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：执行通用条款。

竣 工 后 试 验 的 生 产 性 材 料 的 类 别 或 （ 和 ） 清 单 ：[image: image2.png]


  执行通用条款  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 材料和工程设备进场前 。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：承包人提供总平面布置图后由发包人确认，发包人不能提供库房堆场、设施和设备的，由承包人自行解决，相关费用不再增加 。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：承包人在订购材料、设备前，必须向发包人及监理工程师提供符合发包人要求的材料、设备供货单位的相关资料及所采购的材料、设备的合格证书等证明材料经发包人及监理单位批准后承包人方可采购，承包人在订购前至少 30 天提交样本、样品（不少于 3 套）报发包人及监理工程师审阅并获得批准后方可采购。承包人须在样本/样品上张贴明显的标记，说明材料的名称、规格、颜色、等级、生产厂商及产品合格证等必要的信息并签字确认。

所有经批准之样本/样品须由监理工程师封样保留，除发包人另有指示外，永久工程使用之物料必须符合该等样本/样品之质量标准。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单， 申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
（5）经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
（6）承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场。
（7）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  无 。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：（1）分部工程验收、水下工程阶段验收、单位工程验收及合同项目完工验收的验收相关费用均包含在投标报价中，由承包人承担。（2）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 执行通用条款。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：（1）参检的部位、标准及表格形式：隐蔽工程及《工程建设标准强制性条文》规定必须质检的部位，发包人根据实际需要在进行质检前 5 日以书面的方式把质检的范围、内容、标准、参检人等通知承包人，承包人应予以配合。承包人自检部位、标准必须符合本项目建设相关规范、标准。（2）需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：根据建设程相关质量评定和验收规定执行，对于所有的隐蔽工程，发包人或发包人委托监理人均需检查验收；对于重点的隐蔽工程，发包人需检查验收，重点的隐蔽工程由发包人和承包人共同约定；对于需要中间验收的部位（或中间验收的部分），发包人在进行质检前 5 日以书面的方式通知承包人，承包人应予以配合。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点： 据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：根据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中。
试验和检验费用的计价原则：根据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中（发包人自行委托的第三方检测费用除外）。
第 7 条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：符合行业主管部门的管理要求。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：承包人使用场内交通须设置交通引导员和安全防护标志及设备，做好安全管理相关工作。发包人因迎接检查等原因导致车辆不能正常出入的，承包人须按发包人要求执行，由此造成工期延误较长的，经发包人同意后工期可予以相应顺延。
关于场内交通与场外交通边界的约定：   本项目施工现场大门为界  。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，亦应由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：承包人提供总平面布置图后由发包人确认，发包人不能提供库房堆场、设施和设备的，由承包人自行解决，相关费用不再增加。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：   /   。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：执行通用条款。施工控制网资料的告知期限： 另行约定 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 执行通用条款
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：（1）发包人负责按照安全生产有关规定对承包人进行安全生产目标考核。承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。（2）承包人负责按照安全生产有关规做好本单位信息采集和报送工作。 
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）本工程施工管理过程中承包人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工相关法律法规和规范、条例，遵守发包人的现场管理规定，按照政府有关规定做好施工场地及周边清洁卫生，并保持整个现场及工程整洁，严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》。承包人应服从发包人关于文明施工的要求，不得影响发包人的日常经营，承包人应制定严格的安全措施和安全组织设计，按照“谁施工，谁负责 ”的原则，做好本工程的安全施工。（2）总承包方负责整个工地的文明施工，每天产生的建筑、生活垃圾由责任人运至指定地点，承包方负责清运，否则监理人将给予警告并发出整改通知。如未按要求及时整改，监理人有权指示暂停施工，并按照承包人原因引起的暂停工作处理。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：（1）发包人负责提供工程建设所需的临时用水、用电、通信的接入点接至本项目红线内。承包人超过发包人提供的水、电接口负荷的，超出部分由承包人自行负责。（2）发包人协助承包人解决施工现场的临时用水、用电，但临时用水、用电设施的安装与配备，由承包人自理。因施工产生的水电费用，由承包人承担。（3）承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。（4）承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。（5）确需临时占用土地的，在占用前 14 日提交临时占地资料。 由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。如发包人无法提供临时占地（或租地），相应的场地由承包人自行解决，相应的费用已包括在合同价款之中。（6）修建临时设施费用由承包人承担。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：执行通用条款
第 8 条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作： 合同签订并生效之日起完成开始准备工作。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形： 执行通用条款  。

8.2 竣工日期
竣工日期的约定：  执行通用条款 。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  发包人及监理人确定的其他内容 。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条款 。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款 。
8.4.2 进度计划的具体要求：
（1） 设计进度计划：满足工程工期要求，具体由承包人按合同约定期限提交并报经发包人和监理人同意后确定。
（2）采购进度计划：
1）采购进度计划提交的份数和日期：采购前 40 天由承包人提交采购进度计划表。
2） 采购开始日期：由承包人确定。
3）因承包人的原因导致采购延误：造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。
4）因发包人原因导致采购延误：工期顺延，不予补偿承包人损失。
5）采购材料属于发包人质控品牌的，采购前须经发包人确认，且承包人须在投标文件承诺的质控品牌中选择。

（3） 施工进度计划（以表格或文字表述）：提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：承包人必须在每月 25 日前按照发包人要求格式提供下月的进度表、劳动力投入计划表、设备投入使用计划表，如果有延期同时需要提供赶工方案。
关键路径及关键路径变化的确定原则：如承包人认为发包人相关指示导致关键路径发生变化的，应在发包人发出指示之日起 7 天内提出，否则视为不影响关键路径。对于发包人指示，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改。发包人提出的指示，合同工期延误责任仍由承包人承担。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：进度计划含施工图设计进度计划、施工进度计划等。具体在每阶段开始前 7 日内提交发包人3 份。发包人应在收到《工程进度计划表》后 5 日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改。发包人提出的修改意见，合同工期延误责任仍由承包人承担。
8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款 。 发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款 。 承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用条款 。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：编制周进度报告和月进度报告，具体以按发包人及监理人要求提供。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期违约金额为：5000元、累计最高赔 偿 金额 为合 同 协 议 书的 合 同 价 格 的：  2%  。
8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：除合同签订前已报送审批工作和行业主管部门要求须由发包人报送的工作外，其他工作均由承包人负责报送。发包人和承包人均应配合对方进行相关报送审批工作。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）指在 24 小时内在施工区域内总降雨量超过100mm 及以上的暴雨；（2）下雪量被有关当局定性为暴雪 ；（3）风速达到6级的台风；（4）连续3天日气温超过 40 摄氏度或低于零下 10 摄氏度。上述气象资料以宿州市气象部门公布的气象为准，否则视为承包人可以预见的风险 。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  / 。
第 9 条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用条款。 竣工试验的操作要求： 按相关规范要求执行 。
第 10 条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款  。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约 金的计算方式：执行通用条款 。
10.3 工程的接收
10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用条款
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验，发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用条款。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 执行通用条款 。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：执行通用条款。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成后 30天内。
10.5.3 人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 执行通用条款。
第 11 条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：  12 个月 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24 小时以内到达工程现场 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期 届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人 是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有 权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：工程质量保修范围为施工总承包范围内所有工程（含设备），保修期限及责任执行附件 3 《工程质量保修书》规定。
第 12 条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 是 。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：工作人员及经营性设备由发包人提供，其他均由承包人提供 。
第 13 条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7   日内审 查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照执行通用条款。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承 包 人 提 出 的 合 理 化 变 更 建议 的利 益 分 享 约 定： 另行约定。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定： 执行通用条款。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：暂估价项目由发包人作为招标人且设计图纸非由承包人提供的，承包人可以参与投标。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：暂估价项目由承包人作为招标人或发包人和承包人共同作为招标人的，承包人不可以参与投标。

招投标程序及其他约定：招投标程序按发包人要求执行，承包人须无条件配合。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 执行通用条款 。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定： 用于该工程签证、变更  。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  否  。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：/。
第 14 条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 本项目合同价格形式采用固定单价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：项目实施过程中，税率或计价规范或定额文件或造价管理文件或人工费等有更新时，按新文件执行。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方 法： 按国家相关法律法规执行。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为： 招标人投资总金额的40% 。

预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，建设单位在约定的开工日期前7 天内拨付。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款
1、付款方式：付款金额为招标人投资金额

（1）现场临时设施及施工机械进场后，招标人支付40%的预付款；

（2）剩余工程款视工程进度进行支付，主体完工前付至工程价款的60%；

（3）项目完工后付至工程价款的80%；

（4）工程竣工验收合格后，运营方笼具等设备进场（每棚舍每批次可养殖42000只鸭苗，每棚舍笼具等投资不低于80万元），付至工程价款的95%；

（5）待审计后，付至审定价款的100%，中标单位须同时按审计价款的3%缴纳质保金。

注：中标单位在最终结算价款拨付前需缴纳审计价款的3%作为质保金至招标人指定账户，缴纳方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择，如选择保函（或保险保证）方式时，中标方提供等额且期限不少于质量保修期的质保金保函（或保险保证）；如选择转账、现金方式递交质量保证金的，在退还质量保证金时同时退还银行同期存款利息。

为保证项目实施质量，中标方在签订合同时须向发包人提供预付款同等金额的担保，方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择。

2、运营费 

运营期内，付款方式为一年一付。
3、中标单位的中标费率*项目概算建安费（为签订合同时的暂定合同价）。 

在施工图设计完成后，由代理机构进行预算价编制，送交招标人委托的审核单位复审，以审核后的建安工程费*投标费率作为项目的施工阶段的结算审核依据。中标人最终结算价格不因运输等其他原因作任何签证和调整，以最终审计价格为准。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：承包人每月 25 日前提交，纸质 3 份，电子档 1 份；格式满足发包人的要求。

进度付款申请单应包括的内容： / 。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定： 进度付款的审核方式执行通用条款，支付方式详见《合同协议书》 。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 执行通用条款。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款，但人工费不单独确定付款期和付款计划。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   执行通用条款  。
竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人和监理人的要求提供。
竣工结算申请单的内容应包括：按发包人和监理人的要求提供。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的 30 日内，提交竣工结算资料，一式 6份，电子档一份。
发包人完成竣工付款的期限：  执行通用条款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式  质量保证金采用以下第 （1）  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为审计价款的 3%，项目质量缺陷期满后，经验收合格后，一次性返还。承包人提供质量保证金的形式：保函、电汇、转账、保证保险等
(2) 3 %的工程款；
(3) 其他方式：/ 。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  (2)    种方式：
在 支 付 工 程 进 度 款 时 逐 次预 留 的 质 量 保 证 金 的 比例： / ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(1) 目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:     /     。
关于质量保证金的补充约定： 采用保函（或保险、保证）、电汇、转账、现金、支票等方式。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 承包人提交最终结清申请单五份 。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：      /       。
第 15 条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形/
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：发包人以书面通知承包人推迟开工日期，竣工工期相应顺延，发包人不因推迟开工向承包人承担任何额外的费用支付义务。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，但承包人不得提出任何费用索赔。

（3）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的，工期顺延，费用不予索赔。工期顺延须符合下列要求：如果因其违约造成了承包人关键线路工期延误，则应相应顺延工期，但如果未造成关键线路工期延误，则工期不予顺延 。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 除通用条件对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约：
（1）承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反合同的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误至总工期30%；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对合同工程完工验收鉴定书绝按监理人指示再进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况；

（8）承包人派驻现场人员违反合同约定的；

（9）承包人违反合同其他约定的或不履行合同约定其他义务的。

（10）国家规定承包人违约的其他情形。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是： 执行通用条款  。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人应承担的违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除，并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

（2）承包人有 15.2.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利，若由此给发包人造成任何损失的，承包人应当全额予以赔偿，由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。其中，造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的，自承包人接到发包人通知之日起 10 个日历日内，承包人必须完全完成清场退出工作，每延迟一天，承包人应以本合同价为计算标准，按月向发包人支付 0.5％的违约金。月违约金的计算公式 为：本合同价×0.5%。同时给发包人及相关单位工作带来不利影响或造成损失的，由承包人予以全额赔偿并承担相应责任。

第 16 条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：见本合同第 15.2.3项，上述约定与通用合同相应内容不一致的，以专业合同条款为准。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /   。
第 17 条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用条款 。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28 天内完成款项的支付。
第 18 条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 承包人应按照规定投保安全责任险、工程质量险、工程一切险等，保险费用已含在承包人的投标报价中 。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人投保，保险费用已含在承包人的投标报价中 。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括员工及为履行合同聘请的第三方驻地的人员。保险费用已含在承包人的投标报价中 。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理 财产保险的特别约定：执行通用条款 。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：  执行通用条款。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 执行通用条款。。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
第 20 条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同 意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：  /    。
争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议避免/评审组的期限：  /   。 评审机构： /   。
其他事项的约定：    /     。
争议评审员报酬的承担人：  /      。
20.3.2 争议的避免
发 包 人 和承 包 人 是否 均 出 席 争 议 避免 的 非 正 式 讨 论： /       。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：  /     。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向  宿州   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 当地 人民法院起诉。
专用合同条款附件
附件1：安全生产合同

附件2：廉政合同

附件3：工程质量保修书

附件4：履约担保

附件5：预付款担保

附件1：                安全生产合同
为在砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）(项目名称) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人     (发 包人名称，以下简称“发包人”) 与承包人    (承包人名称，以下简称 “承包人”) 特此签订安全生产合同： 
1.发包人职责 
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 
(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 
(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 
2.承包人职责 
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑工程工程安全生产监督管理办法》、《建筑工程施工安全技术规程》和《建筑工程机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 
(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人 (包括临时雇请的民工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑工 程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项 安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得 《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用： 
(8) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 
(9) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。 
(10) 安全生产费用按照《建筑工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。 
3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。 
5.本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份，备案壹份。
发包人(公章)：               承包人(公章)：
组织机构代码：                    组织机构代码：
地  址 ：                       地  址：
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：
电  话 ：                       电  话：
传  真 ：                        传  真：
开户银行：                     开户银行：
账  号 ：                       账  号：
邮政编码：                    邮政编码：
附件2：                             廉政合同
根据《关于基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）(项目名称) 项目法人 (项目法人名称，以下简称“发包人”) 与该项目的总 承包单位 (总承包单位名称，以下简称“承包人”) ，特订立如下合同。 

1．发包人和承包人双方的权利和义务 

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。 

(2) 严格执行砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）(项目名称) 施工合同文件，自觉按合同办事。 

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 (法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外) ，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

2．发包人的义务 

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

(3) 发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 

(5) 发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或 推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

3．承包人的义务 

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

4．违约责任 

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。 

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 

7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 

8．本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份，备案壹份。

发包人(公章)：               承包人(公章)：
组织机构代码：                    组织机构代码：
地  址 ：                       地  址：
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：
电  话 ：                       电  话：
传  真 ：                        传  真：
开户银行：                     开户银行：
账  号 ：                       账  号：
邮政编码：                    邮政编码：
附件3：                        工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：        。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2   年；
4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  12   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：
组织机构代码：                    组织机构代码：
地  址 ：                        地  址：
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：
电  话 ：                       电  话：
传  真 ：                        传  真：
开户银行：                      开户银行：
账  号 ：                        账  号：
邮政编码：                      邮政编码：
附件4：                                  履约担保
                   （发包人名称）： 

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受            （承包人名称，以下称 

“承包人”）于           年           月             日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）          （¥           ）。 

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方 

以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。 

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

               担保人：                （盖单位章） 
                  法定代表人或授权人：            （签字） 

地 址：            
邮政编码：            
电 话：            
           年            月            日

附件5：                                    预付款担保
                   （发包人名称）： 

根据            （承包人名称）（以下称“承包人”）与            （发包人名称）（以下简 称“发包人”）于            年            月            日签订的 （项目名称）工程总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）            （¥            ）。 
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。 
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按 合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。 
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 
              担保人：                （盖单位章） 
                  法定代表人或授权人：            （签字） 

地 址：            
邮政编码：            
电 话：            
           年            月            日
第四部分  运营合同
根据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律规定，在合法自愿基础上，按照甲方需求，为确保砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）项目正常运行和安全生产，招标人（以下简称“ 甲方 ”）委托中标方（以下简称“ 乙方 ”）完成本项目的运行管理工作，乙方表示愿意且有能力承担此项工作。双方经过充分协商，就有关事 宜签订本合同，共同遵守。
一、项目基本情况
1、项目名称：砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目（EPCO）

2、项目地址：砀山县周寨镇、薛楼园区、关帝庙镇、葛集镇                                  

3、项目概况：本次招标为砀山县肉鸭养殖及粪污资源化利用项目其中的肉鸭养殖部分建设，投资约1.3亿，用于建设四个肉鸭养殖场，其中一个续建、三个新建;棚舍37栋及附属设施，及配套生活、养殖房屋设施;及道路、围墙、给排水、供电等土建工程。 注：中标人需要完成的建设内容：以招标人所能投入资金，对应双方认可的施工图纸、工程量清单、组价额，按中标费率计算出造价相匹配的建设内容。 

注：中标人需要完成的建设内容：以招标人所能投入资金，对应双方认可的施工图纸、工程量清单、组价额，按中标费率计算出造价相匹配的建设内容。                         

4、项目经营：由乙方指派管理和技术团队负责本项目日常生产、管理 、经营。

5、付款方式及运营费：

①付款方式：付款金额为招标人投资金额

（1）现场临时设施及施工机械进场后，招标人支付40%的预付款；

（2）剩余工程款视工程进度进行支付，主体完工前付至工程价款的60%；

（3）项目完工后付至工程价款的80%；

（4）工程竣工验收合格后，笼具等设备进场（每棚舍每批次可养殖42000只鸭苗，每棚舍笼具等投资不低于80万元），付至工程价款的95%；

（5）待审计后，付至审定价款的100%，中标单位须同时按审计价款的3%缴纳质保金。

注：中标单位在最终结算价款拨付前需缴纳审计价款的3%作为质保金至招标人指定账户，缴纳方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择，如选择保函（或保险保证）方式时，中标方提供等额且期限不少于质量保修期的质保金保函（或保险保证）；如选择转账、现金方式递交质量保证金的，在退还质量保证金时同时退还银行同期存款利息。

为保证项目实施质量，中标方在签订合同时须向发包人提供预付款同等金额的担保，方式：保函（电子、纸质）、保证保险、或现金、支票等形式缴纳，由中标方自行选择。

②运营费 

运营期内，付款方式为一年一付。

6、经营负责人：                       身份证号：                
二、经营期限
1、经营期限为      年，自      年      月     日起至      年     月       日止（项目竣工验收合格、养殖笼具及相关设备安装试运行结束、工程尾款支付后起，视为运营期开始之日）。
2、本协议期限届满前，乙方应提前 60 天做好交接准备，保证甲方交予乙方使用的一切地上设施（设备）的完好无损；若有损毁，由乙方负责维修更换或按价赔偿（正常使用的折旧和损毁除外）。
三、 甲方责任和义务
1、 甲方应为项目正常生产经营创造良好的政治、社会、生态环境，确保项目安全、稳定生产运营。
2、 甲方按照                                                      方式支付乙方运营费用。
四、乙方责任和义务
1、乙方在项目运营期间，确保项目生产、管理、经营等各项工作顺利开展。
2、乙方保证项目运营管理期间，实施科学的企业管理制度体系。
3、乙方在经营管理期间，必须遵守国家法律、法规、守法经营，恪守职业道德和社会公德。
4、乙方在经营管理期间，应根据有关部门的要求，做好防火、防盗、防汛等各项安全防范工作，并接受有关的检查与监督，确保无重大安全事故的发生。乙方在经营管理期间，出现的安全事故，发生的各种损失由乙方自行承担，如对甲方造成损失，需承担相应赔偿责任。

5、乙方应确保在整个合作期内妥善保管、使用和维护项目设施；不得转移、抵押、变相处理项目设施，保证项目公司资产的完整性。
6、未经甲方同意乙方不得擅自将该项目资产转租给任何第三方。
7、运营期内乙方自行所添置的设备、机械、车辆等资产所有权归乙方所有。
8、仅限肉鸭养殖，乙方不得擅自改变生产用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其他建筑物

，否则，甲方有权限期整改，到期不整改甲方有权终止合同，一切损失由乙方自行承担。

五、运营管理团队职责
1、对项目公司按照国家相关法律法规进行规范化管理，筹建项目生产管理团队，保障项目正常稳定生产。
2、制定运营公司的组织架构，岗位设置，制定各岗位的工作职责及工作流程，建立完善项目公司的管理、制度、营销等体系。
3、负责相关设施设备的正常保养维护，保障项目正常运转，生产经营稳定。
4、协助甲方对甲方所在地周边农业合作社、农户、农业企业提供项目建设、技术支持，带动产业发展，帮助指导落实国家关于扶贫开发、乡村振兴、三农发展相关政策。
六、合同终止
1、 甲乙双方应遵照本合同约定，不得擅自单方面解除本合同或拒不履行本合同，给对方所造成的损失和责任由违约方承担。
2、运营期间、乙方因自身非法不合理原因，单方面终止合同、保证金不予退还。
3、如遇自然灾害、战争、国家政策调整等不可抗拒因素而致使本合同无法正常履行，即合同终止，则双方互不追究责任。
4、鉴于该项目为联合体项目，如施工合同被甲方解除，运营合同同时自行解除。
七、补充条款和补充合同
本合同执行过程中的未尽事宜，经双方协商一致可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本协议没有约定且双方又没有达成补充协议的，依照《民法典》的有关规定处理。
八、违约责任
8.1 运营期内，由于乙方未能守法运营或产生纠纷未能妥善解决，导致甲方财产遭受损失或需承担任何责任的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括甲方为主张相关赔偿而产生的律师费、评估费等中介费用）。

8.2 运营期间，未经甲方许可，如果乙方实际运营运作时，违反本合同的相关规定或违反法律规定私自装修、加建、改建的，甲方有权追究乙方的违约责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括甲方为主张相关赔偿而产生的律师费、评估费等中介费用）。

8.3 运营期间，如因运营区域和配套设备、设施的质量问题给任何第三人造成损害，由乙方承担全部法律责任，并赔偿受害各方全部经济损失。导致甲方财产遭受损失或需承担任何责任的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括甲方为主张相关赔偿而产生的律师费、评估费等中介费用）。

8.4 运营期限内，乙方未遵守和执行相关部门制定的安全、消防等规定导致甲方被行政处罚或遭受经济损失的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括甲方为主张相关赔偿而产生的律师费、评估费等中介费用）。

九、争议解决
1、本合同在履行过程中若发生争议，双方应本着友好协商的原则予以解决。若协商不成，按照有关法律解决，双方均可向宿州仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同若与国家法律、法规项目抵触的， 以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规为准。
十、附则
1、本合同经双方签字盖章后即可生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
3、合作期满后，任何一方希望继续合作，需于合作期满前 60 天提出书面报告，并经双方协商后确定是否续约。
第5章     技术标准和要求
1、项目概况：肉鸭养殖建设部分，投资约1.3亿，用于建设四个肉鸭养殖场，其中一个续建、三个新建;棚舍37栋及附属设施，及配套生活、养殖房屋设施;及道路、围墙、给排水、供电等土建工程。 注：中标人需要完成的建设内容：以招标人所能投入资金，对应双方认可的施工图纸、工程量清单、组价额，按中标费率计算出造价相匹配的建设内容。 

注：中标人需要完成的建设内容：以招标人所能投入资金，对应双方认可的施工图纸、工程量清单、组价额，按中标费率计算出造价相匹配的建设内容，剩余内容由运营方自行投资。

2、计划工期：150日历天（勘察设计周期：自签订合同之日起20日历天完成设计工作，施工工期130日历天） 

3、招标范围：包含但不限于该项目的勘察、测量（初测、定测）、方案优化、初步设计及概算、施工图设计、设备材料采购、施工、竣工验收等及经营工作。具体招标范围及要求详见招标文件。
4、技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程。

第6章    投标文件格式

1.投标文件封面
投标文件封面如下：

              （项目名称）       标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

         年    月    日

2.投标文件主要组成内容

2.1投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函。

2.2法定代表人身份证明。

2.3授权委托书。

2.4联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。
2.5投标保证金

2.6设计方案。

2.7施工组织设计。

2.8运营方案。
2.9项目管理机构。

2.10资格审查资料。

2.11其他材料。

2.1.投标函、投标承诺书、无行贿犯罪行为承诺函 

（一）投 标 函

致：                     （招标人名称） 

1．我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，并承诺遵守招标文件的有关要求，我方针对该项目投标报价为：投标报价（费率）：        %;工期：    日历天（包含勘察设计周期：    日历天）;运营期：    年。质量标准：（1）设计质量标准：     （2）施工质量标准：     （3）运营要求：         ，按合同约定进行设计、施工和交（竣）工，设备采购安装和运营管理，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理 ，其资质为       （专业）       级建造师。拟派       为设计负责人，其设计负责人资格为       ；我方拟派       为本项目运营负责人。
随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）。

如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函及附录属于合同文件的组成部分。
我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。

7.                      （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
地址：                                       ；

网址：                                       ；

电话：                                       ；

传真：                                       ；

邮政编码：                                   ；
        年    月    日

注：以联合体形式投标时，“投标人 ”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人 ”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，其余内容填写牵头人信息即可。符合免收中小微企业投标保证金条件的投标人，提供《中小企业声明函》后，投标函第 4 条按“0 元”填写即可。
（二）投 标 承 诺 书

致：                                 （招标人名称）

我公司自愿参加                              项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

我公司拟派本项目的项目经理        （注册号：              ），未在其他任何一个建设工程施工项目上担任项目负责人，也不存在《注册建造师执业管理办法》中第九条规定的允许同时担任两个及以上施工项目负责人的情形（如有须提供法律法规依据及有效的相关证明文件供评标委员会评审），如存在此种情形，但未声明或者提供无效证明文件的，视为项目负责人（项目经理）评审不通过。     

不存在违反或者不符合投标人须知前附表“信用要求”的任一情形。

我公司投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成分。

我公司对以上承诺及整个投标文件的真实性负责，如有违反上述承诺的行为，或在本次交易活动中发生违法违规行为，我公司愿意接受投标保证金不予退还、若中标取消中标资格，并接受公共资源交易监管部门给予我公司不良行为记录。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位章）

      法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

注：以联合体形式投标时，“投标人 ”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人 ”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，其余内容填写牵头人信息即可。
（三）无行贿犯罪行为承诺函

 本人郑重承诺：
本公司、公司法定代表人及拟派                                 项目的项目负责人均无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。
本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
法定代表人（签章）：
投标人名称（签章）：
 年   月  日
注：如投标人为联合体，则联合体牵头人及联合体所有成员均须分别提供本公司、公司法定代表人的《无行贿犯罪行为声明》；项目总负责人（兼施工负责人）或设计负责人由各自所在单位承诺。
2.2. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                       

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                   

姓名：           性别：        年龄：       职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头单位提供即可。

2.3.授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证明

    投标人：                          （盖单位章）

    法定代表人：                     （签字或盖章）

    身份证号码：                                
    委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                
      年    月    日

注：以联合体形式投标时，由联合体牵头单位提供即可。

2.4.联合体协议书
联合体协议书
               （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）     标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。如联合体成员分别提供授权委托书的，可以委托同一人。
    牵头人名称：                       （盖单位章）

    法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

    成员一名称：                       （盖单位章）

    法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

    .......
（投标人可自行补充）
       年    月    日

2.5.投标保证金
银行基本账户开户许可证（或开户信息）

保证金缴纳凭证或保函证明

注：采用电子保函形式的，电子保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。投标人应同时提供基本账户支付证明材料。
投标保证金（采用投标担保的参考格式）

投标保函示范文本

（独立保函）

编号：           

申请人：

地址：

受益人： 

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字或盖章） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日

2.6．设计方案

2.7施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：施工组织设计包含但不限于工程概况、主要施工方法、拟投 

入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械、设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图等内容。 

2、若施工组织设计采用技术暗标，则施工组织设计的编制和装订应符合暗标编制和装订。

2.8运营方案

2.9 项目管理机构

2.9.1项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.9.2主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

2.10资格审查资料

2.10.1 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业合法有效的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。
2.10.2近年来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．本表后附须评审材料的复印件。 
2．具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
3.投标人可根据具体项目修改本表格，若本项目未要求业绩，可不提供。
2.10.3 近年来发生的诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
2.11其他材料

投标人根据本项目情况需要提供的其他材料（如安徽省住建厅或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) 企业注册人员网页截图（投标截止前3日内截图））。
2.11.1 中小企业声明函（如需）
中小企业声明函（工程 ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不 
填报。

