## 清单
附件:2
砀山县朱楼镇2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单
序号 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[12 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 农村人居环境整治项目 | 朱楼镇 | 陈寨村、邵庄村 | 2025年农村人居环境整治项目 | 新建 | 1.陈寨村：北门东、北门西、东南场、西南场、长神集、小神集、吴楼、贡生楼、桥西、陈寨 2.邵庄村：花园、柳园、土楼、瓦坊、化庄、黄练楼 、黄庄、李楼、王篱笆、彭楼、邵庄、张小楼、新庄 | 2025年11月底 | 110mm管道约1192.5米，自来水管道约5300米，三格式化粪池265座等相关配套设施 。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府武波 | 46.435 |  |  |  | 46.435 |  | 35 | 110 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众提升村内人居环境。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以人居环境提升的形式，对脱贫户（监测户）进行奖补，同时辐射带动周边农户同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | / | 到村