## 清单
附件:2
砀山县朱楼镇2025年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划实施清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 镇（园区） | 行政村 | 项目子名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 实施期限（完成时限） | 建设内容（规模及补助标准） | 责任单位（项目主管部门） | 项目实施单位及责任人 | 资金规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫户、监测户） |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
[13 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 | 受益户数 | 受益人口数
2 |  | 产业发展类 | 曹庄镇 | 许庄回族村 | 许庄回族村有机肥生产车间提升项目 | 新建 | 前许自然村 | 2025年12月15日前 | 新建有机肥化验室两间50平方米，购置中型铲车一台、小型挖机一台、牛羊粪处置发酵棚、发酵槽等相关配套设施。 | 县委统战部 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 38.29 |  | 38.29 |  |  |  | 5 | 14 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过少数民族发展任务方向资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村 | 该项目资金总规模的36.47%
3 |  | 产业发展类 | 砀城镇 | / | 砀山县果废处置综合利用项目 | 新建 | 唐庄自然村 | 2025年12月底前 | 新建约14000平方米钢结构厂房及管网、道路等相关配套设施。该项目投入资金包含发展新型农村集体经济任务方向50万元。 | 县工信局 | 砀山县美丽乡村建设运营有限公司孙响 | 2176 |  | 2176 |  |  |  | ≥30 | ≥71 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户，同时通过带动脱贫户务工、创业等方式带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到县 | 其中包含发展新型农村集体经济任务方向50万元。
4 |  | 产业发展类 | 薛楼园区 | 清河社区 | 良种储备库项目 | 新建 | 黄楼 | 2025年12月15日前 | 建设良种储备库约1570平方米、晾晒场面积约9000平方米，配套装机容量0.25兆瓦屋顶光伏。 | 县农业农村局 | 薛楼园区管委会张书平、砀山县乡投公司孙响 | 421 |  | 421 |  |  |  | 25 | 58 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工等带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
5 |  | 产业发展类 | 玄庙镇 | 罗寨村 | 钢构厂房 | 新建 | 蒋庄 | 2025年12月15日前 | 建设标准化钢构厂房，占地面积约1000平方米，配套消防设施、水、电等相关设施。 | 县工信局 | 玄庙镇人民政府陈丹 | 170 |  | 170 |  |  |  | 15 | 36 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 是 | 到村
6 |  | 产业发展类 | 赵屯镇 | 卞楼村 | 标准化厂房 | 新建 | 卞楼 | 2025年12月15日前 | 建设标准化钢构厂房约2000平方米，室外硬化面积约1000平方米，配套叉车、排水、消防等相关设施。 | 县工信局 | 赵屯镇人民政府王拥 | 210 |  | 210 |  |  |  | 17 | 41 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
7 |  | 产业发展类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 创业园二期 | 新建 | 谢庄 | 2025年12月15日前 | 建设建筑面积约2770平方米标准化钢构厂房及相关配套设施。 | 县工信局 | 葛集镇人民政府 李浩 | 240 |  | 240 |  |  |  | 18 | 42 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | 否 | 到村
8 |  | 产业发展类 | 李庄镇 | / | 李庄镇汪阁村乡村振兴产业园配套设施项目 | 新建 | 汪阁 | 2025年9月底前 | 电梯3台，2台250KVA变压器及高低压线路等相关设施。 | 县工信局 | 李庄镇人民政府张铎 | 80 |  | 80 |  |  |  | 10 | 16 | 项目建成后，形成收益资金（租金不低于同期银行贷款基准利率），去除相关运维费用后收益用于村集体经济增收和脱贫户、监测户，同时通过带动脱贫户、监测户务工、创业带动户增收，实现稳定脱贫，能够有力地促进农村经济的发展。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政衔接资金投入和项目实施，增加村集体经济收入，带动周边农户增收，特别是脱贫户、监测户通过就业等方式增加收入，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量，不断巩固脱贫成果。 | / | 到镇
9 |  | 产业发展类 | 关帝庙镇 | 邵楼村 | 邵楼村庭院经济发展项目 | 新建 | 高穆庄 | 2025年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展果蔬等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植果蔬等项目的17户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青红砖共3200米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 关帝庙镇人民政府李群 | 38 |  | 38 |  |  |  | 17 | 40 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
10 |  | 产业发展类 | 唐寨镇 | 家和村 | 家和村庭院经济发展项目 | 新建 | 西王寨 | 2025年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展果蔬等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植果蔬等项目的15户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青红砖共4750米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 唐寨镇人民政府王小东 | 57 |  | 57 |  |  |  | 15 | 35 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 到户
11 | 砀山县2025年度产业发展项目（二） | 产业发展类 | 高铁新区 | 站前社区 | 站前社区庭院经济发展项目 | 新建 | 小张庄 | 2025年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展果蔬等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植果蔬等项目的8户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青红砖共3200米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 高铁新区管委会西光浩 | 37 |  | 37 |  |  |  | 8 | 19 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
1 |  | 产业发展类 | 朱楼镇 | 朱楼村 | 朱楼村庭院经济发展项目 | 新建 | 小刘庄 | 2025年9月底前 | 通过微菜园的模式，发展果蔬等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植果蔬等项目的12户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石、青红砖共3370米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 朱楼镇人民政府武波 | 39 |  | 39 |  |  |  | 12 | 28 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微菜园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
13 |  | 产业发展类 | 葛集镇 | 白腊园村 | 白腊园村庭院经济发展项目 | 新建 | 朱庵 | 2025年12月15日前 | 通过微果园的模式，发展山楂、枣树等种植项目，采取一户一经营的方式，对庭院特色种植山楂、枣树项目的12户脱贫户（监测户）进行奖补，铺设路牙石1500米、青红砖2110米等相关配套设施。 | 县农业农村局 | 葛集镇人民政府 李浩 | 35 |  | 35 |  |  |  | 12 | 36 | 鼓励脱贫户（监测户）及村民群众合理利用房前屋后闲置土地，高质量发展庭院经济。同时既能提升村内人居环境，又能增加户内收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以庭院经济+人居环境提升的形式，通过微果园的模式，以一家一户经营的方式，对脱贫户（监测户）进行奖补，激发脱贫人口（监测对象）内生动力，增加户内收入。同时辐射带动周边农户发展庭院经济，同步提升村内人居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 到户
14 | 砀山县2025年乡村基础设施提升项目（二） | 基础设施类 | 良梨镇 | 礼河集村 | 村内基础设施提升项目 | 新建 | 肖庄 | 2025年12月15日前 | 1.DN400（钢带）双壁波纹管949m、DN200（钢带）双壁波纹管522m，恢复路面面积约456㎡。150排水管、混凝土检查井等相关配套设施。2.坑塘清淤2面、共计2200㎡，修坡等相关配套设施。3.新建道路2440㎡，5cm碎石垫层＋18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县美丽办 | 良梨镇人民政府赵磊 | 101 |  | 101 |  |  |  | 12 | 28 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件和农村人居环境，方便生产生活，群众满意率97%以上，切实提升群众生活设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过村内基础设施提升的形式，改善脱贫户及村民群众出行条件和营造干净整洁的生活环境、村居环境，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 否 | 到村
汇总 |  | 基础设施类 | 玄庙镇、程庄镇、砀城镇、周寨镇、曹庄镇 | / | 砀山县2025年小型农田水利提升项目（二） | 新建 | / | 2025年12月15日前 | 疏浚沟河、建设桥梁等，改善灌溉条件 | 县农业农村局 | 相关镇（园区）主要负责人 | 1374.44 |  | 1374.44 |  |  |  | 123 | 286 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积和群众生产生活条件，群众满意率95%以上 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
15 | 砀山县2025年小型农田水利提升项目（二） | 基础设施类 | 玄庙镇 | 吴寨村、花园村、权集村、王集村、玄庙村、张王庄村、朱庄村、朱寨村、梨花村 | 玄庙镇2025年小型农田水利提升项目 | 新建 | 西刘、 孙黑楼、五座楼、 王井 、范庄、焦集、王集、玄庙、杨庄、古黄、黄楼、朱庄、朱寨、梨花 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：1.西刘路边沟:新开挖沟渠859m，配套（Φ1000*6m）涵管桥14座，配套Φ0.8m涵管80m。2.孙黑楼沟渠:总长682m，配套（Φ1000*6m）双管涵管桥4座，埋Φ1.0m涵管90m。3.五座楼沟渠:新开挖沟渠570m，配（Φ1000*6m）涵管桥2座。王井沟渠:新开挖沟渠1717m，沟渠清淤1130m。配套（Φ1000*6m）涵管桥5座，1*3*6m板梁桥2座，埋设Φ1.0m涵管110m。4.范庄沟渠:中沟疏浚清淤长1840m，配（Φ1000*6m）涵管桥4座，1*3*6m板梁桥1座。5.权集沟渠:中沟疏浚清淤长2642m，配套1*3*6m板梁桥2座，（Φ1000*6m）涵管桥3座，埋设Φ1.0m涵管387m，破除并修复混凝土路面225㎡。6.焦集沟渠:中沟疏浚清淤长2926m,埋设Φ1.5m涵管82m。7.王集村：埋设Φ1.2m涵管588m，沟渠清淤890m，破除并修复混凝土路面150㎡。8.玄庙村：Φ1000顶管60m。9.黄楼沟渠：新开挖沟渠300m，埋设Φ0.8m涵管100m。10.杨庄沟渠：疏浚清淤长465m。11.古黄沟渠：沟渠疏浚清淤1700m，配3.0*2.0m矩形渠100m，配套Φ1000*6m涵管桥1座，配1*1.5米矩形边沟330m。12.利民沟：新开挖沟渠265m，疏浚清淤1085m，配Φ1.0*6米涵管桥6座，1*3*6板梁桥1座。13.利民沟下游扩宽3.0m，深2.5m，长1167m，1.0*1.5m矩形边沟672m，配1*3*6m板梁桥2座。14.朱寨村：沟渠疏浚清淤825m。配（Φ1000*6m）涵管桥2座，Φ1000顶管40m。15.梨花村沟渠：疏浚清淤980m，配Φ1.0米双管涵管桥8座，1*3*6m板梁桥1座。 | 县农业农村局 | 玄庙镇人民政府陈丹 | 578.05 |  | 578.05 |  |  |  | 43 | 99 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积7050亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
16 | 砀山县2025年小型农田水利提升项目（二） | 基础设施类 | 程庄镇 | 赵楼村、张暗李楼村、坡里王屯村、柴市村 | 程庄镇2025年度小型农田水利提升项目 | 新建 | 杨埝、文楼、王屯、大陈楼 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：1.杨埝新建1*6*6m板桥1座。2.文楼新建1*4*6m板桥1座，中沟清淤200m（上口10m）。3.王屯小沟清淤1000m（上口3m），埋设Φ0.8m过路涵管60m，破路恢复60㎡；下水道1破路恢复埋设Φ0.8m涵管40m；下水道2破路恢复埋设Φ0.8m涵管40米；下水道3埋设直径0.8m涵管90m；4.大陈楼小沟清淤4000m（上口3m），中沟清淤850m（上口6m）,埋设Φ0.8m过路涵管150m，拆除新建1*0.8*6m涵管桥1座；产业园散水坡硬化9687.6㎡，新建40*40cm排水槽1452m，80*80cm排水槽325m。 | 县农业农村局 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 193.2 |  | 193.2 |  |  |  | 21 | 49 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积1600亩，群众满意率95%以上 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
17 |  | 基础设施类 | 砀城镇 | 李屯村、徐井村 | 砀城镇2025年度小型农田水利提升项目 | 新建 | 李屯产业园、李屯、宋屯、八里井、徐井 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：李屯村：1.沟渠护砌（口宽2m）长度约829m，埋设过路排水暗管（Φ600平接管）长度约52m及相关配套设施，配套涵管桥（Φ600*6m）8座和（Φ600*8m）涵管桥1座，进出口挡墙共计10处；2.沟渠拓宽及清淤（口宽9m）长度约3380m，新建板梁桥（1*4*8m）2座；3.沟渠清淤（口宽3m）长度约873m，新开挖沟渠（口宽3m）长度约750m，埋设排水暗管（Φ600平接管）长度约74m，配套涵管桥（Φ600*6m）12座。徐井村：1.钢峰武校东侧，沟渠疏浚134m，上宽5m，下宽1.5m，埋设Φ1m涵管82m，Φ1m顶管65m，配涵管桥（Φ1000*6m）1座，混凝土挡墙4处；2.徐井村内，沟渠疏浚265m，上宽4m，下宽1m，埋Φ0.6mHDPE（钢带管）310m，破除并修复路面250㎡。 | 县农业农村局 | 砀城镇人民政府陈凯 | 158.59 |  | 158.59 |  |  |  | 19 | 45 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积500亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
18 |  | 基础设施类 | 周寨镇 | 解楼村、刘暗楼社区、郭张庄村 | 周寨镇2025年小型农田水利提升项目 | 新建 | 解楼村瓦屋、袁楼、陈集；刘暗楼村刘暗楼、刘新庄、洪庙、张岗楼；郭张庄村孟堤口 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：1.刘暗楼社区:疏浚清淤排水沟8800m，其中口宽4m沟4300m，口宽5m沟3680m，口宽3m沟820m；新建1*1.0m*6m涵管桥12座，0.8*1.0m*8m涵管桥1座，1*0.8m*6m涵管桥5座，1*3m*6m板梁桥1座，埋设DN1000下水道9处总长度490m，检查井6座，进、出口各9处；埋设DN800下水道2处，长度190m，检查井3座，进、出口各2处；埋设DN1000进地涵管222m，埋设DN800进地涵管56m；新建小型积水抽排点2处；果刘路DN1000顶管3处；破路修复84㎡。2.解楼村：开挖疏浚2900m（口宽6m）,新建1*1.0m*6m涵管桥22座,埋设DN1000进地涵管36m，新建小型积水抽排点2处；新开挖沟渠3条（口宽4m），总长度4700m，新建1*0.8m*6m涵管桥15座，埋设DN1000下水道40m，埋设DN800进地涵管42m；新开挖沟渠1800m（口宽3m），破路修复36㎡。3.郭张庄村：新建1*0.8m*6m涵管桥2座。 | 县农业农村局 | 周寨镇人民政府何斐斐 | 294.13 |  | 294.13 |  |  |  | 22 | 51 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积5100亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
19 |  | 基础设施类 | 曹庄镇 | 曹庄社区、希望新村、酒店张庄村、洪河村 | 曹庄镇2025年小型农田水利提升项目 | 新建 | 尚庄、彭庄、赵庄、李庄、汪集、蒋王庄、高屯、小杨楼 | 2025年12月15日前 | 项目采取以工代赈方式实施：曹庄社区：新开挖沟渠287m（上口4m）,涵管桥(Ф800*6m)5座；希望新村：1.沟渠清淤、修坡835m，护砌335m，涵管桥（Ф1000*6m）2座。2.新开挖沟渠710m（上口4m），埋设Φ0.8m水泥平口管200m，涵管桥（Ф1000*6m）4座。3.彭庄埋设Φ0.8m涵管100m。4.希望东曹杨路口埋设Φ0.8m涵管135m。酒店张庄村：沟渠清淤疏浚533m，埋设Φ0.5m钢带波纹管472m。洪河村：小沟疏浚护砌221m，清淤、修坡935m，埋设Φ0.5m钢带波纹管787m，恢复路面790㎡。 | 县农业农村局 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 150.47 |  | 150.47 |  |  |  | 18 | 42 | 完成建设任务，改善水利条件，方便生产生活，提升基础设施水平。改善除涝面积790亩，群众满意率95%以上。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式实施沟河整治，带动群众增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村
20 | 村内基础设施提升项目 | 基础设施类 | 玄庙镇 | 马良民族村 | 玄庙镇马良民族村蒋楼自然村村组道路新建项目 | 新建 | 蒋楼 | 2025年12月15日前 | 路长0.4781km，路宽3.5米，18cm水泥稳定土基层+18cm水泥混凝土面层，抗折强度4.0mpa。 | 县委统战部 | 玄庙镇人民政府陈丹 | 23.71 |  | 23.71 |  |  |  | 11 | 26 | 完成建设任务，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过少数民族发展任务方向资金投入和项目实施，以新建道路的形式，为脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
21 | 村内基础设施提升项目 | 基础设施类 | 曹庄镇 | 酒店张庄村 | 砀山县曹庄镇2025年农村道路交通建设项目 | 新建 | 窦庄、曹窑、张庄、汪集等 | 2025年12月15日前 | 建设村级道路9628.15㎡，路线全长约2750.90m，路面宽度为3.5m，路面结构厚度为28cm，配套建设板梁桥4座。 | 县发展改革委 | 曹庄镇人民政府曹贺 | 174 |  | 174 |  |  |  | 45 | 105 | 项目预计带动当地群众务工66人，发放劳务报酬58.1万元，促进村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | 是 | 到村
22 | 村内基础设施提升项目 | 基础设施类 | 程庄镇 | 衡楼村、坡里王屯村 | 砀山县程庄镇2025年农村道路交通建设项目 | 新建 | 衡楼村袁刘庄、坡里王屯村坡里、王屯、谢屯等 | 2025年12月15日前 | 建设村级道路13690.12㎡,路线全长约4032.87m,路面宽度为3-3.5m，路面结构为5cm碎石基层+18cm水泥混凝土面层。 | 县发展改革委 | 程庄镇人民政府霍少杰 | 175 |  | 175 |  |  |  | 38 | 89 | 项目预计带动当地群众务工66人，发放劳务报酬58.35万元，促进脱贫户及村民群众就业增收，改善群众交通出行条件，方便生产生活，提升村内基础设施水平。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过以工代赈方式新建道路，带动群众就业增收，为当地脱贫户及村民群众长久可持续发展提供便利。 | / | 到村